## PT GRAL O. BAS
ANEXO XI-D PLAN DE TRABAJOS GENERAL BARRIO: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
OBRA: X X X X X X X X
UBIC: X X X X X X X X
OFERENTE: X X X X X X X X
OFERTA BASICA
DESCRIPCION | $ RUBRO | % |  | PLAZO EN MESES
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12
|  | INCID. |  | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum.
I- VIVIENDA PROTOTIPO X X X X X (CANTIDAD X X)
TRABAJOS PRELIMINARES
Preparación y replanteo | 9349468.44 | 0.308% |  | 50% | 4674734.22 | 50% | 50% | 4674734.22 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Desmonte / retiro de suelo vegetal | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
Relleno y compactación | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
EXCAVACIONES
Excavaciones | 6752368.22 | 0.2224% |  | 100% | 6752368.22 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
HORMIGONES
Hormigón de limpieza alt=0.05m | 9064524.56 | 0.2986% |  | 100% | 9064524.56 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Zapata corrida s/ cálculo + sobrecimiento VF (hormigón H30) | 97071400.92 | 3.198% |  | 50% | 48535700.46 | 50% | 50% | 48535700.46 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Vigas de hormigon tipo VV - VT (hormigón H30) | 37735082.84 | 1.243% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 22641049.704 | 60% | 40% | 15094033.136 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Viga Dintel (hormigón H30) | 13834524.86 | 0.4557% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 8300714.916 | 60% | 40% | 5533809.944 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Columnas de hormigón tipo CV (hormigón H30) | 53369662.06 | 1.758% |  | 0% | 0 | 0% | 50% | 26684831.03 | 50% | 50% | 26684831.03 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Tabique de hormigón armado (hormigón H30) | 24852387.56 | 0.8186% |  | 0% | 0 | 0% | 50% | 12426193.78 | 50% | 50% | 12426193.78 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Losa maciza de tanque (hormigón H30) | 9029991.36 | 0.2974% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 4514995.68 | 50% | 50% | 4514995.68 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Losa maciza LA1 alero (hormigón H30) | 2141816.82 | 0.07055% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 40% | 856726.728 | 40% | 60% | 1285090.092 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
AISLACIONES
Nylon de 200 micrones bajo fundaciones | 1531553.92 | 0.05045% |  | 100% | 1531553.92 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación en cara laterales de fundaciones s/ pliego | 9952171.06 | 0.3278% |  | 0% | 0 | 0% | 70% | 6966519.742 | 70% | 30% | 2985651.318 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo | 11843507.78 | 0.3901% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 11843507.78 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo húmedo | 22832561.18 | 0.7521% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70% | 15982792.826 | 70% | 30% | 6849768.354 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación hidraulica en losa de tanque | 562637.66 | 0.01853% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 281318.83 | 50% | 50% | 281318.83 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
MAMPOSTERÍA
Mamposteria ( A=0.17m ) | 110751000.1 | 3.648% |  | 0% | 0 | 0% | 25% | 27687750.025 | 25% | 70% | 77525700.07 | 95% | 5% | 5537550.005 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Tabique durlock | 33032441.78 | 1.088% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 20% | 6606488.356 | 20% | 20% | 6606488.356 | 40% | 60% | 19819465.068 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Medio forro de durlock ( zócalo sanitario ) | 1673705.8 | 0.05513% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 20% | 334741.16 | 20% | 20% | 334741.16 | 40% | 60% | 1004223.48 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
CUBIERTA DE TECHO
Losa Alivianada tipo prear serie | 130436023.9 | 4.297% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 32609005.975 | 25% | 60% | 78261614.34 | 85% | 15% | 19565403.585 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación térm. e hidr. sobre cub. de losa alivianada (Pintura asf+polies placas+mortero aliviana+imprimacion+membrana geotextil) | 72107781.72 | 2.375% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 20% | 14421556.344 | 20% | 80% | 57686225.376 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Membrana liquida sobre alero y T° A° | 272653.94 | 0.008981% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 136326.97 | 50% | 50% | 136326.97 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación hidráulica sobre losa alero | 349567.66 | 0.01151% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 174783.83 | 50% | 50% | 174783.83 | 100% | 0% | 0 | 100%
REVOQUES
Revoque interior grueso hidrófugo | 8546334.16 | 0.2815% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 8546334.16 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Antepechos de hormigón | 5156737.82 | 0.1699% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 5156737.82 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Revoque grueso interior común | 33290337.86 | 1.097% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 16645168.93 | 50% | 50% | 16645168.93 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Enlucido yeso | 41626710.32 | 1.371% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70% | 29138697.224 | 70% | 30% | 12488013.096 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Revoque exterior fratazado entrefino | 46125171.04 | 1.519% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 27675102.624 | 60% | 40% | 18450068.416 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Zocalo exterior hidrófugo s/ pliego | 9821069.44 | 0.3235% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 9821069.44 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
Contrapiso interior | 27276563.86 | 0.8985% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 13638281.93 | 50% | 50% | 13638281.93 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Vereda de acceso | 2938791.7 | 0.0968% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 1469395.85 | 50% | 50% | 1469395.85 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Veredin perimetral | 14988581.14 | 0.4937% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 14988581.14 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Piso cerámico en baño | 2842157.24 | 0.09362% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 1421078.62 | 50% | 50% | 1421078.62 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Piso cerámico en el resto de la vivienda | 33284819.88 | 1.096% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 16642409.94 | 50% | 50% | 16642409.94 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Zócalo cerámico | 8678779.2 | 0.2859% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 8678779.2 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad 0,20 x 0,20 | 19402397.56 | 0.6391% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 9701198.78 | 50% | 50% | 9701198.78 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
CARPINTERÍA
P1 0,90x2,10 de chapa / acceso | 26605737.08 | 0.8764% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 6651434.27 | 25% | 20% | 5321147.416 | 45% | 25% | 6651434.27 | 70% | 10% | 2660573.708 | 80% | 10% | 2660573.708 | 90% | 5% | 1330286.854 | 95% | 5% | 1330286.854 | 100%
P2 0,80x2,10 de chapa / incl paño fijo de vidrio | 25506033.02 | 0.8402% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 6376508.255 | 25% | 20% | 5101206.604 | 45% | 25% | 6376508.255 | 70% | 10% | 2550603.302 | 80% | 10% | 2550603.302 | 90% | 5% | 1275301.651 | 95% | 5% | 1275301.651 | 100%
P3 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa | 32322513.08 | 1.065% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 8080628.27 | 25% | 20% | 6464502.616 | 45% | 25% | 8080628.27 | 70% | 10% | 3232251.308 | 80% | 10% | 3232251.308 | 90% | 5% | 1616125.654 | 95% | 5% | 1616125.654 | 100%
V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) | 11338309.32 | 0.3735% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 2834577.33 | 25% | 20% | 2267661.864 | 45% | 25% | 2834577.33 | 70% | 10% | 1133830.932 | 80% | 10% | 1133830.932 | 90% | 5% | 566915.466 | 95% | 5% | 566915.466 | 100%
V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) | 21052067.4 | 0.6935% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 5263016.85 | 25% | 20% | 4210413.48 | 45% | 25% | 5263016.85 | 70% | 10% | 2105206.74 | 80% | 10% | 2105206.74 | 90% | 5% | 1052603.37 | 95% | 5% | 1052603.37 | 100%
V3 0,80x0,60 de aluminio (incluye vidrio) | 6275683.96 | 0.2067% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 1568920.99 | 25% | 20% | 1255136.792 | 45% | 25% | 1568920.99 | 70% | 10% | 627568.396 | 80% | 10% | 627568.396 | 90% | 5% | 313784.198 | 95% | 5% | 313784.198 | 100%
INSTALACIÓN SANITARIA
Base de cloacas | 14996778.68 | 0.494% |  | 0% | 0 | 0% | 25% | 3749194.67 | 25% | 25% | 3749194.67 | 50% | 25% | 3749194.67 | 75% | 25% | 3749194.67 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Agua caliente y fria | 18389142.98 | 0.6057% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 4597285.745 | 25% | 25% | 4597285.745 | 50% | 40% | 7355657.192 | 90% | 10% | 1838914.298 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Colector de tanque de reserva | 4348389.24 | 0.1432% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 2174194.62 | 50% | 50% | 2174194.62 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Tanque de reserva polietileno tricapa | 8424956.8 | 0.2775% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 4212478.4 | 50% | 50% | 4212478.4 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Artefactos baño y accesorios s/ pliego | 20262238.36 | 0.6674% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10% | 2026223.836 | 10% | 35% | 7091783.426 | 45% | 10% | 2026223.836 | 55% | 10% | 2026223.836 | 65% | 35% | 7091783.426 | 100%
Mesada cocina ( incl bacha y estruc soporte ) s / pliego | 11633693.5 | 0.3832% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10% | 1163369.35 | 10% | 25% | 2908423.375 | 35% | 25% | 2908423.375 | 60% | 35% | 4071792.725 | 95% | 5% | 581684.675 | 100%
Pileta lavadero s/ pliego | 1896811.8 | 0.06248% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10% | 189681.18 | 10% | 25% | 474202.95 | 35% | 25% | 474202.95 | 60% | 35% | 663884.13 | 95% | 5% | 94840.59 | 100%
Grifería baño, cocina, lavadero, s / pliego | 14923986.74 | 0.4916% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10% | 1492398.674 | 10% | 25% | 3730996.685 | 35% | 25% | 3730996.685 | 60% | 35% | 5223395.359 | 95% | 5% | 746199.337 | 100%
Cámara de inspección | 4823720.72 | 0.1589% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 2411860.36 | 50% | 50% | 2411860.36 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ventilación | 4404885.42 | 0.1451% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 4404885.42 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Enlace a conexión de cloacas | 4860539.06 | 0.1601% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 1215134.765 | 25% | 35% | 1701188.671 | 60% | 35% | 1701188.671 | 95% | 5% | 243026.953 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Desagüe pluvial | 5814199.04 | 0.1915% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 2907099.52 | 50% | 50% | 2907099.52 | 100% | 0% | 0 | 100%
INSTALACIÓN ELECTRICA
Cañería y cajas | 18458835.98 | 0.608% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 9229417.99 | 50% | 50% | 9229417.99 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Cableado llaves y tomas | 26226922.02 | 0.8639% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 6556730.505 | 25% | 25% | 6556730.505 | 50% | 25% | 6556730.505 | 75% | 25% | 6556730.505 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Tablero e interruptores | 11194338.48 | 0.3687% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 5597169.24 | 50% | 50% | 5597169.24 | 100% | 0% | 0 | 100%
Pilastra de medición | 22584438.24 | 0.7439% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 5646109.56 | 25% | 25% | 5646109.56 | 50% | 25% | 5646109.56 | 75% | 25% | 5646109.56 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
INSTALACIÓN DE GAS
Cañería y llaves de paso interna | 19382878.84 | 0.6385% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 9691439.42 | 50% | 50% | 9691439.42 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Cañería exterior, gabinete metálico y regulador para gas envasado (incluye contrapiso) | 22774171.42 | 0.7502% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 11387085.71 | 50% | 50% | 11387085.71 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Rejillas de aporte de aire | 2431021.58 | 0.08008% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 2431021.58 | 100%
Ventilaciones cocina y calefón | 4130141.34 | 0.136% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 4130141.34 | 100%
CIELORRASO
Cielorraso aplicado de yeso | 21846817.46 | 0.7196% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 13108090.476 | 60% | 40% | 8738726.984 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
PINTURA
Esmalte sintético en carpintería | 5918198.26 | 0.1949% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 35% | 2071369.391 | 35% | 35% | 2071369.391 | 70% | 15% | 887729.739 | 85% | 15% | 887729.739 | 100%
Latex para interior | 53681104.62 | 1.768% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 35% | 18788386.617 | 35% | 35% | 18788386.617 | 70% | 15% | 8052165.693 | 85% | 15% | 8052165.693 | 100%
Pintura latex exterior | 45070387.18 | 1.485% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 35% | 15774635.513 | 35% | 35% | 15774635.513 | 70% | 15% | 6760558.077 | 85% | 15% | 6760558.077 | 100%
Pintura latex cielorraso | 17741809.28 | 0.5844% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 35% | 6209633.248 | 35% | 35% | 6209633.248 | 70% | 15% | 2661271.392 | 85% | 15% | 2661271.392 | 100%
VARIOS
Estructura de tanque - cierre lateral y tapa superior | 21515551.72 | 0.7087% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 21515551.72 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Limpieza de obra | 9031113.52 | 0.2975% |  | 8.333% | 752592.7933 | 8.333% | 8.333% | 752592.7933 | 16.67% | 8.333% | 752592.7933 | 25% | 8.333% | 752592.7933 | 33.33% | 8.333% | 752592.7933 | 41.67% | 8.333% | 752592.7933 | 50% | 8.333% | 752592.7933 | 58.33% | 8.333% | 752592.7933 | 66.67% | 8.333% | 752592.7933 | 75% | 8.333% | 752592.7933 | 83.33% | 8.333% | 752592.7933 | 91.67% | 8.333% | 752592.7933 | 100%
II- VIVIENDA PROTOTIPO XXXXXX ADAPTADA 2D (CANTIDAD XX)
TRABAJOS PRELIMINARES
Preparación y replanteo | 799099.88 | 0.02632% |  | 50% | 399549.94 | 50% | 50% | 399549.94 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Desmonte / retiro de suelo vegetal | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
Relleno y compactación | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
EXCAVACIONES
Excavaciones | 413631.72 | 0.01362% |  | 100% | 413631.72 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
HORMIGONES
Hormigón de limpieza alt=0.05m | 751475.96 | 0.02475% |  | 100% | 751475.96 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Zapata corrida s/ cálculo + sobrecimiento VF (hormigón H30) | 5853017.04 | 0.1928% |  | 50% | 2926508.52 | 50% | 50% | 2926508.52 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Vigas de hormigón tipo VV - VT (hormigón H30) | 3462504.86 | 0.1141% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 2077502.916 | 60% | 40% | 1385001.944 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Viga Dintel (hormigón H30) | 1257684.06 | 0.04143% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 754610.436 | 60% | 40% | 503073.624 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Columnas de hormigón tipo CV (hormigón H30) | 4346850.32 | 0.1432% |  | 0% | 0 | 0% | 50% | 2173425.16 | 50% | 50% | 2173425.16 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Tabique de hormigón armado (hormigón H30) | 1911722.12 | 0.06297% |  | 0% | 0 | 0% | 50% | 955861.06 | 50% | 50% | 955861.06 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Losa maciza LA1 alero (hormigón H30) | 164755.14 | 0.005427% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 82377.57 | 50% | 50% | 82377.57 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Losa maciza de tanque (hormigón H30) | 694614.72 | 0.02288% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 40% | 277845.888 | 40% | 60% | 416768.832 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
AISLACIONES
Nylon de 200 micrones bajo fundaciones | 138428.9 | 0.00456% |  | 100% | 138428.9 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación en cara laterales de fundaciones s/ pliego | 1001105.98 | 0.03298% |  | 0% | 0 | 0% | 70% | 700774.186 | 70% | 30% | 300331.794 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo | 1073053.74 | 0.03535% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1073053.74 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo húmedo | 2162263.06 | 0.07122% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70% | 1513584.142 | 70% | 30% | 648678.918 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación hidrófuga en losa de tanque | 47779.46 | 0.001574% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 23889.73 | 50% | 50% | 23889.73 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
MAMPOSTERÍA
Mamposteria ( A=0.17m ) | 9349643.64 | 0.308% |  | 0% | 0 | 0% | 25% | 2337410.91 | 25% | 70% | 6544750.548 | 95% | 5% | 467482.182 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Tabique durlock | 1659400.52 | 0.05466% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 20% | 331880.104 | 20% | 20% | 331880.104 | 40% | 60% | 995640.312 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Medio forro de durlock ( zócalo sanitario ) | 128746.6 | 0.004241% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 20% | 25749.32 | 20% | 20% | 25749.32 | 40% | 60% | 77247.96 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
CUBIERTA DE TECHO
Losa Alivianada tipo prear serie | 11133168.88 | 0.3667% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 2783292.22 | 25% | 60% | 6679901.328 | 85% | 15% | 1669975.332 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación térm. e hidr. sobre cub. de losa alivianada (Pintura asf+polies placas+mortero aliviana+imprimacion+membrana geotextil) | 6154650.28 | 0.2027% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 20% | 1230930.056 | 20% | 80% | 4923720.224 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación hidrofuga sobre alero | 25609.36 | 0.0008436% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 12804.68 | 50% | 50% | 12804.68 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación hidráulica sobre losa Tº Aº | 225362.36 | 0.007423% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 112681.18 | 50% | 50% | 112681.18 | 100% | 0% | 0 | 100%
REVOQUES
Revoque interior grueso hidrófugo | 879393.02 | 0.02897% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 879393.02 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Antepechos de hormigón | 396672.14 | 0.01307% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 396672.14 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Revoque grueso interior común | 3259884.72 | 0.1074% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 1629942.36 | 50% | 50% | 1629942.36 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Enlucido yeso | 4076206.06 | 0.1343% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70% | 2853344.242 | 70% | 30% | 1222861.818 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Revoque exterior fratazado entrefino | 3853408.8 | 0.1269% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 2312045.28 | 60% | 40% | 1541363.52 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Zocalo exterior hidrófugo s/ pliego | 782154.58 | 0.02576% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 782154.58 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
Contrapiso interior | 2246758.38 | 0.07401% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 1123379.19 | 50% | 50% | 1123379.19 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Vereda de acceso | 226060.9 | 0.007446% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 113030.45 | 50% | 50% | 113030.45 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Veredin perimetral | 1167624.16 | 0.03846% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1167624.16 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Piso cerámico en baño | 291503.32 | 0.009602% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 145751.66 | 50% | 50% | 145751.66 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Piso cerámico en el resto de la vivienda | 3382653.02 | 0.1114% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 1691326.51 | 50% | 50% | 1691326.51 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad 0,20 x 0,20 | 1839801.6 | 0.0606% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1839801.6 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Zócalo cerámico | 751048.2 | 0.02474% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 375524.1 | 50% | 50% | 375524.1 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
CARPINTERÍA
P1 0,95x2,10 de chapa / acceso | 2251254.68 | 0.07416% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 562813.67 | 25% | 20% | 450250.936 | 45% | 25% | 562813.67 | 70% | 10% | 225125.468 | 80% | 10% | 225125.468 | 90% | 5% | 112562.734 | 95% | 5% | 112562.734 | 100%
P2 0,95x2,10 de chapa / incl paño fijo de vidrio | 2354403.04 | 0.07755% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 588600.76 | 25% | 20% | 470880.608 | 45% | 25% | 588600.76 | 70% | 10% | 235440.304 | 80% | 10% | 235440.304 | 90% | 5% | 117720.152 | 95% | 5% | 117720.152 | 100%
P3 0,95x2,10 placas interiores / marco de chapa | 2983616.6 | 0.09828% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 745904.15 | 25% | 20% | 596723.32 | 45% | 25% | 745904.15 | 70% | 10% | 298361.66 | 80% | 10% | 298361.66 | 90% | 5% | 149180.83 | 95% | 5% | 149180.83 | 100%
V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) | 872177.64 | 0.02873% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 218044.41 | 25% | 20% | 174435.528 | 45% | 25% | 218044.41 | 70% | 10% | 87217.764 | 80% | 10% | 87217.764 | 90% | 5% | 43608.882 | 95% | 5% | 43608.882 | 100%
V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) | 1619389.8 | 0.05334% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 404847.45 | 25% | 20% | 323877.96 | 45% | 25% | 404847.45 | 70% | 10% | 161938.98 | 80% | 10% | 161938.98 | 90% | 5% | 80969.49 | 95% | 5% | 80969.49 | 100%
V3 0,80x0,60 de aluminio (incluye vidrio) | 482744.92 | 0.0159% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 120686.23 | 25% | 20% | 96548.984 | 45% | 25% | 120686.23 | 70% | 10% | 48274.492 | 80% | 10% | 48274.492 | 90% | 5% | 24137.246 | 95% | 5% | 24137.246 | 100%
INSTALACIÓN SANITARIA
Base de cloacas | 1153598.36 | 0.038% |  | 0% | 0 | 0% | 25% | 288399.59 | 25% | 25% | 288399.59 | 50% | 25% | 288399.59 | 75% | 25% | 288399.59 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Agua caliente y fria | 1414549.46 | 0.0466% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 353637.365 | 25% | 25% | 353637.365 | 50% | 40% | 565819.784 | 90% | 10% | 141454.946 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Colector de tanque de reserva | 334491.48 | 0.01102% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 167245.74 | 50% | 50% | 167245.74 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Tanque de reserva polietileno tricapa | 648073.6 | 0.02135% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 324036.8 | 50% | 50% | 324036.8 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Artefactos baño y accesorios s/ pliego | 6202569.68 | 0.2043% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10% | 620256.968 | 10% | 35% | 2170899.388 | 45% | 10% | 620256.968 | 55% | 10% | 620256.968 | 65% | 35% | 2170899.388 | 100%
Mesada cocina ( incl bacha y estruc soporte ) s / pliego | 894899.5 | 0.02948% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10% | 89489.95 | 10% | 25% | 223724.875 | 35% | 25% | 223724.875 | 60% | 35% | 313214.825 | 95% | 5% | 44744.975 | 100%
Pileta lavadero s/ pliego | 145908.6 | 0.004806% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10% | 14590.86 | 10% | 25% | 36477.15 | 35% | 25% | 36477.15 | 60% | 35% | 51068.01 | 95% | 5% | 7295.43 | 100%
Grifería baño, cocina, lavadero, s / pliego | 1147998.98 | 0.03781% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10% | 114799.898 | 10% | 25% | 286999.745 | 35% | 25% | 286999.745 | 60% | 35% | 401799.643 | 95% | 5% | 57399.949 | 100%
Cámara de inspección | 371055.44 | 0.01222% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 185527.72 | 50% | 50% | 185527.72 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ventilación | 338837.34 | 0.01116% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 338837.34 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Enlace a conexión de cloacas | 373887.62 | 0.01232% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 93471.905 | 25% | 35% | 130860.667 | 60% | 35% | 130860.667 | 95% | 5% | 18694.381 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Desagüe pluvial | 447246.08 | 0.01473% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 223623.04 | 50% | 50% | 223623.04 | 100% | 0% | 0 | 100%
INSTALACIÓN ELECTRICA
Cañería y cajas | 1419910.46 | 0.04677% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 709955.23 | 50% | 50% | 709955.23 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Cableado llaves y tomas | 2017455.54 | 0.06645% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 504363.885 | 25% | 25% | 504363.885 | 50% | 25% | 504363.885 | 75% | 25% | 504363.885 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Tablero e interruptores | 861102.96 | 0.02836% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 430551.48 | 50% | 50% | 430551.48 | 100% | 0% | 0 | 100%
Pilastra de medición | 1737264.48 | 0.05723% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 434316.12 | 25% | 25% | 434316.12 | 50% | 25% | 434316.12 | 75% | 25% | 434316.12 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
INSTALACIÓN DE GAS
Cañería y llaves de paso interna | 1490990.68 | 0.04911% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 745495.34 | 50% | 50% | 745495.34 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Cañería exterior, gabinete y regulador | 1065741.14 | 0.03511% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 532870.57 | 50% | 50% | 532870.57 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Rejillas de aporte de aire | 187001.66 | 0.00616% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 187001.66 | 100%
Ventilaciones cocina y calefón | 317703.18 | 0.01047% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 317703.18 | 100%
CIELORRASOS
Cielorraso aplicado de yeso | 1805312.7 | 0.05947% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 1083187.62 | 60% | 40% | 722125.08 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
PINTURA
Esmalte sintético en carpintería | 540604.66 | 0.01781% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 35% | 189211.631 | 35% | 35% | 189211.631 | 70% | 15% | 81090.699 | 85% | 15% | 81090.699 | 100%
Latex para interior | 4342072.44 | 0.143% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 35% | 1519725.354 | 35% | 35% | 1519725.354 | 70% | 15% | 651310.866 | 85% | 15% | 651310.866 | 100%
Pintura latex exterior | 3749906.88 | 0.1235% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 35% | 1312467.408 | 35% | 35% | 1312467.408 | 70% | 15% | 562486.032 | 85% | 15% | 562486.032 | 100%
Pintura latex cielorraso | 1466095.16 | 0.04829% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 35% | 513133.306 | 35% | 35% | 513133.306 | 70% | 15% | 219914.274 | 85% | 15% | 219914.274 | 100%
VARIOS
Estructura de tanque - cierre lateral y tapa superior | 1655042.44 | 0.05452% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1655042.44 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Limpieza de obra | 513661.58 | 0.01692% |  | 8.333% | 42805.1317 | 8.333% | 8.333% | 42805.1317 | 16.67% | 8.333% | 42805.1317 | 25% | 8.333% | 42805.1317 | 33.33% | 8.333% | 42805.1317 | 41.67% | 8.333% | 42805.1317 | 50% | 8.333% | 42805.1317 | 58.33% | 8.333% | 42805.1317 | 66.67% | 8.333% | 42805.1317 | 75% | 8.333% | 42805.1317 | 83.33% | 8.333% | 42805.1317 | 91.67% | 8.333% | 42805.1317 | 100%
III- URBANIZACION
Demolicion de veredas existentes | 2500579.098 | 0.08237% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 2500579.098 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ejecucion de veredas | 15431462.5041 | 0.5083% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 15431462.5041 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ejecucion lajas de conexión con veredas | 2623348.6257 | 0.08641% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 2623348.6257 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
IV- MOVILIDAD PARA INSPECCION
Movilidad para la inspeccion de obra | 12523492.6926 | 0.4125% |  | 8.333% | 1043624.3911 | 8.333% | 8.333% | 1043624.3911 | 16.67% | 8.333% | 1043624.3911 | 25% | 8.333% | 1043624.3911 | 33.33% | 8.333% | 1043624.3911 | 41.67% | 8.333% | 1043624.3911 | 50% | 8.333% | 1043624.3911 | 58.33% | 8.333% | 1043624.3911 | 66.67% | 8.333% | 1043624.3911 | 75% | 8.333% | 1043624.3911 | 83.33% | 8.333% | 1043624.3911 | 91.67% | 8.333% | 1043624.3911 | 100%
V- LOTEO Y FRACCIONAMIENTO (Piedra Blanca Norte, Sur y Este)
Mensura, fraccionamiento y aprobacion de loteo (B° Piedra Blanca Sector Norte) | 45145369.4576 | 1.487% |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 20% | 9029073.8915 | 20% | 20% | 9029073.8915 | 40% | 20% | 9029073.8915 | 60% | 20% | 9029073.8915 | 80% | 10% | 4514536.9458 | 90% | 10% | 4514536.9458 | 100%
Mensura, fraccionamiento y aprobacion de loteo (B° Piedra Blanca Sector Sur) | 54174443.3491 | 1.785% |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 20% | 10834888.6698 | 20% | 20% | 10834888.6698 | 40% | 20% | 10834888.6698 | 60% | 20% | 10834888.6698 | 80% | 10% | 5417444.3349 | 90% | 10% | 5417444.3349 | 100%
Fraccionamiento y aprobacion de loteo (B° Piedra Blanca Sector Este) | 1279118.8013 | 0.04213% |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 20% | 255823.7603 | 20% | 20% | 255823.7603 | 40% | 20% | 255823.7603 | 60% | 20% | 255823.7603 | 80% | 10% | 127911.8801 | 90% | 10% | 127911.8801 | 100%
VI- OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONEXIONES DOMICILIARIA DE AGUA
Conexiones domicilarias de agua polietileno K10 13 mm (incluye kit de conexión) | 12731354.5828 | 0.4194% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 6365677.2914 | 50% | 50% | 6365677.2914 | 100% | 0% | 0 | 100%
Rotura y reparación de pavimento | 2588102.4134 | 0.08525% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 20% | 517620.4827 | 20% | 0% | 0 | 20% | 0% | 0 | 20% | 80% | 2070481.9307 | 100%
CONEXIONES DOMICILIARIA DE CLOACAS
Conexiones domicilarias de cloaca | 15132200.8949 | 0.4985% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 7566100.4474 | 50% | 50% | 7566100.4474 | 100% | 0% | 0 | 100%
Rotura y reparacion de pavimento | 2588102.4134 | 0.08525% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 20% | 517620.4827 | 20% | 0% | 0 | 20% | 0% | 0 | 20% | 80% | 2070481.9307 | 100%
ADUCCIÓN A RESERVA E IMPULSIÓN
Excavacion | 10762605.1452 | 0.3545% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 10762605.1452 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Relleno de 1° etapa | 19809960.455 | 0.6525% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 19809960.455 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Relleno de 2° etapa | 10256483.5666 | 0.3378% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 10256483.5666 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Retiro de material sobrante | 3162139.8461 | 0.1042% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 3162139.8461 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Cª PVC K10 Ø 200 mm | 38446741.4051 | 1.266% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 80% | 30757393.1241 | 80% | 20% | 7689348.281 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Cª PVC K10 Ø 250 mm | 13191590.6973 | 0.4345% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 80% | 10553272.5578 | 80% | 20% | 2638318.1395 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Mano de obra | 8006679.6025 | 0.2637% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 80% | 6405343.682 | 80% | 20% | 1601335.9205 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Malla detectora | 704638.0175 | 0.02321% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 80% | 563710.414 | 80% | 20% | 140927.6035 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Valvulas Ø 250 mm | 2514964.5752 | 0.08284% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 2514964.5752 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Valvulas Ø 300 mm | 4066540.5242 | 0.134% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 4066540.5242 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Camaras | 361608.839 | 0.01191% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 361608.839 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Nudo tipo | 29892763.0916 | 0.9847% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 80% | 23914210.4733 | 80% | 20% | 5978552.6183 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Provisión e instalación de Caudalímetro + Sensor de Presión + vinculación RTU para transmisión de datos a SCADA AYSAM (incluye cámara) | 15703360.288 | 0.5173% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70% | 10992352.2016 | 70% | 30% | 4711008.0864 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Empalme | 616000 | 0.02029% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 616000 | 100% | 0% | 0 | 100%
Rotura y reparación de pavimento | 4407459.3445 | 0.1452% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 2203729.6723 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 50% | 2203729.6723 | 100%
Cruce túnel liner según DPV Av Mariano Cantero | 89275051.3116 | 2.941% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 22318762.8279 | 25% | 25% | 22318762.8279 | 50% | 25% | 22318762.8279 | 75% | 25% | 22318762.8279 | 100% | 0% | 0 | 100%
RED DE CLOACAS
Excavacion | 15464041.657 | 0.5094% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 100% | 15464041.657 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Relleno de 1° etapa | 16814576.5554 | 0.5539% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 16814576.5554 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Relleno de 2° etapa | 17745755.5558 | 0.5845% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 17745755.5558 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Retiro de material sobrante | 2752310.8903 | 0.09066% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 2752310.8903 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Cª PVC CL Ø 160 mm (JE) | 14206436.9701 | 0.468% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 80% | 11365149.576 | 80% | 20% | 2841287.394 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Mano de obra | 9908322.9907 | 0.3264% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 80% | 7926658.3926 | 80% | 20% | 1981664.5981 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Malla detectora | 726662.1346 | 0.02394% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 80% | 581329.7077 | 80% | 20% | 145332.4269 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Bocas de Registros H< 2,00 m | 15783062.0185 | 0.5199% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 7891531.0093 | 50% | 25% | 3945765.5046 | 75% | 25% | 3945765.5046 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Bocas de Registros H> 2,00 m | 5787122.7401 | 0.1906% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 2893561.3701 | 50% | 25% | 1446780.685 | 75% | 25% | 1446780.685 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Empalme | 2220752.3184 | 0.07315% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 2220752.3184 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Cruce túnel liner según DPV Av Mariano Cantero | 79888989.0568 | 2.632% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 19972247.2642 | 25% | 35% | 27961146.1699 | 60% | 25% | 19972247.2642 | 85% | 15% | 11983348.3585 | 100% | 0% | 0 | 100%
Rotura y reparación de pavimento | 23504115.996 | 0.7742% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 11752057.998 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 50% | 11752057.998 | 100%
RESERVA Y ESTACIÓN DE BOMBEO -
RESERVA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
Excavación de área de reserva. Hasta profundidad indicada en Proyecto Ejecutivo y estudios Geotécnicos | 11526888.1297 | 0.3797% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 11526888.1297 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Relleno lateral reserva con aporte | 28858516.1667 | 0.9506% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70% | 20200961.3167 | 70% | 15% | 4328777.425 | 85% | 15% | 4328777.425 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Hormigón de limpieza según ETP | 1582037.0199 | 0.05211% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1582037.0199 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Losa inferior reserva e= 30 cm Hº Aº | 30995426.195 | 1.021% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 18597255.717 | 60% | 40% | 12398170.478 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Carpeta de nivelación losa inferior | 1339061.8768 | 0.04411% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1339061.8768 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Losa superior reserva e= 30 cm HºAº | 23343775.3578 | 0.7689% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70% | 16340642.7505 | 70% | 30% | 7003132.6073 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ejecución de Mortero de Nivelación e Impermeabilización externa losa superior | 3069281.3285 | 0.1011% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 3069281.3285 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Hormigón armado de tabiques | 65313938.1458 | 2.151% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 32656969.0729 | 50% | 50% | 32656969.0729 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Impermeabilización interior tabiques y losa inferior según ETP | 37853911.4115 | 1.247% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 18926955.7057 | 50% | 25% | 9463477.8529 | 75% | 25% | 9463477.8529 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Veredín perimetral reserva | 1167407.7584 | 0.03845% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1167407.7584 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Provisión e instalación de ventilaciones y tapas de acceso metálicas de reserva según ETP | 13212262.2349 | 0.4352% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 6606131.1175 | 50% | 50% | 6606131.1175 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ejecución de cámara de distribución incluye impermeabilización. Incluye provisión de accesorios y carreteles incluidos en el hormigón | 13940133.9534 | 0.4592% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 6970066.9767 | 50% | 50% | 6970066.9767 | 100% | 0% | 0 | 100%
Provisión y montaje de cuadro de maniobras, válvulas esclusas, válvula de control cisterna DN 100 mm y flotante, según ETP | 90417526.2144 | 2.978% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 45208763.1072 | 50% | 35% | 31646134.175 | 85% | 15% | 13562628.9322 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Provisión y Montaje de Tuberia de Desagüe PVC DN 110 mm - PN4 (desde cámaras de Inspección hasta empalme en canal/acequia según ETP). Incluye la Ejecución de Bocas de Registro y Cámaras de H°A° H-21. Incluye válvulas y piezas especiales. | 23787549.0029 | 0.7836% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 11893774.5014 | 50% | 25% | 5946887.2507 | 75% | 25% | 5946887.2507 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
ESTACION DE BOMBEO
Excavación | 13605591.093 | 0.4482% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 13605591.093 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Relleno lateral sin aporte | 6456097.9829 | 0.2127% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70% | 4519268.588 | 70% | 15% | 968414.6974 | 85% | 15% | 968414.6974 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Hormigón de limpieza | 365165.0852 | 0.01203% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 365165.0852 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Losa inferior HºAº | 5961958.8049 | 0.1964% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 3577175.2829 | 60% | 40% | 2384783.522 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Carpeta de nivelación | 267812.3754 | 0.008822% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 267812.3754 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Tabique de hormigón armado | 21602862.5355 | 0.7116% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 10801431.2678 | 50% | 50% | 10801431.2678 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Losa superior incluye aislaciones según ETP | 2754222.5928 | 0.09072% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70% | 1927955.8149 | 70% | 30% | 826266.7778 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Puerta de chapa inyectada | 1275898.2031 | 0.04203% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1275898.2031 | 100% | 0% | 0 | 100%
Plataforma metálica y escalera metálica (Incluye barandas) | 6314910.0247 | 0.208% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 3157455.0124 | 50% | 50% | 3157455.0124 | 100% | 0% | 0 | 100%
Provisión y Montaje de Bombas Centrifugas Multicelulares según ETP | 22126822.1574 | 0.7289% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 11063411.0787 | 50% | 50% | 11063411.0787 | 100% | 0% | 0 | 100%
Provisión y Montaje de Bomba de achique según ETP | 4208785.7011 | 0.1386% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 4208785.7011 | 100% | 0% | 0 | 100%
Provisión y Montaje de Tablero de potencia y Comando. Incluye variador de velocidad y elementos de control según requisitos ETP y AYSAM | 80750687.2973 | 2.66% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 40375343.6486 | 50% | 25% | 20187671.8243 | 75% | 25% | 20187671.8243 | 100% | 0% | 0 | 100%
Provisión, instalación y prueba de funcionamiento de cuadro de maniobras según planos de proyecto y ETP. | 50042808.9823 | 1.648% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 25021404.4912 | 50% | 50% | 25021404.4912 | 100%
Provisión e instalación de sensores de control de funcionamiento de bombas, detectores de flujo, presostatos, cableado y puesta en servicio | 8286291.7738 | 0.2729% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 8286291.7738 | 100%
Provisión de soportes de acero según cálculo estructural | 758296 | 0.02498% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 758296 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Limpieza y preparación del terreno | 4415976.5521 | 0.1455% |  | 0% | 0 | 0% | 100% | 4415976.5521 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Relleno y compactación 20 cm en el terreno con aporte | 16720457.9753 | 0.5508% |  | 0% | 0 | 0% | 50% | 8360228.9876 | 50% | 50% | 8360228.9876 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ejecución de camino estabilizado granular según ETP | 1322656.1623 | 0.04357% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1322656.1623 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ejecución de cierre perimetral según ETP y disposiciones municipales | 38367884.8322 | 1.264% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 30% | 11510365.4497 | 30% | 30% | 11510365.4497 | 60% | 40% | 15347153.9329 | 100%
Puente vehicular | 543881.3175 | 0.01792% |  | 0% | 0 | 0% | 100% | 543881.3175 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Portón de acceso según ETP (5,00 x 2,90 m) | 3835326.88 | 0.1263% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 3835326.88 | 100%
Ejecución de vereda de Hº Rodillado según requerimientos del Municipio de Godoy Cruz | 9742204.289 | 0.3209% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 9742204.289 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ejecución de Tablero General | 5321643.04 | 0.1753% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 5321643.04 | 100% | 0% | 0 | 100%
Provisión e Instalación de Luminarias | 12711558.7 | 0.4187% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 6355779.35 | 50% | 50% | 6355779.35 | 100%
Instalación de conductores según Proyecto Ejecutivo y planos tipo de AYSAM y Municipio de Godoy Cruz | 10131380.6 | 0.3337% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 5065690.3 | 50% | 50% | 5065690.3 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
RTU, sistema de transmisión de datos a sistema SCADA de AYSAM. Integración + desarrollo de software de control de procesos | 40009466.9975 | 1.318% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 10002366.7494 | 25% | 30% | 12002840.0992 | 55% | 40% | 16003786.799 | 95% | 5% | 2000473.3499 | 100% |  | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ejecución de Proyecto Ejecutivo - Ingeniería de Detalle y Planos Conforme a Obra | 42350000 | 1.395% |  | 25% | 10587500 | 25% | 25% | 10587500 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 20% | 8470000 | 70% | 0% | 0 | 70% | 0% | 0 | 70% | 0% | 0 | 70% | 15% | 6352500 | 85% | 15% | 6352500 | 100%
RED ELECTRICA ESTACION DE BOMBEO
RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION
Prov. y montaje de columna de HºAº, bases de HºAº y riendas de MT | 5597600.5832 | 0.1844% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 5597600.5832 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Morsetería en columnas de HºAº | 471668.3333 | 0.01554% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 471668.3333 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Colocación y provisión de cables aéreos preemsamblados pre ensamblado Al 3x95mm MT | 4249322.397 | 0.14% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 2124661.1985 | 50% | 50% | 2124661.1985 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
SUBESTACION TRANSFORMADORA
Provisión y montaje de columnas o postes con bases de HºAº de 250kg CN 276 | 11948501.4233 | 0.3936% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 5974250.7117 | 50% | 50% | 5974250.7117 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Transformador Trifásico 80 kVA 13,2kV | 3904356.225 | 0.1286% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 3904356.225 | 100% | 0% | 0 | 100%
RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
Adecuacion red electrica existente baja tension y alumbrado publico | 556612 | 0.01833% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 556612 | 100% | 0% | 0 | 100%
TABLEROS
Gabinete de Medicion Aprobado Instalado y Funcionando de acuerdo a Normas de Cooperativa Electrica | 10230118.7544 | 0.337% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 5115059.3772 | 50% | 50% | 5115059.3772 | 100% | 0% | 0 | 100%
Acometida de Medicion Aprobado Instalado y Funcionando de acuerdo a Normas de Cooperativa Electrica | 2783060 | 0.09167% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 2783060 | 100%
MOVIMIENTO DE SUELOS
Desmonte | 12374774.7748 | 0.4076% |  | 100% | 12374774.7748 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Relleno con aporte de material estabilizado | 23552727.2727 | 0.7758% |  | 100% | 23552727.2727 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Relleno de fondo de lotes sin aporte de material | 5299363.6364 | 0.1746% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 2649681.8182 | 50% | 50% | 2649681.8182 | 100%
TOTAL | 3035831786.357 | 100% |  | 4.069% | 123542500.7836 | 4.069% | 5.476% | 166253462.4663 | 9.546% | 8.497% | 257946932.4485 | 18.04% | 7.931% | 240767785.6399 | 25.97% | 9.566% | 290411585.1866 | 35.54% | 10.01% | 303808220.6712 | 45.55% | 10.05% | 304953674.8204 | 55.59% | 10.3% | 312551210.3737 | 65.89% | 11.29% | 342882461.5387 | 77.18% | 10.08% | 306069763.0912 | 87.26% | 7.958% | 241596885.2535 | 95.22% | 4.778% | 145047304.0836 | 100%
|  |  | 0 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12
|  |  |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv.
AVANCE FISICO |  | MENSUAL |  | 4.069% | 123542500.7836 |  | 5.476% | 166253462.4663 |  | 8.497% | 257946932.4485 |  | 7.931% | 240767785.6399 |  | 9.566% | 290411585.1866 |  | 10.01% | 303808220.6712 |  | 10.05% | 304953674.8204 |  | 10.3% | 312551210.3737 |  | 11.29% | 342882461.5387 |  | 10.08% | 306069763.0912 |  | 7.958% | 241596885.2535 |  | 4.778% | 145047304.0836
|  | ACUMUL. |  | 4.069% | 123542500.7836 |  | 9.546% | 289795963.2499 |  | 18.04% | 547742895.6983 |  | 25.97% | 788510681.3382 |  | 35.54% | 1078922266.5248 |  | 45.55% | 1382730487.196 |  | 55.59% | 1687684162.0164 |  | 65.89% | 2000235372.39 |  | 77.18% | 2343117833.9287 |  | 87.26% | 2649187597.0199 |  | 95.22% | 2890784482.2734 |  | 100% | 3035831786.357
|  |  | 0 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12
|  |  |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv.
AVANCE FINANCIERO |  | MENSUAL |  | 4.069% | 123542500.7836 |  | 5.476% | 289795963.2499 |  | 8.497% | 547742895.6983 |  | 7.931% | 788510681.3382 |  | 9.566% | 1078922266.5248 |  | 10.01% | 1382730487.196 |  | 10.05% | 1687684162.0164 |  | 10.3% | 2000235372.39 |  | 11.29% | 2343117833.9287 |  | 10.08% | 2649187597.0199 |  | 7.958% | 2890784482.2734 |  | 4.778% | 3035831786.357
|  | ACUMUL. |  | 4.069% | 123542500.7836 |  | 9.546% | 289795963.2499 |  | 18.04% | 547742895.6983 |  | 25.97% | 788510681.3382 |  | 35.54% | 1078922266.5248 |  | 45.55% | 1382730487.196 |  | 55.59% | 1687684162.0164 |  | 65.89% | 2000235372.39 |  | 77.18% | 2343117833.9287 |  | 87.26% | 2649187597.0199 |  | 95.22% | 2890784482.2734 |  | 100% | 3035831786.357

## PT GRAL A.OBL
ANEXO XI-D PLAN DE TRABAJOS GENERAL BARRIO: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
OBRA: X X X X X X X X
UBIC: X X X X X X X X
OFERENTE: X X X X X X X X
| #REF! |  |  | #REF! | [34 empty] | OFERTA ALTERNATIVA OBLIGATORIA
DESCRIPCION | $ RUBRO | % | MES | PLAZO EN MESES
|  |  | 0 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12
|  | INCID. | A. FINAN. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum. | % Mes | ($) Inv. | % Acum.
I- VIVIENDA PROTOTIPO X X X X X (CANTIDAD X X)
TRABAJOS PRELIMINARES
Preparación y replanteo | 9349468.44 | 0.308% |  | 50% | 4674734.22 | 50% | 50% | 4674734.22 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Desmonte / retiro de suelo vegetal | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
Relleno y compactación | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
EXCAVACIONES
Excavaciones | 6752368.22 | 0.2224% |  | 100% | 6752368.22 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
HORMIGONES
Hormigón de limpieza alt=0.05m | 9064524.56 | 0.2986% |  | 100% | 9064524.56 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Zapata corrida s/ cálculo + sobrecimiento VF (hormigón H30) | 97071400.92 | 3.198% |  | 50% | 48535700.46 | 50% | 50% | 48535700.46 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Vigas de hormigon tipo VV - VT (hormigón H30) | 37735082.84 | 1.243% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 22641049.704 | 60% | 40% | 15094033.136 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Viga Dintel (hormigón H30) | 13834524.86 | 0.4557% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 8300714.916 | 60% | 40% | 5533809.944 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Columnas de hormigón tipo CV (hormigón H30) | 53369662.06 | 1.758% |  | 0% | 0 | 0% | 50% | 26684831.03 | 50% | 50% | 26684831.03 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Tabique de hormigón armado (hormigón H30) | 24852387.56 | 0.8186% |  | 0% | 0 | 0% | 50% | 12426193.78 | 50% | 50% | 12426193.78 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Losa maciza de tanque (hormigón H30) | 9029991.36 | 0.2974% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 4514995.68 | 50% | 50% | 4514995.68 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Losa maciza LA1 alero (hormigón H30) | 2141816.82 | 0.07055% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 40% | 856726.728 | 40% | 60% | 1285090.092 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
AISLACIONES
Nylon de 200 micrones bajo fundaciones | 1531553.92 | 0.05045% |  | 100% | 1531553.92 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación en cara laterales de fundaciones s/ pliego | 9952171.06 | 0.3278% |  | 0% | 0 | 0% | 70% | 6966519.742 | 70% | 30% | 2985651.318 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo | 11843507.78 | 0.3901% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 11843507.78 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo húmedo | 22832561.18 | 0.7521% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70% | 15982792.826 | 70% | 30% | 6849768.354 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación hidraulica en losa de tanque | 562637.66 | 0.01853% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 281318.83 | 50% | 50% | 281318.83 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
MAMPOSTERÍA
Mamposteria ( A=0.17m ) | 110751000.1 | 3.648% |  | 0% | 0 | 0% | 25% | 27687750.025 | 25% | 70% | 77525700.07 | 95% | 5% | 5537550.005 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Tabique durlock | 33032441.78 | 1.088% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 20% | 6606488.356 | 20% | 20% | 6606488.356 | 40% | 60% | 19819465.068 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Medio forro de durlock ( zócalo sanitario ) | 1673705.8 | 0.05513% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 20% | 334741.16 | 20% | 20% | 334741.16 | 40% | 60% | 1004223.48 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
CUBIERTA DE TECHO
Losa Alivianada tipo prear serie | 130436023.9 | 4.297% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 32609005.975 | 25% | 60% | 78261614.34 | 85% | 15% | 19565403.585 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación térm. e hidr. sobre cub. de losa alivianada (Pintura asf+polies placas+mortero aliviana+imprimacion+membrana geotextil) | 72107781.72 | 2.375% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 20% | 14421556.344 | 20% | 80% | 57686225.376 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Membrana liquida sobre alero y T° A° | 272653.94 | 0.008981% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 136326.97 | 50% | 50% | 136326.97 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación hidráulica sobre losa alero | 349567.66 | 0.01151% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 174783.83 | 50% | 50% | 174783.83 | 100% | 0% | 0 | 100%
REVOQUES
Revoque interior grueso hidrófugo | 8546334.16 | 0.2815% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 8546334.16 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Antepechos de hormigón | 5156737.82 | 0.1699% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 5156737.82 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Revoque grueso interior común | 33290337.86 | 1.097% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 16645168.93 | 50% | 50% | 16645168.93 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Enlucido yeso | 41626710.32 | 1.371% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70% | 29138697.224 | 70% | 30% | 12488013.096 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Revoque exterior fratazado entrefino | 46125171.04 | 1.519% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 27675102.624 | 60% | 40% | 18450068.416 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Zocalo exterior hidrófugo s/ pliego | 9821069.44 | 0.3235% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 9821069.44 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
Contrapiso interior | 27276563.86 | 0.8985% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 13638281.93 | 50% | 50% | 13638281.93 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Vereda de acceso | 2938791.7 | 0.0968% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 1469395.85 | 50% | 50% | 1469395.85 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Veredin perimetral | 14988581.14 | 0.4937% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 14988581.14 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Piso cerámico en baño | 2842157.24 | 0.09362% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 1421078.62 | 50% | 50% | 1421078.62 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Piso cerámico en el resto de la vivienda | 33284819.88 | 1.096% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 16642409.94 | 50% | 50% | 16642409.94 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Zócalo cerámico | 8678779.2 | 0.2859% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 8678779.2 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad 0,20 x 0,20 | 19402397.56 | 0.6391% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 9701198.78 | 50% | 50% | 9701198.78 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
CARPINTERÍA
P1 0,90x2,10 de chapa / acceso | 26605737.08 | 0.8764% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 6651434.27 | 25% | 20% | 5321147.416 | 45% | 25% | 6651434.27 | 70% | 10% | 2660573.708 | 80% | 10% | 2660573.708 | 90% | 5% | 1330286.854 | 95% | 5% | 1330286.854 | 100%
P2 0,80x2,10 de chapa / incl paño fijo de vidrio | 25506033.02 | 0.8402% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 6376508.255 | 25% | 20% | 5101206.604 | 45% | 25% | 6376508.255 | 70% | 10% | 2550603.302 | 80% | 10% | 2550603.302 | 90% | 5% | 1275301.651 | 95% | 5% | 1275301.651 | 100%
P3 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa | 32322513.08 | 1.065% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 8080628.27 | 25% | 20% | 6464502.616 | 45% | 25% | 8080628.27 | 70% | 10% | 3232251.308 | 80% | 10% | 3232251.308 | 90% | 5% | 1616125.654 | 95% | 5% | 1616125.654 | 100%
V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) | 11338309.32 | 0.3735% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 2834577.33 | 25% | 20% | 2267661.864 | 45% | 25% | 2834577.33 | 70% | 10% | 1133830.932 | 80% | 10% | 1133830.932 | 90% | 5% | 566915.466 | 95% | 5% | 566915.466 | 100%
V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) | 21052067.4 | 0.6935% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 5263016.85 | 25% | 20% | 4210413.48 | 45% | 25% | 5263016.85 | 70% | 10% | 2105206.74 | 80% | 10% | 2105206.74 | 90% | 5% | 1052603.37 | 95% | 5% | 1052603.37 | 100%
V3 0,80x0,60 de aluminio (incluye vidrio) | 6275683.96 | 0.2067% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 1568920.99 | 25% | 20% | 1255136.792 | 45% | 25% | 1568920.99 | 70% | 10% | 627568.396 | 80% | 10% | 627568.396 | 90% | 5% | 313784.198 | 95% | 5% | 313784.198 | 100%
INSTALACIÓN SANITARIA
Base de cloacas | 14996778.68 | 0.494% |  | 0% | 0 | 0% | 25% | 3749194.67 | 25% | 25% | 3749194.67 | 50% | 25% | 3749194.67 | 75% | 25% | 3749194.67 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Agua caliente y fria | 18389142.98 | 0.6057% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 4597285.745 | 25% | 25% | 4597285.745 | 50% | 40% | 7355657.192 | 90% | 10% | 1838914.298 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Colector de tanque de reserva | 4348389.24 | 0.1432% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 2174194.62 | 50% | 50% | 2174194.62 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Tanque de reserva polietileno tricapa | 8424956.8 | 0.2775% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 4212478.4 | 50% | 50% | 4212478.4 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Artefactos baño y accesorios s/ pliego | 20262238.36 | 0.6674% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10% | 2026223.836 | 10% | 35% | 7091783.426 | 45% | 10% | 2026223.836 | 55% | 10% | 2026223.836 | 65% | 35% | 7091783.426 | 100%
Mesada cocina ( incl bacha y estruc soporte ) s / pliego | 11633693.5 | 0.3832% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10% | 1163369.35 | 10% | 25% | 2908423.375 | 35% | 25% | 2908423.375 | 60% | 35% | 4071792.725 | 95% | 5% | 581684.675 | 100%
Pileta lavadero s/ pliego | 1896811.8 | 0.06248% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10% | 189681.18 | 10% | 25% | 474202.95 | 35% | 25% | 474202.95 | 60% | 35% | 663884.13 | 95% | 5% | 94840.59 | 100%
Grifería baño, cocina, lavadero, s / pliego | 14923986.74 | 0.4916% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10% | 1492398.674 | 10% | 25% | 3730996.685 | 35% | 25% | 3730996.685 | 60% | 35% | 5223395.359 | 95% | 5% | 746199.337 | 100%
Cámara de inspección | 4823720.72 | 0.1589% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 2411860.36 | 50% | 50% | 2411860.36 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ventilación | 4404885.42 | 0.1451% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 4404885.42 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Enlace a conexión de cloacas | 4860539.06 | 0.1601% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 1215134.765 | 25% | 35% | 1701188.671 | 60% | 35% | 1701188.671 | 95% | 5% | 243026.953 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Desagüe pluvial | 5814199.04 | 0.1915% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 2907099.52 | 50% | 50% | 2907099.52 | 100% | 0% | 0 | 100%
INSTALACIÓN ELECTRICA
Cañería y cajas | 18458835.98 | 0.608% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 9229417.99 | 50% | 50% | 9229417.99 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Cableado llaves y tomas | 26226922.02 | 0.8639% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 6556730.505 | 25% | 25% | 6556730.505 | 50% | 25% | 6556730.505 | 75% | 25% | 6556730.505 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Tablero e interruptores | 11194338.48 | 0.3687% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 5597169.24 | 50% | 50% | 5597169.24 | 100% | 0% | 0 | 100%
Pilastra de medición | 22584438.24 | 0.7439% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 5646109.56 | 25% | 25% | 5646109.56 | 50% | 25% | 5646109.56 | 75% | 25% | 5646109.56 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
INSTALACIÓN DE GAS
Cañería y llaves de paso interna | 19382878.84 | 0.6385% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 9691439.42 | 50% | 50% | 9691439.42 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Cañería exterior, gabinete metálico y regulador para gas envasado (incluye contrapiso) | 22774171.42 | 0.7502% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 11387085.71 | 50% | 50% | 11387085.71 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Rejillas de aporte de aire | 2431021.58 | 0.08008% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 2431021.58 | 100%
Ventilaciones cocina y calefón | 4130141.34 | 0.136% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 4130141.34 | 100%
CIELORRASO
Cielorraso aplicado de yeso | 21846817.46 | 0.7196% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 13108090.476 | 60% | 40% | 8738726.984 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
PINTURA
Esmalte sintético en carpintería | 5918198.26 | 0.1949% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 35% | 2071369.391 | 35% | 35% | 2071369.391 | 70% | 15% | 887729.739 | 85% | 15% | 887729.739 | 100%
Latex para interior | 53681104.62 | 1.768% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 35% | 18788386.617 | 35% | 35% | 18788386.617 | 70% | 15% | 8052165.693 | 85% | 15% | 8052165.693 | 100%
Pintura latex exterior | 45070387.18 | 1.485% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 35% | 15774635.513 | 35% | 35% | 15774635.513 | 70% | 15% | 6760558.077 | 85% | 15% | 6760558.077 | 100%
Pintura latex cielorraso | 17741809.28 | 0.5844% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 35% | 6209633.248 | 35% | 35% | 6209633.248 | 70% | 15% | 2661271.392 | 85% | 15% | 2661271.392 | 100%
VARIOS
Estructura de tanque - cierre lateral y tapa superior | 21515551.72 | 0.7087% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 21515551.72 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Limpieza de obra | 9031113.52 | 0.2975% |  | 8.333% | 752592.7933 | 8.333% | 8.333% | 752592.7933 | 16.67% | 8.333% | 752592.7933 | 25% | 8.333% | 752592.7933 | 33.33% | 8.333% | 752592.7933 | 41.67% | 8.333% | 752592.7933 | 50% | 8.333% | 752592.7933 | 58.33% | 8.333% | 752592.7933 | 66.67% | 8.333% | 752592.7933 | 75% | 8.333% | 752592.7933 | 83.33% | 8.333% | 752592.7933 | 91.67% | 8.333% | 752592.7933 | 100%
II- VIVIENDA PROTOTIPO XXXXXX ADAPTADA 2D (CANTIDAD XX)
TRABAJOS PRELIMINARES
Preparación y replanteo | 799099.88 | 0.02632% |  | 50% | 399549.94 | 50% | 50% | 399549.94 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Desmonte / retiro de suelo vegetal | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
Relleno y compactación | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
EXCAVACIONES
Excavaciones | 413631.72 | 0.01362% |  | 100% | 413631.72 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
HORMIGONES
Hormigón de limpieza alt=0.05m | 751475.96 | 0.02475% |  | 100% | 751475.96 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Zapata corrida s/ cálculo + sobrecimiento VF (hormigón H30) | 5853017.04 | 0.1928% |  | 50% | 2926508.52 | 50% | 50% | 2926508.52 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Vigas de hormigón tipo VV - VT (hormigón H30) | 3462504.86 | 0.1141% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 2077502.916 | 60% | 40% | 1385001.944 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Viga Dintel (hormigón H30) | 1257684.06 | 0.04143% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 754610.436 | 60% | 40% | 503073.624 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Columnas de hormigón tipo CV (hormigón H30) | 4346850.32 | 0.1432% |  | 0% | 0 | 0% | 50% | 2173425.16 | 50% | 50% | 2173425.16 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Tabique de hormigón armado (hormigón H30) | 1911722.12 | 0.06297% |  | 0% | 0 | 0% | 50% | 955861.06 | 50% | 50% | 955861.06 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Losa maciza LA1 alero (hormigón H30) | 164755.14 | 0.005427% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 82377.57 | 50% | 50% | 82377.57 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Losa maciza de tanque (hormigón H30) | 694614.72 | 0.02288% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 40% | 277845.888 | 40% | 60% | 416768.832 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
AISLACIONES
Nylon de 200 micrones bajo fundaciones | 138428.9 | 0.00456% |  | 100% | 138428.9 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación en cara laterales de fundaciones s/ pliego | 1001105.98 | 0.03298% |  | 0% | 0 | 0% | 70% | 700774.186 | 70% | 30% | 300331.794 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo | 1073053.74 | 0.03535% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1073053.74 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo húmedo | 2162263.06 | 0.07122% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70% | 1513584.142 | 70% | 30% | 648678.918 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación hidrófuga en losa de tanque | 47779.46 | 0.001574% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 23889.73 | 50% | 50% | 23889.73 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
MAMPOSTERÍA
Mamposteria ( A=0.17m ) | 9349643.64 | 0.308% |  | 0% | 0 | 0% | 25% | 2337410.91 | 25% | 70% | 6544750.548 | 95% | 5% | 467482.182 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Tabique durlock | 1659400.52 | 0.05466% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 20% | 331880.104 | 20% | 20% | 331880.104 | 40% | 60% | 995640.312 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Medio forro de durlock ( zócalo sanitario ) | 128746.6 | 0.004241% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 20% | 25749.32 | 20% | 20% | 25749.32 | 40% | 60% | 77247.96 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
CUBIERTA DE TECHO
Losa Alivianada tipo prear serie | 11133168.88 | 0.3667% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 2783292.22 | 25% | 60% | 6679901.328 | 85% | 15% | 1669975.332 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación térm. e hidr. sobre cub. de losa alivianada (Pintura asf+polies placas+mortero aliviana+imprimacion+membrana geotextil) | 6154650.28 | 0.2027% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 20% | 1230930.056 | 20% | 80% | 4923720.224 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación hidrofuga sobre alero | 25609.36 | 0.0008436% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 12804.68 | 50% | 50% | 12804.68 | 100% | 0% | 0 | 100%
Aislación hidráulica sobre losa Tº Aº | 225362.36 | 0.007423% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 112681.18 | 50% | 50% | 112681.18 | 100% | 0% | 0 | 100%
REVOQUES
Revoque interior grueso hidrófugo | 879393.02 | 0.02897% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 879393.02 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Antepechos de hormigón | 396672.14 | 0.01307% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 396672.14 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Revoque grueso interior común | 3259884.72 | 0.1074% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 1629942.36 | 50% | 50% | 1629942.36 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Enlucido yeso | 4076206.06 | 0.1343% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70% | 2853344.242 | 70% | 30% | 1222861.818 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Revoque exterior fratazado entrefino | 3853408.8 | 0.1269% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 2312045.28 | 60% | 40% | 1541363.52 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Zocalo exterior hidrófugo s/ pliego | 782154.58 | 0.02576% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 782154.58 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
Contrapiso interior | 2246758.38 | 0.07401% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 1123379.19 | 50% | 50% | 1123379.19 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Vereda de acceso | 226060.9 | 0.007446% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 113030.45 | 50% | 50% | 113030.45 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Veredin perimetral | 1167624.16 | 0.03846% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1167624.16 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Piso cerámico en baño | 291503.32 | 0.009602% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 145751.66 | 50% | 50% | 145751.66 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Piso cerámico en el resto de la vivienda | 3382653.02 | 0.1114% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 1691326.51 | 50% | 50% | 1691326.51 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad 0,20 x 0,20 | 1839801.6 | 0.0606% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1839801.6 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Zócalo cerámico | 751048.2 | 0.02474% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 375524.1 | 50% | 50% | 375524.1 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
CARPINTERÍA
P1 0,95x2,10 de chapa / acceso | 2251254.68 | 0.07416% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 562813.67 | 25% | 20% | 450250.936 | 45% | 25% | 562813.67 | 70% | 10% | 225125.468 | 80% | 10% | 225125.468 | 90% | 5% | 112562.734 | 95% | 5% | 112562.734 | 100%
P2 0,95x2,10 de chapa / incl paño fijo de vidrio | 2354403.04 | 0.07755% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 588600.76 | 25% | 20% | 470880.608 | 45% | 25% | 588600.76 | 70% | 10% | 235440.304 | 80% | 10% | 235440.304 | 90% | 5% | 117720.152 | 95% | 5% | 117720.152 | 100%
P3 0,95x2,10 placas interiores / marco de chapa | 2983616.6 | 0.09828% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 745904.15 | 25% | 20% | 596723.32 | 45% | 25% | 745904.15 | 70% | 10% | 298361.66 | 80% | 10% | 298361.66 | 90% | 5% | 149180.83 | 95% | 5% | 149180.83 | 100%
V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) | 872177.64 | 0.02873% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 218044.41 | 25% | 20% | 174435.528 | 45% | 25% | 218044.41 | 70% | 10% | 87217.764 | 80% | 10% | 87217.764 | 90% | 5% | 43608.882 | 95% | 5% | 43608.882 | 100%
V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) | 1619389.8 | 0.05334% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 404847.45 | 25% | 20% | 323877.96 | 45% | 25% | 404847.45 | 70% | 10% | 161938.98 | 80% | 10% | 161938.98 | 90% | 5% | 80969.49 | 95% | 5% | 80969.49 | 100%
V3 0,80x0,60 de aluminio (incluye vidrio) | 482744.92 | 0.0159% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 120686.23 | 25% | 20% | 96548.984 | 45% | 25% | 120686.23 | 70% | 10% | 48274.492 | 80% | 10% | 48274.492 | 90% | 5% | 24137.246 | 95% | 5% | 24137.246 | 100%
INSTALACIÓN SANITARIA
Base de cloacas | 1153598.36 | 0.038% |  | 0% | 0 | 0% | 25% | 288399.59 | 25% | 25% | 288399.59 | 50% | 25% | 288399.59 | 75% | 25% | 288399.59 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Agua caliente y fria | 1414549.46 | 0.0466% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 353637.365 | 25% | 25% | 353637.365 | 50% | 40% | 565819.784 | 90% | 10% | 141454.946 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Colector de tanque de reserva | 334491.48 | 0.01102% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 167245.74 | 50% | 50% | 167245.74 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Tanque de reserva polietileno tricapa | 648073.6 | 0.02135% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 324036.8 | 50% | 50% | 324036.8 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Artefactos baño y accesorios s/ pliego | 6202569.68 | 0.2043% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10% | 620256.968 | 10% | 35% | 2170899.388 | 45% | 10% | 620256.968 | 55% | 10% | 620256.968 | 65% | 35% | 2170899.388 | 100%
Mesada cocina ( incl bacha y estruc soporte ) s / pliego | 894899.5 | 0.02948% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10% | 89489.95 | 10% | 25% | 223724.875 | 35% | 25% | 223724.875 | 60% | 35% | 313214.825 | 95% | 5% | 44744.975 | 100%
Pileta lavadero s/ pliego | 145908.6 | 0.004806% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10% | 14590.86 | 10% | 25% | 36477.15 | 35% | 25% | 36477.15 | 60% | 35% | 51068.01 | 95% | 5% | 7295.43 | 100%
Grifería baño, cocina, lavadero, s / pliego | 1147998.98 | 0.03781% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10% | 114799.898 | 10% | 25% | 286999.745 | 35% | 25% | 286999.745 | 60% | 35% | 401799.643 | 95% | 5% | 57399.949 | 100%
Cámara de inspección | 371055.44 | 0.01222% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 185527.72 | 50% | 50% | 185527.72 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ventilación | 338837.34 | 0.01116% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 338837.34 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Enlace a conexión de cloacas | 373887.62 | 0.01232% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 93471.905 | 25% | 35% | 130860.667 | 60% | 35% | 130860.667 | 95% | 5% | 18694.381 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Desagüe pluvial | 447246.08 | 0.01473% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 223623.04 | 50% | 50% | 223623.04 | 100% | 0% | 0 | 100%
INSTALACIÓN ELECTRICA
Cañería y cajas | 1419910.46 | 0.04677% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 709955.23 | 50% | 50% | 709955.23 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Cableado llaves y tomas | 2017455.54 | 0.06645% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 504363.885 | 25% | 25% | 504363.885 | 50% | 25% | 504363.885 | 75% | 25% | 504363.885 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Tablero e interruptores | 861102.96 | 0.02836% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 430551.48 | 50% | 50% | 430551.48 | 100% | 0% | 0 | 100%
Pilastra de medición | 1737264.48 | 0.05723% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 434316.12 | 25% | 25% | 434316.12 | 50% | 25% | 434316.12 | 75% | 25% | 434316.12 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
INSTALACIÓN DE GAS
Cañería y llaves de paso interna | 1490990.68 | 0.04911% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 745495.34 | 50% | 50% | 745495.34 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Cañería exterior, gabinete y regulador | 1065741.14 | 0.03511% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 532870.57 | 50% | 50% | 532870.57 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Rejillas de aporte de aire | 187001.66 | 0.00616% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 187001.66 | 100%
Ventilaciones cocina y calefón | 317703.18 | 0.01047% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 317703.18 | 100%
CIELORRASOS
Cielorraso aplicado de yeso | 1805312.7 | 0.05947% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 1083187.62 | 60% | 40% | 722125.08 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
PINTURA
Esmalte sintético en carpintería | 540604.66 | 0.01781% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 35% | 189211.631 | 35% | 35% | 189211.631 | 70% | 15% | 81090.699 | 85% | 15% | 81090.699 | 100%
Latex para interior | 4342072.44 | 0.143% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 35% | 1519725.354 | 35% | 35% | 1519725.354 | 70% | 15% | 651310.866 | 85% | 15% | 651310.866 | 100%
Pintura latex exterior | 3749906.88 | 0.1235% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 35% | 1312467.408 | 35% | 35% | 1312467.408 | 70% | 15% | 562486.032 | 85% | 15% | 562486.032 | 100%
Pintura latex cielorraso | 1466095.16 | 0.04829% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 35% | 513133.306 | 35% | 35% | 513133.306 | 70% | 15% | 219914.274 | 85% | 15% | 219914.274 | 100%
VARIOS
Estructura de tanque - cierre lateral y tapa superior | 1655042.44 | 0.05452% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1655042.44 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Limpieza de obra | 513661.58 | 0.01692% |  | 8.333% | 42805.1317 | 8.333% | 8.333% | 42805.1317 | 16.67% | 8.333% | 42805.1317 | 25% | 8.333% | 42805.1317 | 33.33% | 8.333% | 42805.1317 | 41.67% | 8.333% | 42805.1317 | 50% | 8.333% | 42805.1317 | 58.33% | 8.333% | 42805.1317 | 66.67% | 8.333% | 42805.1317 | 75% | 8.333% | 42805.1317 | 83.33% | 8.333% | 42805.1317 | 91.67% | 8.333% | 42805.1317 | 100%
III- URBANIZACION
Demolicion de veredas existentes | 2500579.098 | 0.08237% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 2500579.098 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ejecucion de veredas | 15431462.5041 | 0.5083% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 15431462.5041 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ejecucion lajas de conexión con veredas | 2623348.6257 | 0.08641% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 2623348.6257 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
IV- MOVILIDAD PARA INSPECCION
Movilidad para la inspeccion de obra | 12523492.6926 | 0.4125% |  | 8.333% | 1043624.3911 | 8.333% | 8.333% | 1043624.3911 | 16.67% | 8.333% | 1043624.3911 | 25% | 8.333% | 1043624.3911 | 33.33% | 8.333% | 1043624.3911 | 41.67% | 8.333% | 1043624.3911 | 50% | 8.333% | 1043624.3911 | 58.33% | 8.333% | 1043624.3911 | 66.67% | 8.333% | 1043624.3911 | 75% | 8.333% | 1043624.3911 | 83.33% | 8.333% | 1043624.3911 | 91.67% | 8.333% | 1043624.3911 | 100%
V- LOTEO Y FRACCIONAMIENTO (Piedra Blanca Norte, Sur y Este)
Mensura, fraccionamiento y aprobacion de loteo (B° Piedra Blanca Sector Norte) | 45145369.4576 | 1.487% |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 20% | 9029073.8915 | 20% | 20% | 9029073.8915 | 40% | 20% | 9029073.8915 | 60% | 20% | 9029073.8915 | 80% | 10% | 4514536.9458 | 90% | 10% | 4514536.9458 | 100%
Mensura, fraccionamiento y aprobacion de loteo (B° Piedra Blanca Sector Sur) | 54174443.3491 | 1.785% |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 20% | 10834888.6698 | 20% | 20% | 10834888.6698 | 40% | 20% | 10834888.6698 | 60% | 20% | 10834888.6698 | 80% | 10% | 5417444.3349 | 90% | 10% | 5417444.3349 | 100%
Fraccionamiento y aprobacion de loteo (B° Piedra Blanca Sector Este) | 1279118.8013 | 0.04213% |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 20% | 255823.7603 | 20% | 20% | 255823.7603 | 40% | 20% | 255823.7603 | 60% | 20% | 255823.7603 | 80% | 10% | 127911.8801 | 90% | 10% | 127911.8801 | 100%
VI- OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONEXIONES DOMICILIARIA DE AGUA
Conexiones domicilarias de agua polietileno K10 13 mm (incluye kit de conexión) | 12731354.5828 | 0.4194% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 6365677.2914 | 50% | 50% | 6365677.2914 | 100% | 0% | 0 | 100%
Rotura y reparación de pavimento | 2588102.4134 | 0.08525% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 20% | 517620.4827 | 20% | 0% | 0 | 20% | 0% | 0 | 20% | 80% | 2070481.9307 | 100%
CONEXIONES DOMICILIARIA DE CLOACAS
Conexiones domicilarias de cloaca | 15132200.8949 | 0.4985% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 7566100.4474 | 50% | 50% | 7566100.4474 | 100% | 0% | 0 | 100%
Rotura y reparacion de pavimento | 2588102.4134 | 0.08525% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 20% | 517620.4827 | 20% | 0% | 0 | 20% | 0% | 0 | 20% | 80% | 2070481.9307 | 100%
ADUCCIÓN A RESERVA E IMPULSIÓN
Excavacion | 10762605.1452 | 0.3545% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 10762605.1452 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Relleno de 1° etapa | 19809960.455 | 0.6525% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 19809960.455 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Relleno de 2° etapa | 10256483.5666 | 0.3378% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 10256483.5666 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Retiro de material sobrante | 3162139.8461 | 0.1042% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 3162139.8461 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Cª PVC K10 Ø 200 mm | 38446741.4051 | 1.266% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 80% | 30757393.1241 | 80% | 20% | 7689348.281 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Cª PVC K10 Ø 250 mm | 13191590.6973 | 0.4345% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 80% | 10553272.5578 | 80% | 20% | 2638318.1395 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Mano de obra | 8006679.6025 | 0.2637% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 80% | 6405343.682 | 80% | 20% | 1601335.9205 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Malla detectora | 704638.0175 | 0.02321% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 80% | 563710.414 | 80% | 20% | 140927.6035 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Valvulas Ø 250 mm | 2514964.5752 | 0.08284% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 2514964.5752 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Valvulas Ø 300 mm | 4066540.5242 | 0.134% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 4066540.5242 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Camaras | 361608.839 | 0.01191% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 361608.839 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Nudo tipo | 29892763.0916 | 0.9847% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 80% | 23914210.4733 | 80% | 20% | 5978552.6183 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Provisión e instalación de Caudalímetro + Sensor de Presión + vinculación RTU para transmisión de datos a SCADA AYSAM (incluye cámara) | 15703360.288 | 0.5173% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70% | 10992352.2016 | 70% | 30% | 4711008.0864 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Empalme | 616000 | 0.02029% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 616000 | 100% | 0% | 0 | 100%
Rotura y reparación de pavimento | 4407459.3445 | 0.1452% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 2203729.6723 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 50% | 2203729.6723 | 100%
Cruce túnel liner según DPV Av Mariano Cantero | 89275051.3116 | 2.941% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 22318762.8279 | 25% | 25% | 22318762.8279 | 50% | 25% | 22318762.8279 | 75% | 25% | 22318762.8279 | 100% | 0% | 0 | 100%
RED DE CLOACAS
Excavacion | 15464041.657 | 0.5094% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 100% | 15464041.657 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Relleno de 1° etapa | 16814576.5554 | 0.5539% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 16814576.5554 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Relleno de 2° etapa | 17745755.5558 | 0.5845% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 17745755.5558 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Retiro de material sobrante | 2752310.8903 | 0.09066% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 2752310.8903 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Cª PVC CL Ø 160 mm (JE) | 14206436.9701 | 0.468% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 80% | 11365149.576 | 80% | 20% | 2841287.394 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Mano de obra | 9908322.9907 | 0.3264% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 80% | 7926658.3926 | 80% | 20% | 1981664.5981 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Malla detectora | 726662.1346 | 0.02394% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 80% | 581329.7077 | 80% | 20% | 145332.4269 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Bocas de Registros H< 2,00 m | 15783062.0185 | 0.5199% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 7891531.0093 | 50% | 25% | 3945765.5046 | 75% | 25% | 3945765.5046 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Bocas de Registros H> 2,00 m | 5787122.7401 | 0.1906% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 2893561.3701 | 50% | 25% | 1446780.685 | 75% | 25% | 1446780.685 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Empalme | 2220752.3184 | 0.07315% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 2220752.3184 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Cruce túnel liner según DPV Av Mariano Cantero | 79888989.0568 | 2.632% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 19972247.2642 | 25% | 35% | 27961146.1699 | 60% | 25% | 19972247.2642 | 85% | 15% | 11983348.3585 | 100% | 0% | 0 | 100%
Rotura y reparación de pavimento | 23504115.996 | 0.7742% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 11752057.998 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 50% | 11752057.998 | 100%
RESERVA Y ESTACIÓN DE BOMBEO -
RESERVA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
Excavación de área de reserva. Hasta profundidad indicada en Proyecto Ejecutivo y estudios Geotécnicos | 11526888.1297 | 0.3797% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 11526888.1297 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Relleno lateral reserva con aporte | 28858516.1667 | 0.9506% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70% | 20200961.3167 | 70% | 15% | 4328777.425 | 85% | 15% | 4328777.425 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Hormigón de limpieza según ETP | 1582037.0199 | 0.05211% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1582037.0199 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Losa inferior reserva e= 30 cm Hº Aº | 30995426.195 | 1.021% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 18597255.717 | 60% | 40% | 12398170.478 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Carpeta de nivelación losa inferior | 1339061.8768 | 0.04411% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1339061.8768 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Losa superior reserva e= 30 cm HºAº | 23343775.3578 | 0.7689% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70% | 16340642.7505 | 70% | 30% | 7003132.6073 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ejecución de Mortero de Nivelación e Impermeabilización externa losa superior | 3069281.3285 | 0.1011% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 3069281.3285 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Hormigón armado de tabiques | 65313938.1458 | 2.151% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 32656969.0729 | 50% | 50% | 32656969.0729 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Impermeabilización interior tabiques y losa inferior según ETP | 37853911.4115 | 1.247% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 18926955.7057 | 50% | 25% | 9463477.8529 | 75% | 25% | 9463477.8529 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Veredín perimetral reserva | 1167407.7584 | 0.03845% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1167407.7584 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Provisión e instalación de ventilaciones y tapas de acceso metálicas de reserva según ETP | 13212262.2349 | 0.4352% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 6606131.1175 | 50% | 50% | 6606131.1175 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ejecución de cámara de distribución incluye impermeabilización. Incluye provisión de accesorios y carreteles incluidos en el hormigón | 13940133.9534 | 0.4592% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 6970066.9767 | 50% | 50% | 6970066.9767 | 100% | 0% | 0 | 100%
Provisión y montaje de cuadro de maniobras, válvulas esclusas, válvula de control cisterna DN 100 mm y flotante, según ETP | 90417526.2144 | 2.978% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 45208763.1072 | 50% | 35% | 31646134.175 | 85% | 15% | 13562628.9322 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Provisión y Montaje de Tuberia de Desagüe PVC DN 110 mm - PN4 (desde cámaras de Inspección hasta empalme en canal/acequia según ETP). Incluye la Ejecución de Bocas de Registro y Cámaras de H°A° H-21. Incluye válvulas y piezas especiales. | 23787549.0029 | 0.7836% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 11893774.5014 | 50% | 25% | 5946887.2507 | 75% | 25% | 5946887.2507 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
ESTACION DE BOMBEO
Excavación | 13605591.093 | 0.4482% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 13605591.093 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Relleno lateral sin aporte | 6456097.9829 | 0.2127% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70% | 4519268.588 | 70% | 15% | 968414.6974 | 85% | 15% | 968414.6974 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Hormigón de limpieza | 365165.0852 | 0.01203% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 365165.0852 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Losa inferior HºAº | 5961958.8049 | 0.1964% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 60% | 3577175.2829 | 60% | 40% | 2384783.522 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Carpeta de nivelación | 267812.3754 | 0.008822% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 267812.3754 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Tabique de hormigón armado | 21602862.5355 | 0.7116% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 10801431.2678 | 50% | 50% | 10801431.2678 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Losa superior incluye aislaciones según ETP | 2754222.5928 | 0.09072% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 70% | 1927955.8149 | 70% | 30% | 826266.7778 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Puerta de chapa inyectada | 1275898.2031 | 0.04203% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1275898.2031 | 100% | 0% | 0 | 100%
Plataforma metálica y escalera metálica (Incluye barandas) | 6314910.0247 | 0.208% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 3157455.0124 | 50% | 50% | 3157455.0124 | 100% | 0% | 0 | 100%
Provisión y Montaje de Bombas Centrifugas Multicelulares según ETP | 22126822.1574 | 0.7289% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 11063411.0787 | 50% | 50% | 11063411.0787 | 100% | 0% | 0 | 100%
Provisión y Montaje de Bomba de achique según ETP | 4208785.7011 | 0.1386% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 4208785.7011 | 100% | 0% | 0 | 100%
Provisión y Montaje de Tablero de potencia y Comando. Incluye variador de velocidad y elementos de control según requisitos ETP y AYSAM | 80750687.2973 | 2.66% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 40375343.6486 | 50% | 25% | 20187671.8243 | 75% | 25% | 20187671.8243 | 100% | 0% | 0 | 100%
Provisión, instalación y prueba de funcionamiento de cuadro de maniobras según planos de proyecto y ETP. | 50042808.9823 | 1.648% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 25021404.4912 | 50% | 50% | 25021404.4912 | 100%
Provisión e instalación de sensores de control de funcionamiento de bombas, detectores de flujo, presostatos, cableado y puesta en servicio | 8286291.7738 | 0.2729% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 8286291.7738 | 100%
Provisión de soportes de acero según cálculo estructural | 758296 | 0.02498% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 758296 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Limpieza y preparación del terreno | 4415976.5521 | 0.1455% |  | 0% | 0 | 0% | 100% | 4415976.5521 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Relleno y compactación 20 cm en el terreno con aporte | 16720457.9753 | 0.5508% |  | 0% | 0 | 0% | 50% | 8360228.9876 | 50% | 50% | 8360228.9876 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ejecución de camino estabilizado granular según ETP | 1322656.1623 | 0.04357% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 1322656.1623 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ejecución de cierre perimetral según ETP y disposiciones municipales | 38367884.8322 | 1.264% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 30% | 11510365.4497 | 30% | 30% | 11510365.4497 | 60% | 40% | 15347153.9329 | 100%
Puente vehicular | 543881.3175 | 0.01792% |  | 0% | 0 | 0% | 100% | 543881.3175 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Portón de acceso según ETP (5,00 x 2,90 m) | 3835326.88 | 0.1263% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 3835326.88 | 100%
Ejecución de vereda de Hº Rodillado según requerimientos del Municipio de Godoy Cruz | 9742204.289 | 0.3209% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 9742204.289 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ejecución de Tablero General | 5321643.04 | 0.1753% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 5321643.04 | 100% | 0% | 0 | 100%
Provisión e Instalación de Luminarias | 12711558.7 | 0.4187% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 6355779.35 | 50% | 50% | 6355779.35 | 100%
Instalación de conductores según Proyecto Ejecutivo y planos tipo de AYSAM y Municipio de Godoy Cruz | 10131380.6 | 0.3337% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 5065690.3 | 50% | 50% | 5065690.3 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
RTU, sistema de transmisión de datos a sistema SCADA de AYSAM. Integración + desarrollo de software de control de procesos | 40009466.9975 | 1.318% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 25% | 10002366.7494 | 25% | 30% | 12002840.0992 | 55% | 40% | 16003786.799 | 95% | 5% | 2000473.3499 | 100% |  | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Ejecución de Proyecto Ejecutivo - Ingeniería de Detalle y Planos Conforme a Obra | 42350000 | 1.395% |  | 25% | 10587500 | 25% | 25% | 10587500 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 0% | 0 | 50% | 20% | 8470000 | 70% | 0% | 0 | 70% | 0% | 0 | 70% | 0% | 0 | 70% | 15% | 6352500 | 85% | 15% | 6352500 | 100%
RED ELECTRICA ESTACION DE BOMBEO
RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION
Prov. y montaje de columna de HºAº, bases de HºAº y riendas de MT | 5597600.5832 | 0.1844% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 5597600.5832 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Morsetería en columnas de HºAº | 471668.3333 | 0.01554% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 471668.3333 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Colocación y provisión de cables aéreos preemsamblados pre ensamblado Al 3x95mm MT | 4249322.397 | 0.14% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 2124661.1985 | 50% | 50% | 2124661.1985 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
SUBESTACION TRANSFORMADORA
Provisión y montaje de columnas o postes con bases de HºAº de 250kg CN 276 | 11948501.4233 | 0.3936% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 5974250.7117 | 50% | 50% | 5974250.7117 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Transformador Trifásico 80 kVA 13,2kV | 3904356.225 | 0.1286% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 3904356.225 | 100% | 0% | 0 | 100%
RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
Adecuacion red electrica existente baja tension y alumbrado publico | 556612 | 0.01833% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 556612 | 100% | 0% | 0 | 100%
TABLEROS
Gabinete de Medicion Aprobado Instalado y Funcionando de acuerdo a Normas de Cooperativa Electrica | 10230118.7544 | 0.337% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 5115059.3772 | 50% | 50% | 5115059.3772 | 100% | 0% | 0 | 100%
Acometida de Medicion Aprobado Instalado y Funcionando de acuerdo a Normas de Cooperativa Electrica | 2783060 | 0.09167% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 2783060 | 100%
MOVIMIENTO DE SUELOS
Desmonte | 12374774.7748 | 0.4076% |  | 100% | 12374774.7748 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Relleno con aporte de material estabilizado | 23552727.2727 | 0.7758% |  | 100% | 23552727.2727 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
Relleno de fondo de lotes sin aporte de material | 5299363.6364 | 0.1746% |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 2649681.8182 | 50% | 50% | 2649681.8182 | 100%
TOTAL | 3035831786.357 | 100% |  | 4.069% | 123542500.7836 | 4.069% | 5.476% | 166253462.4663 | 9.546% | 8.497% | 257946932.4485 | 18.04% | 7.931% | 240767785.6399 | 25.97% | 9.566% | 290411585.1866 | 35.54% | 10.01% | 303808220.6712 | 45.55% | 10.05% | 304953674.8204 | 55.59% | 10.3% | 312551210.3737 | 65.89% | 11.29% | 342882461.5387 | 77.18% | 10.08% | 306069763.0912 | 87.26% | 7.958% | 241596885.2535 | 95.22% | 4.778% | 145047304.0836 | 100%
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12
|  |  |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv.
AVANCE FISICO | MENSUAL |  |  | 4.069% | 123542500.7836 |  | 5.476% | 166253462.4663 |  | 8.497% | 257946932.4485 |  | 7.931% | 240767785.6399 |  | 9.566% | 290411585.1866 |  | 10.01% | 303808220.6712 |  | 10.05% | 304953674.8204 |  | 10.3% | 312551210.3737 |  | 11.29% | 342882461.5387 |  | 10.08% | 306069763.0912 |  | 7.958% | 241596885.2535 |  | 4.778% | 145047304.0836
| ACUMUL. |  |  | 4.069% | 123542500.7836 |  | 9.546% | 289795963.2499 |  | 18.04% | 547742895.6983 |  | 25.97% | 788510681.3382 |  | 35.54% | 1078922266.5248 |  | 45.55% | 1382730487.196 |  | 55.59% | 1687684162.0164 |  | 65.89% | 2000235372.39 |  | 77.18% | 2343117833.9287 |  | 87.26% | 2649187597.0199 |  | 95.22% | 2890784482.2734 |  | 100% | 3035831786.357
|  | MES 0 ANTICIPO FINANCIERO |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12
|  | % Mes | ($) Inv. | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv. |  | % Mes | ($) Inv.
AVANCE FINANCIERO | MENSUAL | 15% | 455374767.9535 | 3.459% | 105011125.666 |  | 4.655% | 141315443.0964 |  | 7.222% | 219254892.5812 |  | 6.741% | 204652617.7939 |  | 8.131% | 246849847.4086 |  | 8.506% | 258236987.5706 |  | 8.538% | 259210623.5973 |  | 8.751% | 265668528.8176 |  | 9.6% | 291450092.3079 |  | 8.57% | 260159298.6275 |  | 6.764% | 205357352.4655 |  | 4.061% | 123290208.471
| ACUMUL. | 15% | 455374767.9535 | 18.46% | 560385893.6196 |  | 23.11% | 701701336.7159 |  | 30.34% | 920956229.2971 |  | 37.08% | 1125608847.091 |  | 45.21% | 1372458694.4996 |  | 53.71% | 1630695682.0701 |  | 62.25% | 1889906305.6675 |  | 71% | 2155574834.4851 |  | 80.6% | 2447024926.7929 |  | 89.17% | 2707184225.4205 |  | 95.94% | 2912541577.886 |  | 100% | 3035831786.357