ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. D

MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

Dirección de Hidráulica

El análisis se ha efectuado en base a los datos  expuestos por Clasificación Económica, Unidad de Gestión de Crédito y Financiamiento.

. UGC C96067 FIN 0: Bienes Corrientes, Servicios Generales y Bienes de Capital: gasto ajustado a las disponibilidades económicas asignadas.

. UGC C31036  FIN 0: Mantenimiento y Conservación de cauces aluvionales: Gastos generales del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C35239 : Corresponde a la Obra: “Presa Chacras de Coria y Obras complementarias”. De las mismas se iniciarán  en el presente ejercicio las siguientes: “Trasvase Los Papagayos/ Frías” y “Colector Blanco Encalada II”. Sin definición del origen del financiamiento.

. UGC C31273  FIN 103: Corresponde a la Obra: “Entubamiento Canal Civit, Cuarto tramo, Departamento Godoy Cruz”.

.UGC C31006 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Construcción defensa Aluvional Divisadero Negro en Capiz”

. UGC C31267 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Soleras Colector Aluvional Sosa entre calles La Falda y Viamonte, Distrito Chacras de Coria”.

.UGC C35255 FIN 248: Corresponde a la Obra: “Re encauzamiento y control de erosión Arroyo Las Tunas”. Obra adjudicada. Inicio de los trabajos:

.UGC C31040 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Canal Pescara entre carril Nacional y carril Godoy Cruz”

.UGC C31271 FIN 103: Corresponde a la Obra: Reparación losas del canal Los Ciruelos”

. UGC C31043 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Auscultación Presa El Carrizal” que se realiza en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo.

. UGC C31234 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Dique el Carrizal - Seguridad de Presa”. Por reparación y mantenimiento válvulas a licitar.

. UGC C31245 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Presa Valle Central Nihuil IV”

. UGC C312225 FIN 103: Corresponde a Obra: “Defensas marginales y control de crecidas aluvionales”. Por intermedio de esta UGC se ejecutan las obras relacionados con la Emergencia Aluvional y ajustada según disponibilidad presupuestaria.

. UGC C31225 FIN 103: Corresponde a Obra: “Reparación de la baranda de mampostería en margen norte del zanjón Frías sobre la esquina sureste. Calles Peltier y España, Mendoza, a licitar.

. UGC C31284  FIN 103: Canal Cubillos - Obra en proceso licitatorio a iniciar en año 2018.

. UGC C31286  FIN 103: Hijuela La Española - Obra en proceso licitatorio.

. UGC C31292 FIN 103 : Canal Bosch - Obra en proceso licitatorio - Plan Más Cerca, Más municipio, Mejor País, Más Patria (no realizado) - Obra en proceso licitatorio.

. UGC C31293  FIN 103: Canal  Jarillal – Obra en proceso licitatorio.

Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

- Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, de lo ejecutado en el 2er trimestre, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

- Las Partidas Presupuestarias Trabajos Públicos 51201, se justifican en planilla anexa.

TRABAJOS PUBLICOS

1 07 30

- C30916 512 01 00:    Terminada

-	C30877 512 01 00:	Obra Base En Ejecución al 68,37%.

- C30877 512 01 00:    Corresponde a la Contratación Directa N° 1: 76,46%

- C30877 512 01 00:    Corresponde al Convenio Adicional N° 2: 88,57%

-	C30898 512 01 00:	En Ejecución al 92,86%.

- O95383 512 01 00:    Corresponde al Convenio Adicional N° 3: 71,39%

-	C30891 512 01 00:	En Ejecución al 97.35% se encuentra paralizada

-	C30955 512 01 248:	En Ejecución al 99,52%.

-	C30958 512 01 248:	En Ejecución al 79,369%.

- C30958 512 01 248:    Corresponde al Convenio Adicional N° 2: 5,83%

- C30958 512 01 248:    Corresponde al Convenio Adicional N° 3: 26,35%

-	C30974 512 01 248:	Paralizada al 79,90%.

-	C30990 512 01 248:	En Ejecución al 90,96 %.

-	C30993 512 01 248:	En Ejecución al 98,85%.

-	C30996 512 01 248:	Paralizada al 99,65%.

-	C30933 512 01 248:	En Ejecución al 57,03%.

- C30933 512 01 248:    Corresponde al Convenio Adicional N° 1: 76,29%

-	C30910 512 01 248:	Paralizada al 87,50%.

-	C30930 512 01 248:	Paralizada al 79,12%.

-	C31012 512 01 248:	En Ejecución al 36,56%.

-	C30919 512 01 248:	Paralizada al 99,93%.

-	C30873 512 01 248:	En Ejecución al 22,83 %.

-	C31010 512 01 248:	Paralizada al 98,10%.

- C30901 512 01 248: En Ejecución al 81,05%.

- C30979 512 01 248: En Ejecución al 66,21%.

- C30951 512 01 248: En Ejecución al 54,13%.

- C30989 512 01 248: En Ejecución al 8,56%.

Direccion de proyectos y Licitaciones

- Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, de lo ejecutado en el 2er trimestre, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

Subsecretaria de Infraestructura Social Básica

Erogaciones Corrientes

En la Partida Bienes Corrientes (41201 y 41301) se ha consumido un 70% de lo previsto en la programación, debido al no contar con la herramienta del Catálogo de Oferta Permanente con cotizaciones activas, provocando que los servicios y bienes que operativamente se contratan por este medio, tuvieran que contratarse por Licitaciones públicas generando demoras en la ejecución proyectada

En la Partida de Convenios (41302) existen partidas asignadas y no se ha ejecutado según lo programado, dado que lo votado está muy por debajo de lo necesario para cumplir con el Convenio existente con el INA. A la fecha se ha recibido un refuerzo de partida el cual ha sido imputado y en trámite de autorización para devengar.

En la Partida de Contratos de Locaciones de Servicios (41305) se consumió menos de lo proyectado dado que al día de la fecha solamente contamos con un contrato imputado en esta clasificación

Respecto de la partida de Alquileres (41315) se ha ejecutado por encima de lo proyectado dentro del segundo trimestre, dado que fueron presentadas y canceladas las facturas adeudadas por los locadores de los meses anteriores

Erogaciones de Capital

En la Partida Bienes de Capital (51101) se verifica que se realizaron compras cuyas entregas han sido realizadas en su totalidad, consumiendo las partidas previstas y superando lo proyectado ante la necesidad de cubrir las necesidades de las escuelas.

Obra Pública

Financiamiento 000

La Partida Obra Pública (51201 000) Rentas Generales, se recibió un refuerzo de partida cuyas obras están en proceso de licitación

Financiamiento 248

La Partida Obra Pública (51201 248) Fondo Federal Solidario dado el votado de $ 187.116.694,00, se ha ejecutado por encima de los parámetros estimados. Dado los inicios de obra y las reparaciones realizadas. También se ha detectado la entrada del remanente de la partida a principios de junio, lo que afectará  en lo futuro los valores proyectados al inicio del ejercicio

Con respectos a los ajustes correctivos a implementar, los mismos se darán de acuerdo a las instrucciones emanadas del Ministerio de Hacienda, para el uso del crédito.

Dirección de Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas

El monto programado para el 2º trimestre 2017

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$ 39.256,00  para bienes corrientes (41201)

$ 39.256,00  para servicios               (41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$ 39.256,00  para bienes de capital  (51101)

Siendo la ejecución en el 2º trimestre 2017

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$ 2184.44  para bienes corrientes 		(41201)

$     84.14 para servicios               		(41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$ 00.00  para bienes de capital      	            (51101)

Habiéndose obtenido la habitación de la cuenta corriente bancaria, se pudo ejecutar lo mencionado precedentemente