AGENCIA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

UNIDAD DE  FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

31 de julio de 2026

ANEXO 30 – Art. 5, inc. c)

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS

- Recursos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido  inferiores a los previstos debido principalmente al atraso en algunas contrataciones del Programa DAMI, ya que por las características y los montos de los bienes a adquirir fue necesaria la intervención directa del BID, lo cual retrasó los plazos proyectados.

- Gastos Corrientes

Los niveles de ejecución mayores a los previstos por las siguientes razones:

  - La ejecución del tercer trimestre fue inferior a la programada lo cual trajo aparejado un aumento en la ejecución del cuarto trimestre, debido también al postergamiento del cierre de ejercicio 2015.

  - Se liberaron autorizaciones de forma más acelerada para modificar los controles previos a la ejecución de los gastos (por ej: Reservas al crédito votado, Limitaciones en el ritmo del gasto, cupos al definitivo y al devengado) repercuten en una desaceleración de los niveles de ejecución respecto de la programación realizada.

- Recursos de Capital

La sobre-ejecución se debe al nuevo procedimiento utilizado para las registraciones correspondientes a la retención de la coparticipación efectuada a los municipios por la Tesorería General de la Provincia en el marco de la Operatoria con Municipios (BID 830 y BIRF 3860).

- Gastos de Capital

Los niveles de ejecución han sido mayores a los previstos por las siguientes razones:

  - No hubo tantas demoras en las autorizaciones para modificar los controles previos a la ejecución de los gastos (por ej: Reservas al crédito votado, Limitaciones en el ritmo del gasto, cupos al definitivo y al devengado) repercuten en una aceleración de los niveles de ejecución respecto de la programación realizada.

  - Extensión del plazo de cierre de Ejercicio trajo aparejado un mayor incrementos en el Devengados de 2015.

- Recursos Figurativos

La sub-ejecución de estos recursos es la consecuencia de la falta de Disponibilidad de la Tesorería General de la Provincia para transferir fondos de rentas generales al Organismo.

- Fuentes de Financiamiento

La sobre-ejecución de este concepto corresponde principalmente a la firma de los contratos vinculados con el Programa Mendoza Tecnológica, lo cual trae aparejado un aporte de financiamiento importante en este Trimestre. por lo tanto de las transferencias realizadas desde la Nación para financiarlos.

- Aplicaciones Financieras

La sobre-ejecución corresponde a la regularización en la registración del pago de las cuotas de los préstamos adeudados por la Provincia, las cuales son pagados por el Ministerio de Hacienda de la Nación y luego retenidos de la coparticipación provincial.

MENDOZA, 28 de Junio de 2016.