ACUERDO 3949

ANEXO 30

Dirección General de Escuelas:   3° TRIMESTRE 2017

ARTICULO 5 INC. C:

En este segundo trimestre se verifican desviaciones significativas en la ejecución, resultando ser superior a la programación financiera realizada. Las desviaciones existentes obedecen principalmente a los siguientes motivos a saber:

- La sobre ejecución de recursos corrientes tiene origen en que las remesas giradas por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación en función del Programa Nacional de Incentivo Docente, se ejecutaron de forma distinta a la programada.

- En el rubro de Gastos Corrientes las desviaciones provienen de la partida de personal (por mayores costos salariales) en razón de la diferencia existente entre las liquidaciones practicadas y el presupuesto vigente aprobado oportunamente.

- En el rubro de Gastos de Capital las diferencias provienen de la no realización de licitaciones públicas programadas en el periodo.

- Este componente representa las remesas que realiza Tesorería General de la Provincia a Dirección General de Escuelas, a fin de atender los pagos que resulta necesario efectuar como consecuencia de la ejecución de las partidas de erogaciones.

Obviamente su magnitud está ligada a lo acontecido con las partidas de erogaciones, por lo que la justificación del desvío responde a las explicaciones desarrolladas precedentemente.