Ley 7.314 – Acordada 3.949

| REPARTICION/ORGANISMO: DIRECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: 2.08.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJERCICIO 2017 |  | TRIMESTRE |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| REFERENCIA: Causas de los incumplimientos de las metas (Acuerdo Nº 4559 Art.5º inc. c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Por intermedio de la presente se procede a explicar las diferencias entre lo Ejecutado y lo Programado según Art. 5 inc c) Decreto Acuerdo Nº 3949 Honorable Tribunal de Cuentas.

- Recursos Corrientes: No existen diferencias entre lo programado y lo ejecutado.

- Gastos Corrientes: Las diferencias corresponde fundamentalmente a la partida de personal.  El desfasaje corresponde  a que cuando se carga la planificación financiera esta se realiza con el presupuesto votado y no con el real que se necesita anualmente y que varia posteriormente con las paritarias. También se refleja la influencia de la ejecución con motivo de la implementación de la Ley 9012 de pago de deudas. Paralelamente ha habido un incremento en los precios de insumos básicos de alimento y limpieza, además del incremento del Plan de Fortalecimiento Inclusivo y otros gastos de arreglos que obligo a la solicitud de un refuerzo presupuestario que se cumplimento durante este último trimestre del año.

- Gastos de Capital: Las diferencias entre lo programado y lo ejecutado, obedecen a la urgencia que surgió de equipar una casa cedida en el Barrio Los Toneles, para albergar jóvenes en conflicto con la Ley Penal que no pueden estar alojados en un sistema de encierro como la Dirección de Internación de DRPJ y a la necesidad inminente de compra de otros bienes necesarios para el funcionamiento de esta Dirección

- Recursos Figurativos:	Las diferencias corresponde por lo general a la partida de personal. El desfasaje se debe además a que en la planificación original, no se tuvo en cuenta el impacto del SAC.