AGENCIA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

UNIDAD DE  FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

30 de julio de 2026

ANEXO 30 – Art. 5, inc. c)

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS

- Recursos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido superiores  a los previstos debidos principalmente a un ingreso por recuperación de inversión del Préstamo BID 1640 OC/AR Subprograma de Acceso al Financiamiento.-

Gastos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido superiores a los previstos debido a una aceleración en la ejecución de algunos los componentes del Programa Mendoza Tecnológica, del programa DAMI y el programa PROSAP.-

- Recursos de Capital

Los niveles de ejecución han sido superiores a los previstos debido a la registración de la facturación del sub programa cuentas por cobrar Operatoria Municipios.-

- Gastos de Capital

Los niveles de ejecución han sido  superiores, con lo programado, por las siguientes razones:

  - Aceleración en la ejecución de las contrataciones y ejecución del Programa DAMI.

  - Ejecución superior en los Programas de PROSAP Y P.M.G.M.

  - Ejecución  superior en el Programa Mendoza Tecnológica por los avances de Obras.

- Recursos Figurativos

La sobre-ejecución de estos recursos es la consecuencia de la sub-ejecución de gastos de capital financiados con rentas generales.

Fuentes de Financiamiento-

La sub-ejecución de este concepto se produce por los cambios de Pari-passu en los diferentes programas de la Unidad de Financiamiento.

- Aplicaciones Financieras

La sobre-ejecución se produce por no contar con la partida presupuestara en la carga del presupuesto –votado- en el debido momento, por tal motivo no figura parte del presupuesto en lo programado.

MENDOZA, 27 de Febrero de 2018.