ACUERDO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. C

CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos,  no se han verificado desvíos significativos respecto a la programación.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

Dirección de Hidráulica

En virtud de lo dispuesto por el Acuerdo HTC – 4049 – Ley de Responsabilidad Fiscal y, en razón de haber surgido diferencias entre la programación financiera presentada oportunamente por esta Dirección y  lo ejecutado en el cuarto trimestre 2017, me dirijo a Ud. a efectos de informar las diferencias significativas, informando medidas correctivas  adoptadas en cada caso.

El análisis se ha efectuado en base a los datos  expuestos por Clasificación Económica, Unidad de Gestión de Crédito y Financiamiento.

. UGC C96067 FIN 0: Bienes Corrientes, Servicios Generales y Bienes de Capital: gasto ajustado a las disponibilidades económicas asignadas.

. UGC C31036 FIN 0: Mantenimiento y Conservación de cauces aluvionales: gastos generales del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C35239 : Corresponde a la Obra: “Presa Chacras de Coria y Obras complementarias”. De las mismas se inició el proceso licitatorio  en el presente ejercicio del “Trasvase Los Papagayos/ Frías y “Colector Blanco Encalada II”, quedando en reserva hasta obtener financiamiento correspondiente s/instrucción de fecha 15/08/2017.

. UGC C31273  FIN 103: Corresponde a la Obra: “Entubamiento Canal Civit, Cuarto tramo, Departamento Godoy Cruz”. Obra terminada en abril/2017 en período de garantía con  Recepción Provisoria: 22/06/2017.

.UGC C31006 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Construcción Defensa Aluvional Divisadero Negro en Capiz”. Apertura ofertas 27/12/2017: ofertas desestimadas.

. UGC C31267 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Soleras Colector Aluvional Sosa entre calles La Falda y Viamonte, Distrito Chacras de Coria”. En proyecto.

.UGC C35255 FIN 248: Corresponde a la Obra: “Reencauzamiento y Control de erosión Arroyo Las Tunas”. Obra adjudicada, en ejecución. Fecha finalización: 15/11/2017. Con Recepción Provisoria: 30/12/2017.

.UGC C31040 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Canal Pescara entre Carril Nacional y Carril Godoy Cruz”. Obra en proyecto.

.UGC C31271 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Reparación losas del Canal Los Ciruelos”. Obra en proceso de licitación.

. UGC C31043 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Auscultación Presa El Carrizal” que se realiza en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo. En ejecución.

. UGC C31234 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Dique el Carrizal - Seguridad de Presa”. Por reparación y mantenimiento válvulas a licitar.  Con Recepción Provisoria: 31/10/2017.

. UGC C31245 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Presa Valle Central Nihuil IV”.

. UGC C312225 FIN 103: Corresponde a Obra: “Defensas marginales y control de crecidas aluvionales”. Por intermedio de esta UGC se ejecutan las obras relacionados con la Emergencia Aluvional,  ajustadas según disponibilidad presupuestaria.

. UGC C31225 FIN 103: Corresponde a Obra: “Reparación de la baranda de mampostería en margen norte del zanjón Frías sobre la esquina sureste. Calles Peltier y España, Mendoza.

. UGC C31284  FIN 103: Canal Cubillos - Obra en proceso licitatorio a iniciar en año 2018.

. UGC C31286  FIN 103: Hijuela La Española - Obra adjudicada con contrato del 15/01/2018.

. UGC C31292 FIN 103 : Canal Bosch – Apertura ofertas 04/12/2017: ofertas desestimadas.

. UGC C31293  FIN 103: Canal  Jarillal – Obra en proyecto.

Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

- Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, de lo ejecutado en el 3er trimestre, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

- Las Partidas Presupuestarias Trabajos Públicos 51201, se justifican en planilla anexa.

TRABAJOS PUBLICOS

1 07 30

-	C30877 512 01 00:	Obra Base En Ejecución al 80,62%.

- C30877 512 01 00:    Corresponde a la Contratación Directa N° 1: 85,45%

- C30877 512 01 00:    Corresponde al Convenio Adicional N° 2: 92,27%

-	C30898 512 01 00:	En Ejecución al 96,66%.

- O95383 512 01 00:    Corresponde al Convenio Adicional N° 3: 78,94%

-	C30891 512 01 00:	Paralizada al 97.35%

-	C30955 512 01 248:	Terminada

-	C30958 512 01 248:	En Ejecución al 85,69%.

- C30958 512 01 248:    Corresponde al Convenio Adicional N° 2: 9,53%

- C30958 512 01 248:    Corresponde al Convenio Adicional N° 3: 38,35%

-	C30974 512 01 248:	Paralizada al 81,90%.

-	C30990 512 01 248:	En Ejecución al 93,50 %.

-	C30993 512 01 248:	Terminada

-	C30996 512 01 248:	Paralizada al 99,65%.

-	C30933 512 01 248:	En Ejecución al 62,15 %.

- C30933 512 01 248:    Corresponde al Convenio Adicional N° 1: 85,38%

-	C30910 512 01 248:	Paralizada al 88,50%.

-	C30930 512 01 248:	Paralizada al 81,12%.

-	C31012 512 01 248:	En Ejecución al 42,61%.

-	C30919 512 01 248:	Paralizada al 99,93%.

-	C30873 512 01 248:	En Ejecución al 31,75 %.

-	C31010 512 01 248:	Paralizada al 98,10%.

- C30901 512 01 248: En Ejecución al 92,35%.

- C30979 512 01 248: En Ejecución al 72,08%.

- C30951 512 01 248: En Ejecución al 62,73%.

- C30989 512 01 248: En Ejecución al 12,95%.

Subsecretaria de Infraestructura Social Básica

Erogaciones Corrientes

En la Partida Bienes Corrientes (41201 y 41301), la cual ha recibido un refuerzo, ha quedado sin consumir un 31% respecto del crédito disponible. En cuanto a lo proyectado inicialmente, se ha consumido la totalidad de las partidas

En la Partida de Convenios (41302) existen partidas asignadas y se ha ejecutado el 100% de la partida. Dado al refuerzo de partida recibido más lo votado, se ha podido dar cumplimiento con el Convenio existente con el INA.

En la Partida de Contratos de Locaciones de Servicios (41305) se consumió menos de lo proyectado dado que al día de la fecha solamente contamos con un contrato imputado en esta clasificación

Respecto de la partida de Alquileres (41315) se ha ejecutado por encima de lo proyectado dentro del cuarto trimestre, dado que fueron presentadas y canceladas las facturas adeudadas por los locadores de los meses anteriores de los alquileres del Sur y del Este.

Erogaciones de Capital

En la Partida Bienes de Capital (51101) se verifica que se realizaron compras cuyas entregas han sido realizadas en su totalidad, consumiendo las partidas previstas y superando lo proyectado ante la necesidad de cubrir las necesidades de las escuelas.

Obra Pública

Financiamiento 000

La Partida Obra Pública (51201 000) Rentas Generales, se recibió un refuerzo de partida cuyas obras están en terminando el proceso licitatorio y entrando en ejecución. Para este cuarto trimestre se alcanzó una ejecución del 65% de lo proyectado para el mismo.

Financiamiento 248

La Partida Obra Pública (51201 248) Fondo Federal Solidario dado el votado de $ 187.116.694,00, se ha ejecutado por encima de los parámetros estimados.  Teniendo en cuenta la entrada del remanente de la partida a principios de junio, lo ejecutado a la fecha representa un 23% por encima de lo proyectado

Con respectos a los ajustes correctivos a implementar, los mismos se darán de acuerdo a las instrucciones emanadas del Ministerio de Hacienda, para el uso del crédito.

Registro de Antecedentes de Obras Publicas

El monto programado para el 4º trimestre 2017

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$  39.256,00	para bienes corrientes (41201)

$  39.256,00	para servicios               (41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$  39.256,00  para bienes de capital  (51101)

Siendo la ejecución en el 4º trimestre 2017

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$   7.281,89 	para bienes corrientes 		(41201)

$     750,00	para servicios               		(41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$       00.00  	para bienes de capital      	            (51101)