ANEXO 30

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS (Art. 5, inciso c))

- Recursos

La ejecución de los Recursos Corrientes ha sido levemente inferior a la prevista esto se debió fundamentalmente a:

- Existen 2 resoluciones que ingresaron en el primer trimestre pero que por no contar con la información en tiempo y forma fueron recaudadas en el mes de Abril de 2009, a saber:

- $ 149.724,00.- Transferencias del Programa INFOD.

- $ 499.384,42.- Transferencia de fondos del Programa de Infraestructura, para el Contrato de Locación de Obra Pública de la Escuela 1-097 Almafuerte.

- Se preveía la recepción de fondos PROMSE  para hacer frente al pago del Equipamiento escolar comprometido con Órdenes de Compra 2008, que no han ingresado.

- Gastos

- Gastos Corrientes: los niveles de ejecución han sido inferiores a los previstos. Esto se debe fundamentalmente a que, a excepción de los contratos financiados por Rentas Generales, el resto de los contratos de locación de servicios por el periodo Enero / Marzo 2009, han sido comprometidos y devengados a partir del mes de Abril de 2009.

- Gastos de Capital: el Presupuesto 2009, en la partida Trabajo Público (512 01), ha sido habilitado en partidas genéricas, por lo que se gestionan las modificaciones presupuestarias que permitan el desagregado por cada Escuela (Unidad de Gestión). El avance en la ejecución de las obras se verá reflejada y regularizada a partir del segundo trimestre.

- Recursos Figurativos

Corresponde a un Contrato de Locación de Servicios que se previó por Rentas Generales y hasta el momento no ha sido incorporado.

- Aplicaciones Financieras

Corresponde al pago de la Deuda Flotante 2008.

MENDOZA, 15 de Mayo de 2009