ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. D

MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos, no se han verificados desvíos significativos respecto a la programación de aquellos recursos provenientes de Fondos Afectados.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

- Aportes a Actividades No Lucrativas

  - Desvíos Ministerio

- La sobre-ejecución en esta partida se debe a la mayor recaudación derivada de un incremento en las remesas enviadas por la Nación para afrontar el pago del subsidio al SISTAU.

Medida correctiva: se ha contemplado en los próximos presupuestos tal situación.

  - Servíos Dirección de Ejecución y Control

Con relación a los Gastos Corrientes cuya ejecución en el trimestre se previó en la suma de $ 52.000.000, se llegó  a un nivel de ejecución de $ 50.555.986,45. El defecto en la ejecución se debió, fundamentalmente, a la necesidad de tener que tramitar la norma legal que autorizara el pago de los subsidios Económicos, Sociales y Eléctricos del Fondo Provincial Compensador de Tarifas (FPCT) (Partida 43104 Fin 108)  a título de anticipo aprobado por Decreto Nº 96/2011 y el definitivo aprobado por Decreto Nº 405/2011, luego del dictado de la Ley Nº 8265 (Presupuesto 2011). Igual situación se presentó con el pago del Fondo de Contingencia del Transporte (Partida 43104 Fin 0), cuyo Fondo si  Reposición a título de anticipo se aprobó por Decreto Nº 64/2011  y el definitivo por decreto Nº 225/2011.

Respecto de los Gastos de Capital cuya ejecución en el trimestre se previó en la suma de $ 2.553.764, el nivel de ejecución alcanzó la suma de $ 6.706.085,60. El exceso respecto de lo programado se debió a la liquidación y pago de certificados del ejercicio 2010 que no se lograron devengar en el mismo, más los certificados propios del ejercicio vigente.

Medida correctiva: Dentro de las medidas correctivas se encuentran las tareas de ajustar los cálculos a la oportunidad de determinar el presupuesto anual.

  - Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

- Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, entre la programación financiera y lo ejecutado en el 1er trimestre,  en el caso que el ejecutado no supera lo programado, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto

- Las Partidas Presupuestarias Trabajos Públicos 51201, se justifican en planilla anexa.

Trabajos Públicos 10911

O80087 512 01 00:	Se informa que la programación se realizó en forma lineal, por lo que el ejecutado no alcanzó el nivel de gasto

-	O99971 512 01 00:	Documentación en trámite licitatorio.

-	O95166 512 01 248:	Obra en ejecución 72,79%. Certificados 9; 10; 11 y Variaciones de Precios.

- O95164 512 01 248:   Obra en ejecución 96,27%. Certificado 3; 4 y Variaciones de Precios.

-	O95168 512 01 248:	Obra con Contratación Directa y Adicionales.

- O95173 512 01 248:  Certificados 4”a” y 5”a”.

- O95202 512 01 248:  Obra a iniciar, con adelanto financiero.

-	O95244 512 01 248:	Obra a iniciar, con adelanto financiero.

-	O95188 512 01 248:	Obra para imputar..

  - Dirección de Hidráulica

. UGC O00307 FIN 0 - Bienes Corrientes, Servicios Generales y Bienes de Capital: Gasto ajustado a las disminuciones de las disponibilidades económicas asignadas.

. UGC O96198 FIN 0 - Servicios Públicos: Se han ajustado a las necesidades, habiéndose solicitado los refuerzos correspondientes, para cubrir las disminuciones efectuadas.

. UGC O80098 – FIN 0: Mantenimiento y Conservación de cauces aluvionales: Programa de actividades que se desarrolla por Administración, con personal y equipos propios, ajustado a las disminuciones de los recursos asignados.

. UGC 099771 - FIN 151: Corresponde a la obra “Restauración Hidrológica de los barrios del Oeste”, Departamento Godoy Cruz. Obra a realizar con financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01). La obra se encuentra licitada y en proceso de adjudicación. Falta la ratificación del Convenio Único de Colaboración (CUC) por parte de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.

. UGC O99772 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Revestimiento desagüe Colector Rawson entre Ruta Nacional Nº 143 y calle Constanzo – I Etapa, Departamento San Rafael”. La obra posee financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01). Obra básica terminada. Se firmo el Convenio Único de Colaboración (CUC) II Etapa de una Ampliación de obra, faltando su ratificación por parte de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. TERMINADA.

. UGC 99970 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Revestimiento Río Seco Tejo Viamonte entre Ruta Panamericana y calle Besares, Departamento Luján de Cuyo”. Obra que se realiza con financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01), en las condiciones de precio tope establecido en el CUC. TERMINADA.

. UGC 099734 – FIN 151: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Colector Los Cerrillos, II Etapa, Departamento Godoy Cruz”. Obra que se realiza con financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01) en las  condiciones de precio tope establecidas. La obra se encuentra Adjudicada según Resolución Nº 820-IVT-10, correspondiendo la firma del contrato de Obra Pública. Falta la ratificación del Convenio Único de Colaboración (CUC) por parte de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.

Medidas correctivas: para la programación de las partidas presupuestarias relativas a trabajos públicos del presupuesto 2010 se han contemplado los factores que generan desvíos significativos, pero existen situaciones imponderables que son de difícil previsión, como son los las licitaciones fracasadas o desiertas, obras con atrasos de ejecución por escasez de mano de obra, atrasos en los procesos licitatorios por impugnaciones, etc.

Dirección de Vías y Medios de Transporte

| U.G.C. | CLASIF. ECONÓMICA | FIN | DEVENGADO 1º TRIM. | PLANIFICADO 1º TRIM. | DIFERENCIA | REF. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G96094 | 51201 | 0 | 189.687 | 252.290 | -62.603 | 1 |
| G96103 | 51201 | 0 | 993.061 | 400.000 | 593.061 | 2 |

Referencias:

- El departamento de Obras se retrasó en la compra de elementos y repuestos de semáforos para el tercer trimestre del año.-

- La Dirección reprogramó algunas de las necesidades de gastos dentro del Plan Maestro de Transporte para el primer trimestre del año.