ANEXO 30

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS (Art. 5, inciso c))

- Recursos

La recaudación de los Recursos Corrientes si bien ha sido significativa para el 1º trimestre del año, ha sido inferior a la prevista.

- Gastos

Los niveles de ejecución han sido significativamente inferiores a los previstos.

- Gastos Corrientes: Esto se debe fundamentalmente a:

  - El receso estival y la demora en el inicio de las acciones 2011.

  - La falta der aprobación del presupuesto 2011 en tiempo y forma, ocasionó que el año se iniciara con el Presupuesto 2010, limitando en algunos casos el crédito disponible.

  - La mayoría de los contratos de locación de servicios que tienen continuidad del año anterior, no han sido devengados a la fecha por demoras en la tramitación de la norma legal que las respalda.

- Gastos de Capital: Ha existido demora en la tramitación de los llamados a licitación de obras por la actualización de los presupuestos oficiales y la imposibilidad de efectuar modificaciones presupuestarias en tiempo y forma, por la demora en la aprobación del Presupuesto 2011.

- Recursos Figurativos

Corresponde al aumento paritario otorgado en la renovación de contratos del 01/01/11.

- Aplicaciones Financieras

Corresponde al pago de la Deuda Flotante 2010.

MENDOZA, 30 de mayo de 2011.