Mendoza, 09 de Mayo de 2012.-

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Subsecretaría de Hacienda

Cdor. Juan Antonio Gantuz

Presente

Ref: Ley de Responsabilidad Fiscal

1º Trimestre 2012 – Justificación de Metas

##### Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de justificar las desviaciones en la Ejecución de referencia y las medidas correctivas adoptadas o a adoptar.

Dado que la proyección se efectúo en grandes rubros (Exp. 1077-S-2012-18006-E-0-4) y se solicita informe respecto de los desvíos más importantes, informamos lo siguiente:

Con relación a los Gastos Corrientes cuya programación en el primer trimestre se previó en la suma de $ 172.601.403,75, se llego a un nivel de ejecución de $ 91.982.856,25 que representa el 53,29% del total. La disminución de $ 80.618.547,50  se debió a que la Secretaría de Transporte no efectivizó el pago del Fondo Compensador de Contingencia de Transporte (Subsidios Provinciales) el cual estaba previsto para el primer trimestre pagos por $75.000.000, 00, esto se debió fundamentalmente a que el pago de los subsidios mencionados lo efectivizó en el primer trimestre del año la Dirección de Ejecución y Control de Servicios Públicos según lo previsto en el último párrafo del art. 41 de la Ley de Presupuesto 2012 Nº 8399. El resto no se ejecuto debido a la restricción de gastos según el Decreto Nº1 del año 2012. A partir del 2º trimestre la Secretaría de Transporte se hace cargo del pago de los Subsidios Provinciales.

Respecto de los Gastos de Capital cuya programación en el primer trimestre se previó en la suma de $ 4.040.000,00, el nivel de ejecución alcanzó solo a $ 952.180,39 que representa el 23,57% del total. El desfasaje de $ 3.087.819,61 se debió fundamentalmente a la transición que se produjo al pasar de ser Dirección de Vías y Medios de Transporte a Secretaría de Transporte, lo cual produjo demoras que ya están subsanadas.

Sobre la ejecución de los Recursos Corrientes cuya programación en el primer trimestre se previó la suma de $ 95.000.000,00, y la recaudación real alcanzó la suma de $ 122.132.708,22 que representa el 28,56% más de lo programado. Este aumento se debió fundamentalmente a que               $ 31.966.693,37 corresponden a la recaudación del sistema prepago de transporte público de pasajeros urbano y suburbano, estos fondos públicos son responsabilidad de empresa Siemens It Solutions and Services S.A., quien tiene la obligación de realizar la recaudación y efectivizar el pago a las empresas de transporte público de pasajeros urbanos y suburbanos, esto no se encuentra reflejado presupuestariamente, pero si se registra contablemente en el sistema SIDICO.

Saludo Atentamente.