ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. d

MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos, no se efectuó la programación de aquellos recursos provenientes de Fondos Afectados.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

II – A – EROGACIONES CORRIENTES:

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

- Servicios Generales

  - El desvío más importante se observa en la Dirección de Vías y Medios de transporte, en la partida de Servicios Generales. La causa informadas oportunamente por dicha dirección fueron; un devengamiento inferior a lo presupuestado debido al ajuste de las adquisiciones a las necesidades de la Dirección y por no haberse realizado la contratación de servicios correspondientes.

  - El departamento de Obras reprogramo las necesidades de compra de elementos y repuestos de semáforos para el tercer trimestre del año.

  - La Dirección reprogramo algunas de las necesidades de compras para el mantenimiento del Plan Maestro de Transporte para el tercer trimestre del año

Medida correctiva: a fin de evitar este desvío para el Presupuesto 2010 desde el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, se proyectaron la partida presupuestaria de gastos y los recursos correspondientes.

- Aportes a Actividades No Lucrativas

  - Desvíos Ministerio

- La sobre-ejecución en esta partida se debe a la mayor recaudación derivada de un incremento en las remesas enviadas por la Nación para afrontar el pago del subsidio al SISTAU.

Medida correctiva: se ha contemplado en los próximos presupuestos tal situación.

  - Desvíos Dirección de Ejecución y Control

Con relación a los Gastos Corrientes cuya ejecución en el trimestre se previó en la suma de $ 34.544.567, se llegó  a un nivel de ejecución de $ 24.167.319,43. El defecto en la ejecución se debe, fundamentalmente, al pago de subsidios a cargo de esta Dirección, conforme al siguiente detalle:

Partida 43104 Fin 0: Subsidios al transporte: La ejecución en defecto se debe a que a partir del mes de Febrero de 2009 no se renovó el subsidio para la media y larga distancia y a partir de igual fecha se incrementó el precio del boleto, lo cual implicó que la mayoría de las liquidaciones de febrero y marzo del corriente arrojaran saldo a favor del Fondo de Contingencia. No obstante ello, por Decreto Nº 1155/09 y 1348/09 se aprobaron ajustes retroactivos y la modificación del costo por Kilómetro, lo cual implica un incremento sustancial en la ejecución a partir del devengado de Julio de 2009.

Partida 43104 Fin 108: Subsidios Económicos, Sociales y Eléctricos (FPCT): La diferencia por ejecución en defecto se debió a la demora en la presentación de las DDJJ de las Distribuidoras al EPRE y en la aprobación de éstas por dicho Ente. A ello hubo que sumarle la falta de depósito de saldos a favor del Fondo y a cargo de las Distribuidoras derivados de DDJJ validadas  por el EPRE y liquidadas por esta Dirección. Respecto de este punto se rechazaron recursos de reconsideración presentado por las distribuidoras, habiéndose intimado a las mismas para el depósito de las sumas respectivas.

Medida correctiva: Dentro de las medidas correctivas se encuentran las tareas de ajustar los cálculos a la oportunidad de determinar el presupuesta anual.

II – B – EROGACIONES DE CAPITAL

En relación al Gasto de Capital cuya ejecución en el trimestre se previo en la suma de $ 20.382.149,20, el nivel de ejecución alcanzo la suma de $ 13.238.226,08. El defecto de la ejecución se debió en parte a la falta de emisión por ENERGAS de las R10 para la obra de Gas Natural y, fundamentalmente, a la falta de partida presupuestaria votadas con relación al monto programado. Por esta circunstancia se iniciaron sendas actuaciones solicitando refuerzos de partidas a es Dirección que se vienen cumplimentando en forma paulatina.

  - Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

- La diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, entre la programación y lo ejecutado en el 2º trimestre, cuando se produce un incremento, surge por la necesidad de afrontar gastos imprevistos y en el caso del ejecutado no supera lo programado, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

-	La Partida Presupuestaria Trabajos Públicos 080087 512 01 00: Se informa que la programación se realizó en forma lineal, por lo que el ejecutado no alcanzó el nivel de gasto

  - Dirección de Hidráulica

. UGC 099771 - FIN 151: Corresponde a la obra “Restauración Hidrológica de los barrios del Oeste”, Departamento Godoy Cruz. Obra propuesta realizar con fondos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica Nacional D.1381/01, por lo que se gestiona la celebración de un Convenio entre la Nación y la provincia, aún no formalizado.

. UGC O99772 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Revestimiento desagüe Colector Rawson entre ruta Nacional Nº 143 y calle Constanzo – I Etapa, Departamento San Rafael”. Se firmo el nuevo Convenio con la Nacion para su realización con aportes del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica Nacional D. 1381/01, en las condiciones de precio tope establecidas. Habiéndose realizado el llamado a Licitación Publica se procedió durante este trimestre a la adjudicación y firma del contrato de Obra Publica. Obra en Ejecución.

. UGC O99969 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Revestimiento Río Seco Viamonte entre calles Besares y Matheu, Departamento Luján de Cuyo”. En ejecución de acuerdo al ritmo de obra.

. UGC 99970 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Revestimiento Río Seco Tejo Viamonte entre Ruta Panamericana y calle Besares, Departamento Luján de Cuyo”. Esta obra está incluida en el Convenio Marco entre la Nación y la Provincia para su realización con aportes del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica Nacional D. 1381/01.

Se ha gestionado la firma de un nuevo Convenio con la Nación en las  condiciones de precio tope establecidas, encontrándose en proceso de licitación.

. UGC O99999 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Obras para restaurar las defensas aluvionales de la ciudad de Mendoza” – Acondicionamiento rio seco San Isidro y Casa de Piedra,. Obra que se realiza con aporte del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica Nacional D. 1381/01. Se encuentra e proceso de adjudicación y posterior firma de Contrato,

. UGC 099977 – FIN 241: Corresponde a la “Adquisición de Movilidades y Equipos” que realiza el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Gobierno en forma centralizada destinada a la adquisición, en forma conjunta de equipos destinados a la DPV, Dirección de Hidráulica y las Municipalidades. Proceso licitatorio en curso.

Medidas correctivas: para la programación de las partidas presupuestarias relativas a trabajos públicos del presupuesto 2009 se han contemplado los factores que generan desvíos significativos, pero existen situaciones imponderables que son de difícil previsión, como son los las licitaciones fracasadas o desiertas, obras con atrasos de ejecución por escasez de mano de obra, atrasos en los procesos licitatorios por impugnaciones, etc.