ANEXO 30

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS (Art. 5, inciso c))

- Recursos

La recaudación de los Recursos Corrientes ha sido significativamente inferior a la prevista. Esto se debe fundamentalmente a:

- Se encuentran demoradas las remesas de fondos de los Financiamientos Nº 123 (Plan Nacional de apoyo a la Educación Obligatoria), 124 (Dirección Nacional de Infraestructura), 125 (Instituto Nacional de Formación Docente) y 209 (Ley 26058 – INET).

- Financiamiento 191 (Programa Más y Mejor Trabajo): se encuentra a la firma el Protocolo 2010 y por lo tanto está demorada la correspondiente transferencia de los fondos.

- Los recursos del Programa PROMER (Financiamiento 227) se transfieren contra la certificación de servicios o devengamiento del gasto, y la misma se encuentran en proceso de adjudicación o en ejecución.

  - Esc. Nº 1-186 José Guiraldes		 	$   848.774,77

  - Esc. Nº 1-182 Virgen del Rosario		$   931.316,84

  - Esc. Nº 1-512 José Andrés Díaz		$   939.227,18

  - Esc. Nº 1-247 Almirante Brown		$   990.751,03

  - Esc. Nº 4-193 Sin Nombre			$   656.374,90

  - Esc. Nº 1-396 Clodomiro Giménez		$   951.790,86

  - Esc. Nº 1-227 Adolfo Calle 			$   982.770,15

  - Esc. Nº 4-164 Cerro del Plata			$1.037.843,52

  - Esc. Nº 1-637 Escultor Ferrari			$1.181.816,32

- Los recursos del Programa PROMEDU (Financiamiento 239) se transfieren contra la certificación de servicios o devengamiento del gasto, y la misma se ha visto demorada por los plazos de licitación.

  - Esc. Nº 1-521 Hermenegildo Hidalgo (*) 	$1.938.844,56

  - Esc. Nº 1-632 Alberto Derani 	(*)		$1.857.312,88

  - Esc. Nº Educadores Loyola			$1.574.040,23

(*) Las licitaciones están siendo adjudicadas por sobre el Presupuesto oficial, lo que demandará nuevas modificaciones presupuestarias.

- Gastos

Los niveles de ejecución han sido significativamente inferiores a los previstos.

- Gastos Corrientes: Esto se debe fundamentalmente a:

  - Las demoras en las transferencias de fondos detalladas en el punto A) condicionan los niveles de ejecución.

  - Las demoras en la adecuación de las partidas presupuestarias a las necesidades de ejecución.

  - Retrasos en los procedimientos de ejecución requeridos.

- Gastos de Capital: Ha existido demora en la tramitación de los llamados a licitación de obras por la actualización de los presupuestos oficiales y las consecuentes modificaciones presupuestarias de ajuste.

- Recursos Figurativos

Corresponde al aumento otorgado en la renovación de contratos del 01/01/10.

- Aplicaciones Financieras

Corresponde al pago de la Deuda Flotante 2009.

MENDOZA, 25 de Agosto de 2010.