ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30:   INFORMES ESCRITOS

| REPARTICION/ORGANISMO: UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: CUC 361 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| EJERCICIO: 2.012 REFERENCIA: Causas de los incumplimientos de las metas |  |  | TRIMESTRE: |  | X |  |  |  |

LOS DESVIOS DETECTADOS ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2.012, SE ORIGINAN EN LAS

SIGUIENTES CAUSAS:

- RECURSOS CORRIENTES:

- GASTOS CORRIENTES: LA DIFERENCIA DE $ - 20.041.846,77 (PESOS VEINTE MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS) CORRESPONDE A UNA SUBEJECUCION SEGÚN EL CALCULO REALIZADO PARA EL PERIODO DEBIDO A UN CAMBIO EN LAS DECISIONES DE GASTOS  LLEVADO A CABO POR  LAS NUEVAS AUTORIDADES, DISTINTAS A LAS QUE ELABORARON LA PROGRAMACION  FINANCIERA.

- GASTOS DE CAPITAL: LA DIFERENCIA DE $ - 69.200.353,10 (PESOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS) CORRESPONDE A UNA SUBEJECUCIÓN DE LO PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE DEBIDO AL DECRETO Nº1/12 CON RESPECTO A BIENES DE CAPITAL, Y A UN MENOR AVANCE DE  OBRAS  PUBLICAS BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL, CON RESPECTO A TRABAJO PUBLICO.

- RECURSOS FIGURATIVOS: EL DESVIO DE  $ - 64.852.432,45 (PESOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS), CONSISTE EN QUE EL RECURSO FUE ESTIMADO EN BASE A LA EJECUCION PROGRAMADA DE LOS GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL TRIMESTRE FINANCIADOS CON RENTAS GENERALES.

- FUENTES DE FINANCIAMIENTO: EL DESVIO $ - 69.913.109,09 (PESOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CIENTO NUEVE CON NUEVE CENTAVOS), CORRESPONDE A FONDOS QUE LOS DISTINTOS ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO NOS ENVIARON, LOS MISMOS NO ALCANZARON EL NIVEL PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE, DEBIDO A LA SUBEJECUCION DE LOS GASTOS DE CAPITAL POR MENOR AVANCE DE OBRAS CORRESPONDIENTES A ESTE FINANCIAMIENTO.

- APLICACIONES FINANCIERAS: EL DESVIO DE $ 18.297.350,83 (PESOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS), CORRESPONDE A UNA SOBREEJECUCION EN EL PAGO DE LOS DE LOS DISTINTOS PRESTAMOS EN EL PRIMER TRIMESTRE.