| REPARTICION/ORGANISMO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO, FAMILIA Y COMUNIAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMENCLADOR: 1 19 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| EJERCICIO: 2009 |  |  | TRIMESTRE: |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CUADRO DE INDICADORES Y METAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominación de las Variables | Unidad de Medida | Unidad de Gestión de Consumo | Actividad / Programa / Área | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Devengado | Devengado | Devengado | 2010 | 2011 |  |  |
|  |  |  |  | Resultados Anuales | Resultados Anuales | RESULTADO Anual | Meta Anual | Primer Trimeste 2009 | Segundo Trimestre 2009 | Tercer Trimestre 2009 | Meta Anual | Meta Anual |  |  |
| Total de beneficiarios del programa | Cantidad |  | PPN (1) | 353.676 | 353.218 | 334.997 | 331800 | 331800 | 331800 | 331800 | 330.853 | 330.853 |  |  |
| Costo total del programa | Pesos |  | PPN | 83.634.741 | 82.689.219 | 99.384.244 | 126.296.616 | 7.384.333 | 24.453.507 | 24.453.507 | 151.555.939 | 181.867.127 |  |  |
| Costo promedio por beneficiario | Pesos/Cantidad |  | PPN | 236 | 234 | 288 | 327 | 19 | 63 | 63 | 361 | 393 |  |  |
| Total de beneficiarios del programa | Cantidad |  | EMERGENCIA SOCIAL (2) | 16.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 |  |  |
| Costo total del programa | Pesos |  | EMERGENCIA SOCIAL | 1.306.064 | 1.354.543 | 905.678 | 1.745.610 | 69.660 | 263.885 | 263.885 | 1.920.171 | 2.304.205 |  |  |
| Costo promedio por beneficiario | Pesos/Cantidad |  | EMERGENCIA SOCIAL | 79 | 68 | 45 | 87 | 3 | 13 | 13 | 96 | 105 |  |  |
| Total de beneficiarios del programa | Cantidad |  | ALBERGUE DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 790 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |
| Costo que demanda el programa | Pesos |  | ALBERGUE DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 1.779.760 | 933.570 | 642.738 | 1.969.710 | 260.976 | 265.797 | 265.797 | 2.363.652 | 2.836.382 |  |  |
| Costo promedio por beneficiario | Pesos/Cantidad |  | ALBERGUE DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 2.253 | 1.167 | 803 | 2.462 | 326 | 332 | 332 | 2.955 | 3.545 |  |  |
| Total de beneficiarios del programa | Cantidad |  | FAMILIAS CUIDADORAS de Niños Y Adolescentes | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |  |
| Costo que demanda el programa | Pesos |  | FAMILIAS CUIDADORAS de Niños Y Adolescentes | 3.010.331 | 3.788.309 | 4.000.303 | 5.475.980 | 1.090.307 | 1.081.517 | 1.081.517 | 6.571.175 | 7.885.410 |  |  |
| Costo promedio por beneficiario | Pesos/Cantidad |  | FAMILIAS CUIDADORAS de Niños Y Adolescentes | 1.672 | 1.894 | 2.000 | 2.738 | 545 | 541 | 541 | 3.286 | 3.943 |  |  |
| Total de niños y adolescentes asistidos por el programa | Cantidad |  | COSE - CENTRO DE EDUCACIÓN SOCIO EDUCATIVA(3) | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
| Costo que demanda el programa | Pesos |  | COSE - CENTRO DE EDUCACIÓN SOCIO EDUCATIVA | 525.064 | 495.000 | 469.871 | 835.754 | 47.388 | 162.909 | 162.909 | 1.002.905 | 1.203.486 |  |  |
| Costo con Total de niños y adolescentes asistidos | Pesos/Cantidad |  | COSE - CENTRO DE EDUCACIÓN SOCIO EDUCATIVA | 1.945 | 3.300 | 3.132 | 5.572 | 316 | 1.086 | 1.086 | 6.686 | 8.023 |  |  |
| Total de ancianos albergados en Hogares/Residencias | Cantidad |  | ALBERGUE ANCIANIDAD | 400 | 400 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |  |  |
| Costo que demanda el programa | Pesos |  | ALBERGUE ANCIANIDAD | 588.972 | 1.125.993 | 1.108.029 | 1575842,43 | 1.144 | 457.963 | 457.963 | 1.694.716 | 2.033.659 |  |  |
| Relación Costo con Total de ancianos albergados | Pesos/Cantidad |  | ALBERGUE ANCIANIDAD | 1.472 | 2.815 | 2.462 | 3.138 | 3 | 1.018 | 1.018 | 3.766 | 4.519 |  |  |
| Total de ancianos beneficiarios del programa | Cantidad |  | CUIDADOS DOMICILIARIOS ANCIANIDAD | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  |
| Costo que demanda el programa | Pesos |  | CUIDADOS DOMICILIARIOS ANCIANIDAD | 657.249 | 636.997 | 715.148 | 819.036 | 68.800 | 431.297 | 431.297 | 982.843 | 1.179.411 |  |  |
| Relación Costo demandado con Total de ancianos | Pesos/Cantidad |  | CUIDADOS DOMICILIARIOS ANCIANIDAD | 1.878 | 1.820 | 2.043 | 2.340 | 197 | 1.232 | 1.232 | 2.808 | 3.370 |  |  |
| Total de beneficiarios del programa | Cantidad |  | APOYO ECONOMICO ANCIANIDAD | 11.600 | 3.400 | 3.200 | 3.200 | 2.932 | 2.932 | 2.932 | 3.200 | 3.200 |  |  |
| Costo que demanda el programa | Pesos |  | APOYO ECONOMICO ANCIANIDAD | 18.274.109 | 7.176.653 | 9.602.141 | 9.568.000 | 1.314.160 | 1.948.954 | 1.948.954 | 11.481.600 | 13.777.920 |  |  |
| Costo promedio por beneficiario | Pesos/Cantidad |  | APOYO ECONOMICO ANCIANIDAD | 1.575 | 2.111 | 3.001 | 2.990 | 411 | 609 | 609 | 2.990 | 3.588 |  |  |
| Total de beneficiarios del programa | Cantidad |  | ALBERGUE DISCAPACIDAD(3) | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |
| Costo que demanda el programa | Pesos |  | ALBERGUE DISCAPACIDAD | 2.358.975 | 3.082.628 | 4.693.399 | 4.807.045 | 168.468 | 1.495.065 | 1.495.065 | 5.768.454 | 6.922.145 |  |  |
| Costo promedio por beneficiario | Pesos/Cantidad |  | ALBERGUE DISCAPACIDAD | 3.932 | 4.404 | 5.215 | 5.341 | 187 | 1.661 | 1.661 | 6.409 | 7.691 |  |  |
| Total de beneficiarios del programa | Cantidad |  | Apoyo técnico y económico para la rehabilitación Discapacidad | 608 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |
| Costo que demanda el programa | Pesos |  | Apoyo técnico y económico para la rehabilitación Discapacidad (4) | 1.004.594 | 692.621 | 1.289.377 | 2.447.334 |  | 141.160 | 141.160 | 2.936.801 | 3.524.161 |  |  |
| Costo promedio por beneficiario | Pesos/Cantidad |  | Apoyo técnico y económico para la rehabilitación Discapacidad | 1.652 | 1.154 | 2.149 | 4.079 | 0 | 235 | 235 | 458 | 5.874 |  |  |
| Total de beneficiarios del programa | Cantidad |  | INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL DISCAPACIDAD(5) | 382 | 382 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 568 | 624 |  |  |
| Costo que demanda el programa | Pesos |  | INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL DISCAPACIDAD | 102.734 | 115.904 | 191.425 | 280.621 |  | 0 | 0 | 336.746 | 404.095 |  |  |
| Costo promedio por beneficiario | Pesos/Cantidad |  | INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL DISCAPACIDAD | 269 | 303 | 501 | 735 | 0 |  |  | 882 | 1.058 |  |  |
| Total de beneficiarios del programa | Cantidad |  | DETECCIÓN PRECOZ DISCAPACIDAD | 80 | 80 | 1.669 | 1.669 | 417 | 834 | 834 | 1.836 | 2.019 |  |  |
| Costo que demanda el programa | Pesos |  | DETECCIÓN PRECOZ DISCAPACIDAD | 8.354 | 14.542 | 10.100 | 24.806 |  | 0 | 0 | 29.768 | 35.721 |  |  |
| Costo promedio por beneficiario | Pesos/Cantidad |  | DETECCIÓN PRECOZ DISCAPACIDAD | 104 | 182 | 126 | 310 | 0 |  |  | 372 | 447 |  |  |
| *Corresponde a la actual Dirección de Promoción al Derecho a la Alimentación (DIPDA). Incluye Asisyencia Aliemntaria escolar, comunitaria, Programa Apoyo al Celíaco, Programa Piloto "Comer Juntos en Familia", Tarjeta Ticket y Nutrifamilia. La meta es aume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) El número de destinatarios es una estimación, ya que dicho programa tiene como objetivo enfrentar situaciones puntuales derivadas de crisis, catastrofes, emergencia climáticas o sociales que pueden producirse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) Crecimiento respecto 2007 se debe a que el costo por persona que se pagaba se encontraba desactualizado y se dan servicios alimentarios, de salud y de albergue acorde a los derechos de los titulares de derecho. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) Crecimiento respecto 2007 se debe a que el costo por persona que se pagaba se encontraba desactualizado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) Crecimiento respecto 2007 se debe a que el costo por persona que se pagaba se encontraba desactualizado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Se deja constancia que los costos son anuales por beneficiario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |