ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30:  INFORMES ESCRITOS

| REPARTICION/ORGANISMO: UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: CUC 361 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| EJERCICIO: 2.010 REFERENCIA: Causas de los incumplimientos de las metas |  |  | TRIMESTRE: |  |  | X |  |  |

LOS DESVIOS DETECTADOS ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2.010, SE ORIGINAN EN LAS

SIGUIENTES CAUSAS:

- RECURSOS CORRIENTES: ESTOS RECURSOS SON AQUELLOS PERCIBIDOS EN ESTE TRIMESTRE POR: VENTAS DE PLIEGOS DE LAS DISTINTAS LICITACIONES  $ 16.579,00,  DEVOLUCION DE FONDOS DEL BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES (BST), POR LA RESICION DEL CONTRATO SE ADJUNTA LOS ANTECEDENTES $  5.414.400,40 Y POR LA ANULACION DE UNA REGISTRACION DUPLICADA DE - $ 31.859,75 QUE FUE REGISTRADA COMO INGRESOS EVENTUALES EL  29/01/2010 Y COMO UNA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 62801605-50 A LA CUENTA 62800105-14 EN CONCEPTO DE RETENCIONES DEL DIA 14/01/2010, SIENDO ESTA ULTIMA REGISTRACION LA CORRECTA, SE ADJUNTAN LOS ANTECEDENTES. Y EL DESVIO ES DE $ 5.399.119,65 (PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS).

- GASTOS CORRIENTES: LA DIFERENCIA DE - $ 2.460.872,45 ( PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA  MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS) CORRESPONDE A UNA SUBEJECUCION SEGÚN EL CALCULO REALIZADO PARA EL PERIODO EN ANALISIS.

- RECURSOS DE CAPITAL: EL MONTO PERCIBIDO DE $ 4.453.355,35 (PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CONCO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS) CORRESPONDE A LOS MONTOS RETENIDOS DE LA PARTICIPACION MUNICIPAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL PRESTAMO BID 830/OC-AR  Y  BIRF 3860-AR, INGRESADOS A LA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL EN EL TRIMESTRE BAJO ANALISIS.  SE ENCUENTRA REGISTRADO EN FORMA DETALLADA EN EL SUBISITEMA DE CUENTAS POR COBRAR.

- GASTOS DE CAPITAL: LA DIFERENCIA DE $ 17.716.531,61 (PESOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISEISMIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON SESENTA Y UN CENTAVOS) CORRESPONDE A  UNA SOBREJECUCION SEGÚN EL CALCULO REALIZADO PARA EL PERIODO BAJO ANALISIS

- RECURSOS FIGURATIVOS: EL DESVIO DE $ 15.562.226,62 (PESOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS), CONSISTE EN QUE EL RECURSO FUE ESTIMADO EN BASE A LA EJECUCION PROGRAMADA DE LOS GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL TRIMESTRE FINANCIADOS CON RENTAS GENERALES, LOS CUALES SUFRIERON UNA SOBREJECUCION EN EL PERIODO MENCIONADO.

- FUENTES DE FINANCIAMIENTO: EL DESVIO $ 24.778.690,73 (PESOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON SETENTA Y TRES CENTAVOS), CONSISTE EN FONDOS QUE LOS DISTINTOS ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO NOS ENVIARON MAS QUE LO PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE, DEBIDO A LA SUBEJECUCION DE LOS GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL CORRESPONDIENTES A ESTE FINANCIAMIENTO DE TRIMESTRE LOS TRIMESTRES ANTERIORES.

- APLICACIONES FINANCIERAS: EL DESVIO DE $ 12.864.739,70 (PESOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS), CORRESPONDE A UNA SOBREJECUCION EN EL PAGO DE LOS DE LOS DISTINTOS PRESTAMOS EN EL TERCER TRIMESTRE.