ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. C

CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos, no se han verificados desvíos significativos respecto a la programación de aquellos recursos provenientes de Fondos Afectados.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

- Aportes a Actividades No Lucrativas

  - Desvíos Ministerio

- La sobre-ejecución en esta partida se debe a la mayor recaudación derivada de un incremento en las remesas enviadas por la Nación para afrontar el pago del subsidio al SISTAU.

Medida correctiva: se ha contemplado en los próximos presupuestos tal situación.

  - Servíos Dirección de Ejecución y Control

Con relación a los Gastos Corrientes cuya ejecución en el trimestre se previó en la suma de $ 35.913.000, se llegó  a un nivel de ejecución de $ 45.595.702,79. El exceso en la ejecución se debió, fundamentalmente, a la recuperación de la ejecución en defecto de trimestres anteriores como consecuencia de la regularización en los pagos de los saldos del Ejercicio 2009 y los del corriente ejercicio de los subsidios Económicos, Sociales y Eléctricos del Fondo Provincial Compensador de Tarifas (FPCT) (Partida 43104 Fin 108)  a título de anticipo aprobado por Decreto Nº 145/2010 y el definitivo aprobado por Decreto Nº 481/2010, luego del dictado de la Ley Nº 8154 (Presupuesto 2010). Igual situación se presentó con el pago del Fondo de Contingencia del Transporte (Partida 43104 Fin 0), cuyo Fondo si  Reposición a título de anticipo se aprobó por Decreto Nº 50/2010  y el definitivo por decreto Nº 321/2010. En este Fondo el incremento en la ejecución se debió a un aumento en los montos a pagar de costo por kilómetro y a la cancelación de los retroactivos de los Decretos Nº 933/09; 1155/09 y 1248/09.

Con relación a los Gastos de Capital cuya ejecución en el trimestre se previó en la suma de $ 19.932.000, el nivel de ejecución alcanzó la suma de $ 13.537.411,41. Si bien hubo una recuperación en la ejecución debido a la incorporación del remanente del Financiamiento 248 (Soja) tramitado por Expediente Nº 504-D-10-77308-E-00-9, el defecto respecto de lo programado se debió a la demora en la disponibilidad de las partidas, conforme se expresa en el párrafo siguiente.

Medida correctiva: Dentro de las medidas correctivas se encuentran las tareas de ajustar los cálculos a la oportunidad de determinar el presupuesto anual.

  - Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

- Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, entre la programación financiera y lo ejecutado en el 3er trimestre, cuando se producen incrementos surge la necesidad de afrontar gastos imprevistos y en el caso que el ejecutado no supera lo programado, surge de la gestión  se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

- Las Partidas Presupuestarias Trabajos Públicos 51201, se justifican en planilla anexa.

Trabajos Públicos 10911

-	O21020 51201 00:	Se informa que hubo problemas administrativos respecto a las resoluciones de adjudicación y el inicio de las obras.

-	O80087 512 01 00:	Se informa que la programación se realizó en forma lineal, por lo que el ejecutado no alcanzó el nivel de gasto

-	O99926 512 01 00:	Obra con adicionales.

O99971 512 01 00:	1º Etapa.

-	O95166 512 01 248: Obra en ejecución 29.29 %. Certificados 3, 4, 5 y Variaciones de Precios y Cert. Nº 1.

-	O95168 512 01 248: Obra ejecutada al 93.75%, con adicionales de obra y variaciones de precios.

-	O95164 512 01 248: Obra licitada a iniciar. Resol. De aprobación de contrato.

-	O95173 512 01 248: Obra en ejecución 19.69%. Certificado 1 y 2.

- 	O95202 512 01 248: Obra en proceso de licitación.

  - Dirección de Hidráulica

. UGC O00307 FIN 0 - Bienes Corrientes, Servicios Generales y Bienes de Capital: Gasto ajustado a las disminuciones de las disponibilidades económicas asignadas y al ritmo del gasto.

. UGC O96198 FIN 0 - Servicios Públicos: Se han ajustado a las necesidades, habiéndose solicitado los refuerzos correspondientes para finalizar el Ejercicio.

. UGC O80098 – FIN 0: Mantenimiento y Conservación de cauces aluvionales: Programa de actividades que se desarrolla por Administración, con personal y equipos propios, ajustado a  las disminuciones de los recursos asignados.

. UGC O99771 - FIN 151: Corresponde a la obra “Restauración Hidrológica de los barrios del Oeste”, Departamento Godoy Cruz. Obra a realizar con financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01). Se procedió al llamado a licitación habiéndose procedido a la apertura de las ofertas. La Comisión designada está efectuando el análisis de las mismas. Se está gestionando la aprobación ambiental por el procedimiento de Aviso de Proyecto.

. UGC O99772 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Revestimiento desagüe Colector Rawson entre Ruta Nacional Nº 143 y calle Constanzo - I Etapa, Departamento San Rafael”. Obra que se realiza con financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01), en las condiciones de precio tope establecidas. Obra básica terminada. La inspección solicitó una ampliación de obras y a tal efecto se gestionó su financiamiento ante la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. A tal efecto se firmó un nuevo convenio el 06/08/10 que fue ratificado según Decreto provincial Nº 2390. Se gestiona la ratificación pertinente de la Nación.

. UGC O99969 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Revestimiento Río Seco Viamonte entre calles Besares y Matheu, Departamento Luján de Cuyo”. OBRA TERMINADA.

. UGC O99970 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Revestimiento Río Seco Tejo Viamonte entre Ruta Panamericana y calle Besares, Departamento Luján de Cuyo”. Obra que se realiza con financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01), en las condiciones de precio tope establecidas. OBRA EN EJECUCIÓN.

. UGC O99999 – FIN 151: Corresponde a: “Obras para restaurar las defensas aluvionales de la ciudad de Mendoza” - Acondicionamiento río seco San Isidro y Casa de Piedra”. Obra que se realiza con aportes del Fondo Hídrico de Infraestructura  Nacional (Ley Nº 26.181 - D. 1381/01). En adjudicación. Se solicita informe ambiental.

. UGC O99734 – FIN 151: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Colector Los Cerrillos, II Etapa, Departamento Godoy Cruz”. Obra que cuenta con financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01) en las  condiciones de precio tope establecidas. Se anuló el llamado a licitación pública efectuado dado que las ofertas económicas presentadas superaban el precio tope establecido en el Convenio con la Nación. Se preparó la documentación licitatoria, se emitió la normal legal aprobatoria y se realizó el segundo llamado a Licitación Pública, adjudicada por Res. Nº 820-IVT-2010.

. UGC O99977 – FIN 241: Corresponde a la “Adquisición de Movilidades y Equipos” que realiza el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Gobierno en forma centralizada destinada a la adquisición, en forma conjunta, de equipos para la DPV, Dirección de Hidráulica y las Municipalidades. Se ha completado la recepción de la totalidad de los equipos destinados a la Dirección de Hidráulica. correspondientes a la Primera y segunda Licitación.

Medidas correctivas: para la programación de las partidas presupuestarias relativas a trabajos públicos del presupuesto 2010 se han contemplado los factores que generan desvíos significativos, pero existen situaciones imponderables que son de difícil previsión, como son los las licitaciones fracasadas o desiertas, obras con atrasos de ejecución por escasez de mano de obra, atrasos en los procesos licitatorios por impugnaciones, etc.

Dirección de Vías y Medios de Transporte

| U.G.C. | CLASIF. ECONÓMICA | FIN | DEVENGADO 3º TRIM. | PLANIFICADO 3º TRIM. | DIFERENCIA | REF. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G96094 | 51201 | 0 | 360.359 | 555.590 | -195.231 | 1 |
| G96103 | 51201 | 0 | 1.279.789 | 1.083.969 | 195.820 | 2 |

Referencias:

- El departamento de Obras se retrasó en la compra de elementos y repuestos de semáforos para el tercer trimestre del año.-

- La Dirección reprogramó algunas de las necesidades de compras para el mantenimiento del Plan Maestro de Transporte para el tercer trimestre del año.