ANEXO 30

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS (Art. 5, inciso c))

- Recursos

La recaudación de los Recursos Corrientes ha sido significativamente inferior a la prevista. Esto se debe fundamentalmente a:

- Se han devuelto a Nación fondos no utilizados del Financiamiento 102 Pacto Federal Educativo y se ha corregido la imputación de Remesas que correspondían al Financiamiento 124.

- Están demoradas remesas de fondos de los Financiamientos Nº 125 (Instituto Nacional de Formación Docente), 191 (Programa Más y Mejor Trabajo) y 209 (Ley 26058 – INET).

- Los recursos de los Programas PROMER (Financiamiento 227) y PROMEDU (Financiamiento 239) se transfieren contra la certificación de servicios o devengamiento del gastos.

- Gastos

Los niveles de ejecución han sido significativamente inferiores a los previstos.

- Gastos Corrientes: Esto se debe fundamentalmente a:

  - Las demoras en las transferencias de fondos detalladas en el punto A) condicionan los niveles de ejecución.

  - Las demoras en la adecuación de las partidas presupuestarias a las necesidades de ejecución.

  - Retrasos en los procedimientos de ejecución requeridos.

- Gastos de Capital: Sigue existiendo demora en la tramitación de los llamados a licitación de obras por la actualización de los presupuestos oficiales y la dificultad para efectuar modificaciones presupuestarias en tiempo y forma.

- Recursos Figurativos

Corresponde a los aumentos paritario otorgados en la renovación de contratos del 01/01/11 y el 17% que rige a partir del 01/07/11.

- Aplicaciones Financieras

Corresponde al pago de la Deuda Flotante 2010.

MENDOZA, 29 de noviembre de 2011.