ANEXO 30

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS (Art. 5, inciso c))

- Recursos

La recaudación de los Recursos Corrientes ha sido significativamente inferior a la prevista. Esto se debe fundamentalmente a:

- Se han devuelto a Nación fondos no utilizados del Financiamiento 239 de PROMEDU.

- Están demoradas remesas de fondos de los Financiamientos 123 (PNEO), 124 (INFRAESTRUCTURA) y 125 (Instituto Nacional de Formación Docente), pero ha aumentado la recaudación con respecto a los trimestres anteriores.

- Están demoradas las remesas de fondos de los Financiamientos 191 (Programa Más y Mejor Trabajo) y 209 (Ley 26058 – INET).

- Los recursos de los Programas PROMER (Financiamiento 227) y PROMEDU (Financiamiento 239) se transfieren contra la certificación de servicios o devengamiento del gastos.

- Por el Financiamiento 102 PACTO se ha superado la recaudación estimada por lo que se realizó una modificación presupuestaria para adecuar la misma a los niveles de recaudación.

- Gastos

Los niveles de ejecución han sido significativamente inferiores a los previstos.

- Gastos Corrientes: Esto se debe fundamentalmente a:

  - Las demoras en las transferencias de fondos detalladas en el punto A) condicionan los niveles de ejecución.

  - Las demoras en la adecuación de las partidas presupuestarias a las necesidades de ejecución.

  - Retrasos en los procedimientos de ejecución requeridos.

- Gastos de Capital: Ha existido demora en la tramitación de los llamados a licitación de las obras por la actualización de presupuestos oficiales y las consecuentes modificaciones presupuestarias de ajuste.

- Recursos Figurativos

Se ha cumplido con esta meta programada.

D) Aplicaciones Financieras

Corresponde al pago de la Deuda Flotante 2011.

MENDOZA, 29 de Noviembre de 2012.