ANEXO 30

MEDIDAS TOMADAS PARA LA CORRECCIÓN DE DESVÍOS (Art. 5, inciso d))

Los niveles de ejecución, son acordes al nivel de recaudación de los recursos, pero inferiores a los previstos, aunque se ha alcanzado un nivel de ejecución mayor que en los trimestres anteriores. Esto se debe en gran medida al gran porcentaje de presupuesto destinado a obra pública y lo largo de los procedimientos de licitación, actualización de presupuestos, etc.

Se mantienen reuniones constantes con las autoridades políticas, de las distintas direcciones de línea y coordinaciones de Programas para anticipar las acciones, prevenir y agilizar procedimientos.

Se sigue trabajando sobre el reconocimiento en tiempo y forma de los Recursos que ingresan a las cuentas bancarias de la U.C.P.P..

Se trabaja sobre la actualización de presupuestos y los plazos de ejecución de los procedimientos licitatorios, tanto en obra como en equipamiento.

Se continúan instrumentando las modificaciones presupuestarias, necesarias para acercar el Presupuesto vigente a las necesidades de ejecución y para incorporar las acciones no previstas al momento de armar el Presupuesto 2012, se han realizado las siguientes modificaciones presupuestarias: Decreto 1223, Resoluciones 1277, 1602 y 1706.

MENDOZA, 29 de Noviembre de 2012