MINISTERIO DE SEGURIDAD

INFORME DE DESVIOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

3º TRIMESTRE 2012

En el tercer trimestre del ejercicio 2012 se observa una sobre-ejecución en la partida de personal y en la partida de servicios generales  respecto a lo programado.

Con respecto a la partida de personal se puede informar que se vió incrementada por el aumento salarial decretado por el Gobierno de la Provincia para el mes de marzo de 2012 con su correspondiente retroactivo al mes de enero, que no estaba contemplado en la Programación Financiera Anual 2012 presentada oportunamente.

Cabe aclarar que las partidas corrientes se han sub ejecutado teniendo en cuenta las restricciones impuestas por los Decretos N° 1/2012 y N° 868/2012 y la restricción del ritmo del gasto de tan solo el 7% mensual, lo que ha hecho que los montos planificados para el tercer trimestre no se hayan podido ejecutar.

Es importante mencionar que la partida de bienes de capital se ha sub-ejecutado debido a que los procesos licitatorios de dichos bienes se han visto demorados y aún no han sido entregados, por lo que no han sido devengados al 30/09/12.

Lo anteriormente descripto es cuanto se puede informar.