NOTA ANEXO 4 (desviaciones programado – ejecutado):

- Recursos Corrientes: La diferencia entre lo programado y ejecutado se debe a un incremento en la recaudación no programado.

- Gastos Corrientes: La diferencia se debe a la demora en la entrega por parte de los proveedores de los insumos adquiridos por Licitación Pública en el trimestre anterior, situación que se regularizo durante este trimestre y a un aumento presupuestario no programado.

- Gastos de Capital: Durante el segundo trimestre no se realizo gastos significativos de capital, ya que no existía la autorización Ministerial para ello, se encontraban en reserva. Esto se subsano en el Tercer trimestre lo que motivo la diferencia entre lo ejecutado y lo programado.

- Recursos figurativos: La diferencia se debe a la entrega tardía por parte de los proveedores de los insumos biomédicos de licitación pública, esto genero su devengamiento y posterior envío de las remesas por parte de la Tesorería General de la Provincia.

Sin otro particular saluda atte.