ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. d

MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos, no se efectuó la programación de aquellos recursos provenientes de Fondos Afectados.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

- Aportes a Actividades No Lucrativas

  - Desvíos Ministerio

- La sobre-ejecución en esta partida se debe a la mayor recaudación derivada de un incremento en las remesas enviadas por la Nación para afrontar el pago del subsidio al SISTAU.

Medida correctiva: se ha contemplado en los próximos presupuestos tal situación.

  - Servíos Dirección de Ejecución y Control

Con relación a los Gastos Corrientes cuya ejecución en el trimestre se previó en la suma de $ 34.544.567, se llegó  a un nivel de ejecución de $ 49.632.417,87. El exceso en la ejecución se debe, fundamentalmente, al pago de subsidios a cargo de esta Dirección, conforme al siguiente detalle:

Partida 43104 Fin 0: Subsidios al transporte: La ejecución en exceso se debe a que por Decretos Nº 933/09; 1155/09 y 1348/09 se aprobaron ajustes retroactivos y la modificación del costo por kilómetro, lo cual implicó un incremento sustancial en la ejecución a partir del devengado de Julio de 2009.

Partida 43104 Fin 108: Subsidios Económicos, Sociales y Eléctricos (FPCT): La diferencia por ejecución en exceso se debió a la normalización de la presentación de las DDJJ de las Distribuidoras al EPRE y en la aprobación de éstas por dicho Ente, en cumplimiento de la Resolución Nº 1006-IVT-2008, A ello hubo que sumarse la regularización (parcial) de saldos a favor del Fondo y a cargo de las Distribuidoras derivados de DDJJ validadas  por el EPRE y liquidadas por esta Dirección. Respecto de este punto se rechazaron recursos de reconsideración presentados por las distribuidoras, habiéndose intimado a las mismas para el depósito de las sumas respectivas.

Con relación a los Gastos de Capital cuya ejecución en el trimestre se previó en la suma de $ 243.395,86, el nivel de ejecución alcanzó la suma de $ 11.221.039,02. El exceso en la ejecución se debió en parte a la regularización (parcial) de emisión por ENARGAS de las R10 para las obras de Gas Natural y la obtención de los estudios de impacto ambiental para obras eléctricas y de saneamiento y, fundamentalmente, a los refuerzos y/o redistribución de partidas presupuestarias logradas en el trimestre que permitieron el pago de certificados devengados en trimestres anteriores. Todo ello, debido a que se iniciaron sendas actuaciones solicitando refuerzos de partidas a esa Dirección que se cumplimentaron en forma paulatina, a través de los fondos que se asignaron a la Provincia del Fondo Federal Solidario por la recaudación de la soja -Ley 8028, reglamentada por el Decreto Nº 640/09.

Medida correctiva: Dentro de las medidas correctivas se encuentran las tareas de ajustar los cálculos a la oportunidad de determinar el presupuesto anual.

  - Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, entre la programación y lo ejecutado en el 4to trimestre, cuando se produce un incremento, surge por la necesidad de afrontar gastos imprevistos y en el caso que el ejecutado no supera lo programado, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

La Partida Presupuestaria Trabajos Públicos 080087-512-01-00, se informa que la programación se realizó en forma lineal, por lo que el ejecutado no alcanzó el nivel de gasto

  - Dirección de Hidráulica

. UGC O00307 FIN 0 - Bienes Corrientes, Servicios Generales y Bienes de Capital: El gasto se ajusta a las disminuciones de las disponibilidades económicas

. UGC O96196 FIN 0 - Servicios Generales: sin movimiento, por falta de disponibilidades económicas.

. UGC O96198 Fin 0 - Servicios Públicos: Consumos ajustados a las necesidades de la  repartición.

. UGC O80098 – FIN 0: Mantenimiento y Conservación de cauces aluvionales: Programa de actividades que se desarrolla por Administración con personal y equipos propios, ajustado a las disminuciones de las disponibilidades económicas.

. UGC 099771 - FIN 151: Corresponde a la obra “Restauración Hidrológica de los barrios del Oeste”, Departamento Godoy Cruz. Obra propuesta realizar con fondos del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional D.1381/01, por lo que se gestionó la celebración de un Convenio entre la Nación y la provincia, firmado el 09/06/09 y aprobado por D. 1927/09. Se elabora la aprobación ambiental por el procedimiento de Aviso de Proyecto.

. UGC O99772 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Revestimiento desagüe Colector Rawson entre ruta Nacional Nº 143 y calle Constanzo – I Etapa, Departamento San Rafael”. Se firmó el nuevo Convenio con la Nación para su realización con aportes del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional D. 1381/01, en las  condiciones de precio tope establecidas. Habiéndose realizado el llamado a Licitación Pública durante el tercer trimestre se procedió a la adjudicación y firma del contrato de Obra Pública. Encontrándose durante este trimestre en ejecución.

. UGC O99969 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Revestimiento Río Seco Viamonte entre calles Besares y Matheu, Departamento Luján de Cuyo”. Obra terminada.

. UGC 99970 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Revestimiento Río Seco Tejo Viamonte entre Ruta Panamericana y calle Besares, Departamento Luján de Cuyo”. Se firmó con fecha 16/04/09 el nuevo convenio con la Nación para su realización con aportes del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional D. 1381/01, en las  condiciones de precio tope establecidas, aprobado por D. 771 del 27/04/09. Obra en proceso de adjudicación.

. UGC O99999 – FIN 151: Corresponde a: “Obras para restaurar las defensas aluvionales de la ciudad de Mendoza” – Acondicionamiento río seco San Isidro y Casa de Piedra”. Obra que se realiza con aportes del Fondo Hídrico de Infraestructura  Nacional D. 1381/01. Se encuentra en proceso de adjudicación y posterior firma de Contrato, (a la espera del Dictamen Legal de Fiscalía de Estado).

. UGC 099734 – FIN 151: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Colector Los Cerrillos, II Etapa, Departamento Godoy Cruz”. Se firmó el nuevo convenio con la Nación para su realización con aportes del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional D. 1381/01, en las  condiciones de precio tope establecidas, se procedió a la anulación de la presente licitación dado que las ofertas económicas presentadas superaban el precio tope establecido en el CUC. Se efectúa en un segundo llamado a Licitación.

. UGC 099977 – FIN 241: Corresponde a la “Adquisición de Movilidades y Equipos” que realiza el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Gobierno en forma centralizada destinada a la adquisición, en forma conjunta, de equipos destinados a la DPV, Dirección de Hidráulica y las Municipalidades recepcionando las movilidades correspondientes a esta Dirección.

Medidas correctivas: para la programación de las partidas presupuestarias relativas a trabajos públicos del presupuesto 2009 se han contemplado los factores que generan desvíos significativos, pero existen situaciones imponderables que son de difícil previsión, como son los las licitaciones fracasadas o desiertas, obras con atrasos de ejecución por escasez de mano de obra, atrasos en los procesos licitatorios por impugnaciones, etc.

Dirección de Vías y Medios de Transporte

Bienes Corrientes: (412 01)La proyección establecida en la programación financiera tuvo modificaciones, dada la necesidad de contar con los medios y materiales necesarios para el desenvolvimiento de las tareas de funcionamiento del organismo ( incremento en combustibles, lubricantes, papelería, útiles de oficina, con el incremento de las actividades de la Dirección), dando como resultado variaciones en lo programado originalmente.

Servicios Generales: (413 01)Se vio incrementado en el primer semestre, a causas eventuales( reparación de movilidades), contrataciones de servicios destinado a la optimización de las prestaciones, dando como resultado variaciones en lo programado originalmente.

Convenios: (413 02) : Debido a que en el votado ejercicio 2009, no se previeron fondos para hacer frente al convenio con Gendarmería Nacional, se tuvo que resignar fondos de las partidas Bienes Corrientes (41201 00) y Servicios (41301 00), 	para la realización de la modificación presupuestaria, resultando escasos para afrontar la deuda atrasada del convenio antes citado.

Locaciones de Servicio: (413 05) Debido a que el votado para el ejercicio 2009, resulto escaso para hacer frente a los contratos de locación de servicio, se solicito el refuerzo de la partida, para llegar a la finalización del ejercicio.

Servicios Públicos (41310 00): La proyección establecida por Contaduría General de la Provincia, para el ejercicio resultó escasa, no alcanzando los mismos a cubrir las necesidades.

Obra Pública (512 01) Dado que los fondos asignados a la Obra Mantenimiento Plan Maestro del Transporte, resultaron inferiores a la del ejercicio anterior (2008), a fin de hacer frente a los Contratos en la modalidad Locación de Servicio, dentro de la mencionada obra, se tuvo que reformar la partida, con fondos de la Obra Mantenimiento Red Semafórica y de Señalización.