ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30:  INFORMES ESCRITOS

| REPARTICION/ORGANISMO: UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: CUC 361 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| EJERCICIO: 2.010 REFERENCIA: Causas de los incumplimientos de las metas |  |  | TRIMESTRE: |  |  |  | X |  |

LOS DESVIOS DETECTADOS ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2.010, SE ORIGINAN EN LAS

SIGUIENTES CAUSAS:

- RECURSOS CORRIENTES: ESTOS RECURSOS SON AQUELLOS PERCIBIDOS EN ESTE TRIMESTRE POR: VENTAS DE PLIEGOS DE LAS DISTINTAS LICITACIONES   EL DESVIO ES DE $ 44.710,00 (PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ).

- GASTOS CORRIENTES: LA DIFERENCIA DE - $ 5.201.255,31 ( PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN  MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y UN  CENTAVOS) CORRESPONDE A UNA SUBEJECUCION SEGÚN EL CALCULO REALIZADO PARA EL PERIODO EN ANALISIS.

- RECURSOS DE CAPITAL: EL MONTO PERCIBIDO DE $ 2.919.933,92 (PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS) CORRESPONDE A LOS MONTOS RETENIDOS DE LA PARTICIPACION MUNICIPAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL PRESTAMO BID 830/OC-AR  Y  BIRF 3860-AR, INGRESADOS A LA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL EN EL TRIMESTRE BAJO ANALISIS.  SE ENCUENTRA REGISTRADO EN FORMA DETALLADA EN EL SUBISITEMA DE CUENTAS POR COBRAR.

- GASTOS DE CAPITAL: LA DIFERENCIA DE $ 44.244.816,75 (PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SESENTA Y DOS CON DIECISEIS CENTAVOS) CORRESPONDE A  INVERSIONES PENDIENTES EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES.

- RECURSOS FIGURATIVOS: EL DESVIO DE - $ 6.873.882,88 (PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS), CONSISTE EN QUE EL RECURSO FUE ESTIMADO EN BASE A LA EJECUCION PROGRAMADA DE LOS GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL TRIMESTRE FINANCIADOS CON RENTAS GENERALES.

- FUENTES DE FINANCIAMIENTO: EL DESVIO $ 33.948.236,25 (PESOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CON VEINTICINCO CENTAVOS), CONSISTE EN FONDOS QUE LOS DISTINTOS ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO NOS ENVIARON MAS QUE LO PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE, DEBIDO A LA SUBEJECUCION DE LOS GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL CORRESPONDIENTES A ESTE FINANCIAMIENTO DE  LOS TRIMESTRES ANTERIORES.

- APLICACIONES FINANCIERAS: EL DESVIO DE $ 4.468.288,42 (PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS), CORRESPONDE A UNA SOBREJECUCION EN EL PAGO DE LOS DE LOS DISTINTOS PRESTAMOS EN EL CUARTO TRIMESTRE.