ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. C

CAUSA DE LOS  INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos, no se han verificados desvíos significativos respecto a la programación de aquellos recursos provenientes de Fondos Afectados.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

- Aportes a Actividades No Lucrativas

  - Desvíos Ministerio

- La sobre-ejecución en esta partida se debe a la mayor recaudación derivada de un incremento en las remesas enviadas por la Nación para afrontar el pago del subsidio al SISTAU y acuerdos paritarios en las partidas de personal.

  - Dirección de Ejecución y Control

Con relación a los Gastos Corrientes cuya ejecución en el trimestre se previó en la suma de $ 88.601.716, se llegó  a un nivel de ejecución de $ 93.605.026,17. El exceso en la ejecución (5,65%), sin ser significativo, se debió, fundamentalmente, a la recuperación en el pago del retroactivo aprobado por el Decreto Nº 3.196/10 del costo por km. del transporte urbano de pasajeros del Fondo de Contingencia del Transporte (Partida 43104 Fin 0). La recuperación del pago se debió a las transferencias a cuenta efectuadas por la Tesorería General de la Provincia con relación a los montos previstos y aprobados mensualmente por el decreto Nº 225/2011 (Orden de Pago 2011-142-184).

Respecto de los Gastos de Capital cuya ejecución en el trimestre se previó en la suma de $ 36.693.786, el nivel de ejecución alcanzó la suma de $ 86.554.465,85. El exceso respecto de lo programado (135,88%) se debió a la adjudicación, firma de contratos y  comienzo de ejecución de las nueve obras destinadas a la potenciación del Sistema de Gasificación de Mendoza – San Juan, financiadas con rentas generales y con fondos afectados (Fin. 095) transferidos por el Estado Nacional y que no estaban previstas al momento de efectuar la proyección financiera del Ejercicio 2011.

Sobre la ejecución de los recursos afectados, se informa lo siguiente:

En lo que a Recursos Corrientes se refiere, la programación previó la suma de $ 35.003.237 para el trimestre y la recaudación real fue de $ 19.207.620,10 conforme listados adjuntos. El defecto de recaudación (45,13%) respecto de lo programado, se debió a la suspensión transitoria de transferencias del Consejo Federal de la Energía para el FEDEI (Fin. 174) y el FPCT (Fin. 108) a la Provincia de Mendoza.

Por último, respecto de los Recursos de Capital se programó la suma de $ 21.862.885 para el trimestre, no contando esta Dirección con información respecto de la recaudación real.

  - Desvíos Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

- Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, entre la programación financiera y lo ejecutado en el 4TO trimestre,  en el caso que el ejecutado no supera lo programado, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

- Las Partidas Presupuestarias Trabajos Públicos 51201, se justifican en planilla anexa.

TRABAJOS PUBLICOS 10911

-	O80087 512 01 00:	Se informa que la programación se realizó en forma lineal, por lo que el ejecutado no alcanzó el nivel de gasto

-	O99971 512 01 00:	Obra en ejecución 5,71%. Certificado Nº 1.

-	O95166 512 01 248:	Obra Básica 100%. Certificado 16 “A” y Variaciones de Precios.

-	O95168 512 01 248:	Contratación Directa y Adicionales terminados. Certificado 1.

- O95202 512 01 248:   Obra en ejecución 26,74%. Certificados 6 y 7. Con Variaciones de Precio.

-	O95244 512 01 248:	Obra ejecutada 100%. Adicional con Certificado Nº 2 y 3.

-	O95188 512 01 248:	Obra Adjudicada para Imputar.

-	O95321 512 01 00:	Obra en Proyecto.

-	O99710 512 01 248:	Obra en Ejecución 92,43%. Certificado17.

-	O99711 512 01 248:	Obra en Ejecución 83,58%. Certificados 1, 2, 3 y 4.

-	O99953 512 01 248:	Obra en Ejecución 43,66%. Certificado Nº 5..

-	O99871 512 01 00: 	Obra en ejecución 63,41%. Contratación Directa con Certificados 3 y 4.

-	O95186 512 01 248:	Obra en Ejecución 45,89%. Certificados 11 y 12. Certificado 1 “A” de Contratación Directa.

-	O95295 512 01 00:	Obra en Ejecución 94,20%. Certificados 44, 45, 46, 47 y 48. Con Adicionales Nº 2, Nº 3 y Nº 5.

-	O95186 512 01 248:	Obra en Ejecución 68,21%. Certificados 25, 26 y 27. Modificaciones De Precios.

  - Desvíos Dirección de Hidráulica

El análisis se ha efectuado en base a los datos  expuestos por Clasificación Económica, Unidad de Gestión de Crédito y Financiamiento.

.UGC O00307 FIN 0 - Bienes Corrientes, Servicios Generales y Bienes de Capital: Gasto ajustado a las disminuciones de las disponibilidades económicas asignadas.

. UGC O96198 FIN 0 - Servicios Públicos: Se han ajustado a las necesidades, habiéndose solicitado los refuerzos correspondientes, para cubrir las disminuciones efectuadas.

. UGC O80098 – FIN 0: Mantenimiento y Conservación de cauces aluvionales: Programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disminuciones de los recursos asignados.

. UGC 099771 - FIN 151: Corresponde a la obra “Restauración Hidrológica de los barrios del Oeste”, Departamento Godoy Cruz. Obra a realizar con financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01). La obra se encuentra licitada y en proceso de adjudicación. Falta la ratificación del Convenio Único de Colaboración (CUC) por parte de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.

. UGC O99772 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Revestimiento desagüe Colector Rawson entre Ruta Nacional Nº 143 y calle Constanzo – I Etapa, Departamento San Rafael”. La obra posee financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01). Obra básica terminada. Se firmó el Convenio Único de Colaboración (CUC) II Etapa de una Ampliación de obra, faltando su ratificación por parte de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. TERMINADA.

. UGC 99970 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Revestimiento Río Seco Tejo Viamonte entre Ruta Panamericana y calle Besares, Departamento Luján de Cuyo”. Obra que se realiza con financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01), en las condiciones de precio tope establecido en el CUC. TERMINADA.

. UGC 099734 – FIN 151: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Colector Los Cerrillos, II Etapa, Departamento Godoy Cruz”. Obra que se realiza con financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01) en las  condiciones de precio tope establecidas. La obra se encuentra Adjudicada según Resolución Nº 820-IVT-10, correspondiendo la firma del contrato de Obra Pública. Falta la ratificación del Convenio Único de Colaboración (CUC) por parte de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.

  - Desvíos Dirección de Vías y medios de Transporte

| U.G.C. | CLASIF. ECONÓMICA | FIN | DEVENGADO 4º TRIM. | PLANIFICADO 4º TRIM. | DIFERENCIA | REF. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G96094 | 51201 | 0 | 850.000,00 | 1.100.000,00 | -250.000,00 | 1 |
| G96103 | 51201 | 0 | 2.194.673,71 | 2.200.000,00 | 5.326,29 | 2 |

Referencias:

- Las compras originadas en el departamento Obras, no llegaron a los plazos para su ejecución dentro del año 2011, debiendo reprogramarse para el año 2012.-

- Las compras calculadas para el 4to trimestre se realizaron casi en su totalidad, quedando un resto para el año 2012.