ANEXO 30

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS (Art. 5, inciso c))

- Recursos

La recaudación de los Recursos Corrientes se ha incrementado significativamente en comparación a los trimestres anteriores, igualmente siguen siendo inferiores a los previstos. Esto se debe fundamentalmente a:

- Están demoradas remesas de fondos del Financiamiento 125 (Instituto Nacional de Formación Docente), debido a la suspensión de actividades que estaban planeadas a principio de año.

- Están demoradas las remesas de fondos de los Financiamientos 191 (Programa Más y Mejor Trabajo) y 209 (Ley 26058 – INET).

- Los recursos de los Programas PROMER (Financiamiento 227) y PROMEDU (Financiamiento 239) se transfieren contra la certificación de servicios o devengamiento del gastos.

- Por el Financiamiento 102 PACTO se ha superado la recaudación estimada por lo que se realizó una modificación presupuestaria para adecuar la misma a los niveles de recaudación.

- Los Financiamiento 123 (PNEO) y 124 (INFRAESTRUCTURA) han incrementado su recaudación acercándose a lo votado.

- Gastos

- Gastos Corrientes: Han tenido un importante repunte respecto a trimestres anteriores. Esto se debe fundamentalmente a:

  - El gran volumen de eventos desarrollados en el trimestre.

  - Un aumento importante en la contratación de consultores.

- Gastos de Capital: Los niveles de ejecución han sido significativamente inferiores a los previstos ya que principalmente ha existido demora para finalizar el proceso de los llamados a licitación de las obra, debido esencialmente a la actualización de presupuestos oficiales y las consecuentes modificaciones presupuestarias de ajuste. Sin embargo se tramitó la adquisición de bienes de capital, entre ellos tractores.

- Recursos Figurativos

Se ha cumplido con esta meta programada.

D) Aplicaciones Financieras

Corresponde al pago de la Deuda Flotante 2011.

MENDOZA, 28 de Febrero de 2013.