### UFI

### UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

### Dirección Administrativa, Financiero-Contable y Legal

ANEXO 30 – Art. 5, inc. c)

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS

- Recursos

La recaudación de los Recursos de Capital ha sido mayor a la programada debido a un ingreso por pago de la deuda que mantienen los municipios con la U.F.I. y que no se había previsto.

- Gastos

Los niveles de ejecución han sido significativamente inferiores a los previstos.

- Gastos Corrientes: Esto se debe fundamentalmente a:

  - Cambio en las decisiones de gastos llevados a cabo por las autoridades que asumieron al inicio del ejercicio, distintas a las que elaboraron la programación financiera.

  - Las demoras en la adecuación de las partidas presupuestarias (modificaciones e incrementos presupuestarios).

  - Demora en los procesos de licitación debido principalmente a las disposiciones y exigencias de los organismos internacionales de crédito.

- Gastos de Capital: Con respecto a Bienes de Capital, hay una subejecución de lo previsto debido al Decreto Nº 1/2012 del Poder Ejecutivo Provincial. Con respecto a Trabajo Público, la subejecución se debe a un menor avance de las obras públicas administradas por la Unidad de Financiamiento Internacional.

- Recursos Figurativos

La subejecución de estos recursos es la consecuencia de la subejecución de gastos corrientes y de capital explicada anteriormente.

- Fuentes de Financiamiento

Los fondos que los distintos organismos multilaterales de crédito nos enviaron en el tercer trimestre  no alcanzaron el nivel programado debido a que dichas transferencias están supeditadas a la ejecución de los gastos de los distintos proyectos, los cuales tampoco alcanzaron el nivel de ejecución previsto.

- Aplicaciones Financieras

La sobreejecución corresponde al pago de los distintos préstamos en el cuarto trimestre y al pago de la Deuda Flotante 2011.

MENDOZA, 22 de Febrero de 2013.