ANEXO 30- ARTICULO 5 INCISO C

INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ANEXO 4

Hospital Malargüe

2 do  trimestre de 2018.

GASTOS CORRIENTES

La ejecución de gastos corrientes correspondiente al 2º trimestre 2018 fue de $ 43.519.966,74 siendo lo programado para el mismo período de $ 36.134.868,00  por lo que la diferencia en de $ 7.385.098,74.

RECURSOS FIGURATIVOS

Los recursos programados correspondientes al 2° trimestre de 2018, fueron de $ 33.464.198,50 y se recaudaron  $ 40.463.281,12, por lo que diferencia es de  $ 6.999.082,62.

GASTOS DE CAPITAL

El gasto de capital programado  para el 2º trimestre 2018  es  de $ 134.999,28 siendo la ejecución final del período de $174.908,36  por lo que hay una  diferencia de $ 39.909,11.

RECURSOS CORRIENTES

La programación de los recursos es de $ 2.805.668,75 siendo lo efectivamente recaudado de $  756.739,32  existe una diferencia de $ 2.048.929,43. Esta diferencia se debe al atraso en los pago por parte de las Obras sociales.-