AGENCIA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

UNIDAD DE  FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

30 de julio de 2026

ANEXO 30 – Art. 5, inc. c)

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS

- Recursos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido superiores  a los previstos debidos principalmente a una aceleración en el programa DAMI.

Gastos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido  menores a los previstos debido a una desaceleración momentánea en el Programa Mendoza Tecnológica, por razones de cambios en los procesos y procedimientos administrativos.

- Gastos de Capital

Los niveles de ejecución han sido  inferiores, con lo programado, por las siguientes razones:

  - Ejecución de las contrataciones y ejecución del Programa DAMI para el cual se programó un alto nivel de ejecución para los primeros meses del  año en curso

  - Ejecución Media en los Programas de PROSAP.

  - Ejecución Baja  en el Programa Mendoza Tecnológica.

- Recursos Figurativos

La sub-ejecución de estos recursos es la consecuencia de la sub-ejecución de gastos de capital financiados con rentas generales.

Fuentes de Financiamiento-

La sub-ejecución de este concepto se produce por los cambios de Pari-passu en los diferentes programas de la Unidad de Financiamiento.

- Aplicaciones Financieras

La Sub-ejecución se produce por una desaceleración   de la coparticipación provincial realizadas por el Ministerio de Hacienda de la Nación para el pago de las cuotas de los préstamos adeudados por la Provincia.

MENDOZA, 31 de Agosto de 2018.