### Ley 7.314 – Acordada 3.949

## ANEXO 4

Explicación de los desvíos entre lo programado y lo ejecutado:

- Recursos Corrientes: No existen diferencias entre lo Programado y lo Ejecutado

- Gastos Corrientes: La diferencia se debe a que la programación financiera se realiza en función del crédito votado anual otorgado a la repartición, dicho crédito votado es insuficiente para cubrir el total de las necesidades de gasto de la repartición, generándose un déficit en el presupuesto, esto explica que en el segundo trimestre el gasto ejecutado es mayor de lo programado.

- Gastos de Capital : La diferencia obedece a demoras en las licitaciones en la compra de este tipo de bienes

- Recursos Figurativos:	 La diferencia se debe a que la transferencia de remesas por parte de la Contaduría General de la Provincia, se limita a la disponibilidad de fondos de la Provincia, ésta no siempre acompaña la necesidad de fondos de la repartición para hacer frente a los compromisos contraídos. Existen expedientes pendientes iniciados por la repartición donde se solicita la transferencia de remesas.