ANEXO 30

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS (Art. 5, inciso c))

- Recursos

La recaudación de los Recursos Corrientes ha sido significativamente inferior a la prevista. Esto se debe fundamentalmente a:

- Se han devuelto a Nación fondos no utilizados de los Financiamientos 227 PROMER y 239 PROMUEDU, correspondientes a la Fuente 22.

- Están demoradas las transferencias de fondos de los Financiamientos Nº 102 (Dirección de Políticas Socioeducativas), 125 (Instituto Nacional de Formación Docente), 191 (Programa Más y Mejor Trabajo) y 209 (Ley 26058 – INET).

- En relación al Financiamiento 191 (Más y Mejor Trabajo) se están realizando las tramitaciones necesarias para la implementación de los Protocolos 19 y 20.

- Los recursos de los Programas PROMER (Financiamiento 227) y PROMEDU (Financiamiento 239) se transfieren contra la certificación de servicios o devengamiento del gastos.

- Gastos

Los niveles de ejecución han sido significativamente inferiores a los previstos.

- Gastos Corrientes: Esto se debe fundamentalmente a:

  - Las demoras en las transferencias de fondos detalladas en el punto A) condicionan los niveles de ejecución.

  - Retrasos en los procedimientos de ejecución requeridos.

  - Las reservas establecidas por el Gobierno de la Provincia, el ritmo del gasto y los cupos definidos por el Ministerio de Hacienda y Finanzas en el marco del Decreto 43/2013.

- Gastos de Capital: Ha existido demora en la tramitación de los llamados a licitación de las obras por la actualización de presupuestos oficiales y las consecuentes modificaciones presupuestarias de ajuste.

- Recursos Figurativos

Es la consecuencia de recortes originados en el Dto. 43/2013 que establece la distribución del gasto en un 48% y la aplicación de reservas.

Aplicaciones Financieras

Corresponde al pago de la Deuda Flotante 2012.

MENDOZA, 31 de mayo de 2013