ANEXO 30

MEDIDAS TOMADAS PARA LA CORRECCIÓN DE DESVÍOS (Art. 5, inciso d))

Los niveles de ejecución, son acordes al nivel de recaudación de los recursos, pero inferiores a los previstos. Esto se debe en gran medida al gran porcentaje de presupuesto destinado a obra pública y lo extenso de los procedimientos de licitación, actualización de presupuestos, etc. Además, el Ministerio de Hacienda y Finanzas ha establecido restricciones en las etapas de Preventivo, Definitivo y Devengado, en el marco del Decreto 43/2013.

Se mantienen reuniones constantes con las autoridades políticas de las distintas direcciones de línea y coordinaciones de los Programas integrantes de la Unidad para anticipar las acciones y lograr agilizar los procedimientos.

En relación al ritmo del gasto se está efectuando la programación de las acciones a llevar a cabo para poder destrabar en tiempo y forma la ejecución del  Presupuesto.

Se sigue trabajando sobre el reconocimiento en tiempo y forma de los Recursos que ingresan a las cuentas bancarias de la U.C.P.P.

Se trabaja sobre la actualización de presupuestos y los plazos de ejecución de los procedimientos licitatorios, tanto en obra como en equipamiento.

Se está a la espera de la aprobación del remanente 2012 por parte del ministerio de Hacienda y Finanzas para poder realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes.

MENDOZA, 31 de Mayo de 2013