### UFI

### UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

### Dirección Administrativa, Financiero y Contable

ANEXO 30 – Art. 5, inc. c)

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS

- Recursos Corrientes

La recaudación de los Recursos Corrientes ha sido mayor a la programada debido a un ingreso por venta de pliegos correspondiente al Programa de Mejora de la Gestión Municipal (PMGM) que no se había previsto.

- Gastos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido significativamente inferiores a los previstos lo cual se debe fundamentalmente a las siguientes razones:

  - Desde el Ministerio de Hacienda se implementaron controles previos a la ejecución de los gastos (por ej: Reservas al crédito votado, Limitaciones en el ritmo del gasto, cupos al definitivo y al devengado) que repercuten en una desaceleración de los niveles de ejecución respecto de la programación realizada.

  - Demora en los procesos de licitación debido principalmente a las disposiciones y exigencias de los organismos internacionales de crédito.

  - Dilación en la puesta en marcha del Programa de Mejora de la Gestión Municipal.

- Gastos de Capital

En este concepto hay una sub-ejecución del 1,77% con respecto a lo programado, dicho desvío está dentro de los parámetros razonables por lo que podemos considerar que la meta prevista fue cumplida.

- Recursos Figurativos

La subejecución de estos recursos es la consecuencia de la subejecución de gastos corrientes explicada anteriormente y a la falta de transferencia de las órdenes de pago a favor de la UFI en concepto de Remesas de la Administración Central que se encuentran en la Tesorería General de la Provincia.

- Fuentes de Financiamiento

Hay una sobre-ejecución de este concepto debido a que las transferencias de fondos realizadas por los distintos organismos multilaterales de crédito están supeditadas a la ejecución de los gastos de los distintos proyectos. Con el logro de las liberaciones de reservas, del ritmo del gasto y de los cupos, se pudieron efectuar las registraciones asociadas a la ejecución de los gastos con lo cual se aceleró el nivel de ejecución de estos proyectos inclusive logrando cubrir casi la totalidad del desfasaje del primer trimestre.

- Aplicaciones Financieras

La sobre-ejecución de este concepto se debe principalmente a los siguientes motivos:

  - Pago de la Deuda Flotante 2012.

  - Registración en mayo de 2013 de la cuota de amortización vencida en febrero de 2013 correspondiente al Préstamo BID 1640/OC-AR. Al realizar la programación financiera se previó el pago directo de ésta cuota en febrero; sin embargo dicho pago fue realizado por Nación y luego descontado de la coparticipación de la Provincia. Esto produjo una sub-ejecución de este concepto en el 1º trimestre y la sobre-ejecución en el 2º trimestre.

MENDOZA, 30 de Agosto de 2013.