ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN/ORGANISMO: ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ZOOLÓGICO

NOMENCLADOR: 022001						1	2	3	4

EJERCICIO 2008                                                                                      TRIMESTRE	    	  X

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Recursos Corrientes: el excedente de $ 355.675,85 de recaudación responde a un incremento en la venta de entradas progresivo de Zoológico.  Estando relacionada con la mayor afluencia de público respecto del mismo período durante el ejercicio anterior.

Gastos Corrientes: el gasto mayor al programado en $ 616.139,49 responde al aumento salarial de marzo que incide en el tercer trimestre en un incremento estimado de $ 480.000,00 ($ 160.000,00 promedio por 3 meses). A este monto debe adicionársele un incremento en los otros gastos corrientes (bienes y servicios) por $ 136.139,49.  En realidad, abstrayendo el gasto de personal, esta suma tiende a corregir el gasto en defecto que se arrastraba desde el primer trimestre, con motivo de la asunción de nuevas autoridades, quienes replantearon los proyectos con que se elaboró el actual presupuesto por parte de la anterior gestión, y que recién este trimestre se comenzaron a devengar.

Gasto de Capital: el gasto en defecto está ocasionado por la reprogramación de las erogaciones realizada por el nuevo directorio en pleno, cuyo devengamiento se producirá en el cuarto trimestre, dado que durante el mismo se prepararon las licitaciones correspondiente a vehículos y equipamiento, cuya adjudicación y recepción se prevé para el siguiente trimestre, en razón de la complejidad de los equipos y la obtención de autorizaciones del COMIP y la firma de los decretos autorizando la compra de vehículos.