Gobierno de Mendoza

Ministerio de Infraestructura 		       2008 – Año del Fortalecimiento Municipal

Vivienda, Transporte e Hidrocarburos

________________________________________________________________________

ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30:  INFORMES ESCRITOS

| REPARTICION/ORGANISMO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL- Ministerio de Infraestructura, Vivienda, Transporte e Hidrocarburos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| EJERCICIO: 2008 |  |  | TRIMESTRE: |  |  | x |  |  |

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS:

La diferencia entre los recursos programados y los recaudados está compuesta principalmente por una mayor recaudación  registrada en los siguientes recursos corrientes:

- Rentas por Inversiones Financieras: como consecuencia  de la gestión financiera realizada con los excedentes temporarios de fondos, que fueron colocados a plazo fijo o en fondos común de inversión, permitiendo optimizar los recursos.

- Regalías Energía Eléctrica, por mayor recaudación respecto a lo previsto

- Dividendos en Acciones, los cuales no estaban contemplados en la proyección.

- Impuesto a los Combustibles Líquidos se encuentran  excedido respecto a la  proyección debido al ingreso en el tercer  trimestre de lo previsto para todo el año.

En cuanto a los Recursos Figurativos: están compuesto por  fondos girados por Tesorería General de la Provincia correspondiente al recupero de los fondos que otorga la Ley 7586  y a Regalías Petrolíferas por la suma de $ 15.000.000.

Cabe destacar que las  Regalías Petrolíferas  que se  proyectaron recibir de Tesorería General de la Provincia correspondiente al ejercicio  2008, aun no se han hecho efectivas respecto a lo previsto.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS GASTOS:

La mayor parte del incumplimiento de metas con relación a los gastos fue dada en la partida de Trabajos Públicos, se tiene una sub-ejecución respecto a lo proyectado. El déficit de ejecución se debe  principalmente  a las siguientes causas:

- Demoras en el proceso licitatorio en virtud de  que se tratan de  procesos complejos y de gran embargadora en las siguientes obras:.

- FTU: se llamo a licitación y se encuentra en etapa de pre- adjudicación

- Hospital Lagomaggiore_ Sector Maternidad

- Hospital Lujan

- Hospital Central- Anexo

- RP Nº 86: en proceso de notificación a la  empresa adjudicada.

- Esc. Nº 1-422 Juana Segura- San Rafael:  la indisponibilidad de la totalidad  de los espacios a  ampliar o remodelar debido a que son sectores que se encuentran actualmente en funcionamiento se produjo a fines del presente trimestre  atrasando el inicio de  obra respecto de lo  proyectado.

      - Atrasos en la firma de contratos  y en la habilitación de partidas para hacer frente a los gastos de ls siguiente  obras:

- Esc. Nº 1-733- Uspallata

- Esc. Nº 1-017- Mariano Necochea

- Ampliación Esc. Nº 4-200- Ranquil Norte

      - Centro de Salud Nº 168- La Estanzuela: existen causas legales como es la titularidad de los terrenos que modifican los tiempos de ejecución atrasando los pagos de certificados  y  avances de obras proyectados.

Cabe aclarar que en los gastos figurativos se encuentra registrado  la inversión autorizada por el art. 139º de la Ley de Presupuesto 2008 no prevista en la programación.