## DACOP
PRESUPUESTO 2014
JURISDICCION: 09 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD ORGANIZATIVA: 10911 - DIRECCION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y OBRAS PUBLICAS
Cuadro De Indicadores Y Metas
Denominación De Las Variables |  | Unidad de Medida | Unidad de Gestión de Consumo | AÑO
|  |  |  | 2013 | 2014
|  |  |  | Alcanzado Final | 1º TRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | 3º TRIMESTRE | 4º TRIMESTRE | Meta Anual
10911 - ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS PÚBLICAS
Total De Funcionarios Y/o Agentes Afectados A La Dirección |  | Cantidad
Estudiar Y Proyectar Obra Pública | (1) | m2 | O00019 | 10527 | 2626 | 2610 | 3950 |  | 10500
Construir Obra Pública por Terceros | (1) | m2 | O00038 | 11593 | 3103 | 1974 | 2520 |  | 12500
Estudiar y Proyectar Obra Pública | (2) | km | O00019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Construir Obra Pública por Terceros | (2) | km | O00038 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Proyectar Obra Pública por Terceros | (3) | Has. | O00038 | 0
Contruir Obra Pública por Terceros | (3) | Has. | O00038 | 0
Proyectar Obra Pública por Terceros | (4) | Un. | O00038 | 0
Contruir Obra Pública por Terceros | (4) | Un. | O00038 | 0
Estudiar y Proyectar Obra Pública | (3) | Has. | O00019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Construir Obra Pública por Terceros | (3) | Has. | O00038 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Estudiar y Proyectar Obra Pública | (4) | Un. | O00019 | 14 | 3 | 0 | 1 |  | 5
Construir Obra Pública por Terceros | (4) | Un. | O00038 | 14 | 1 | 2 | 1 |  | 5
Estudiar y Proyectar Obra Pública | (5) | m | O00019 | 0 | 120 | 0 | 80 |  | 500
Construir Obra Pública por Terceros | (5) | m | O00038 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700
OBSERVACIONES:
Los datos correspondientes al ejercicio 2014 en adelante se expresan en M2, M, Has., Km y Unidad
(1) superficie cubierta totales
(2) tramos reflejados en km
(3) estudios,mensuras de terrenos y paseos.
(4) pistas, señalítica (letreros), monumentos, etc.
(5) cierres perimetrales, sistemas de riegos, etc.
Las modificaciones de las Variables se informarán trimestralmente.
Fuente: Administración de Contratos y Obras Públicas - Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte
* Datos sujetos a reajuste
Planilla al 12/11//2014

## D.H.
PRESUPUESTO 2014
JURISDICCION: 09 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD ORGANIZATIVA: 10908 - DIRECCIÓN DE HIDRÁULICA
LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL - JUSTIFICACIÓN DE METAS
CUADRO DE INDICADORES Y METAS
Denominación de las Variables | Unidad de Medida | Unidad de Gestión de Consumo |  | Resultados Primer Trimestre 2014 | Resultados Segundo Trimestre 2014 | Resultados Tercer Trimestre 2014 | Resultados Cuarto Trimestre 2014 |  | 2015 | 2016
|  |  | Meta Anual 2014 |  |  |  |  | Resultados Alcanzados 2014 | Resultados Proyectados | Resultados Proyectados
DIRECCION DE HIDRÁULICA
Obras Hidráulicas Mayores (Centrales Hidoeléctricas) | cantidad | F96490 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
- Aprovechamiento Integral del río Tunuyán, Proyecto Los Blancos |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Obras de Construcción de Cauces y de Defensas Aluvionales. | cantidad |  | 9 | 2.6 | 0.7 | 0.5 |  | 3.8 | 10
- Presa Chacras de Coria / Sosa y obras complementarias
- Trasvase los Papagayos Frias
- Trasvase Maure Chacras
- Colectores Chacras de Coria
- Colector Sosa
- Colector Blanco Encalada II |  | F96541 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- Presa Chacras de Coria
- Presa Sosa
- Entubamiento canal Civit, cuarto tramo |  | F96542 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- Colector Civit, entre calle vistalba y zanjón Frías IV tramo |  | F96542 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- Construcción Puente sobre Colector Los Ciruelos |  | F96540 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1
- Revestimiento Soleras Colector Aluvional Sosa entre Calle La Falda y Viamonte |  | F96535 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 1
- Solución aluvional tres esquinas, calle olavarria, distrito Perdriel. |  | F96538 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1
- Sistema de Conducción en RPNº 15 Bº Coni, distrito Perdriel. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- Los Cerrillos II Etapa |  |  | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0.8
- Restauración Hidrologica Cuencas 308/309 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Obras de Mantenimiento y de Seguridad de presa | cantidad |  | 28 | 6.1 | 6.4 | 6.25 |  | 18.75 | 28
- Reparación y mantenimiento Dique Frías |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
- Reparación y mantenimiento Dique Papagayos |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
- Reparación y mantenimiento Dique Maure |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
- Auscultación Presa El Carrizal (por mes) |  | F80761 | 12 | 3 | 3 | 3 |  | 9 | 12
- Reparación y Mantenimiento de la Presa El Carrizal |  |  | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.25 |  | 0.75 | 1
- Presa Valle Grande, central Nihuil IV (por mes) |  | F96365 | 12 | 3 | 3 | 3 |  | 9 | 12
Reparación y construcción de instalaciones de la Dirección de Hidraulica | cantidad |  | 6 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 0,4 | 6
- Ampliación Edificio de la Dirección de Hidraulica |  | F00396 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- Refacción Dique Frías |  | F96309 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- Refacción Dique El Carrizal |  | F80761 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- Delegación Zona Sur |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- Reparación barrio Dirección de Hidraulica |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 0.4
- Reparación Edificio Casa Central |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Conservación y Mantenimiento de Cauces de Defensa Aluvional en la Provincia de Mendoza | Hs/máq | O80098 | 15000 | 3750 | 3750 | 3750 |  | 11250 | 25000
- Conservación y mantenimiento de cauces (por administración)
Conservación y Mantenimiento de Cauces y Obras de Defensa Aluvional | Hs/máq | F96532 | 15000 | 3750 | 3750 | 3750 |  | 11250 | 25000
- Conservación y mantenimiento de cauces (por administración) |  |  | 15000 | 3750 | 3750 | 3750 |  | 11250
- Conservación y mantenimiento de cauces (por terceros) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Estudios Hidráulicos y Proyectos de Defensa Aluvional | cantidad |  | 10 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 10
- Estudios hidráulicos presa Chacras (convenio INA) |  | F80761 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- Estudios aluvionales hidráulico para el PAE El Carrizal |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1
- Revestifmiento de soleras del Frias |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- Reconstrucción del colector Maure desde la presa hasta tramo revestido |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- Recrecimiento de la presa El Carrizal |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- Estudio batimétrico de la presa El Carrizal |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- proyecto de puente badén en el Rio Diamante, Capitan Moyano |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
- Construcción de barandas en colectores varios (por 100 m) |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Defensas marginanes rios y control de crecidas | Cantidad | F00880 | 9 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 5
limpieza, rectificación y canalización de rios de la provincia | cantidad | F96489 | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 12
Conserv. Mante de cauces aluvionales de la Provincia de Mendoza | cantidad | O80098 | 1 | 0 | 0.25 | 0.75 |  | 1 | 2
Equipos y rocas para prevención de emergencias aluvionales | cantidad | F99883 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5
OBRAS CONVENIO CON DG IRRIGACION |  |  | 8 |  | 2 | 2 |  | 4
Canal Cubillos - Revestimiento y unificación hijuelas entre calles Quiroga y Arancibia |  | O95641 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Hijuela Española - Impermeabilización |  | O95642 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Canal Matríz Babacci - Revestimiento canal matríz |  | O95637 | 1 | 0 | 0.5 | 0,5 |  | 1
Canal Las Paredes - Impermeabilización |  | O95640 | 1 | 0 | 0.5 | 0,5 |  | 1
Canal Correas - Revestimiento canal matríz |  | O95648 | 1 | 0 | 0.5 | 0,5 |  | 1
Canal Salas - Revestimiento canal |  | O95639 | 1 | 0 | 0.5 | 0,5 |  | 1
Canal Dr. Bosch - Construcción reservorio regulador |  | O95635 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Canal Jarillal - Tapado de canal con losas de HºAº |  | O95636 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
RECURSOS HUMANOS | [7 empty] | 0
Total de Funcionarios y/o Agentes afectados a la Dirección | agentes | O00345 | 63 | 57 | 62 | 62 |  | 62 | 138
1 - Funcionario | agentes | O00345 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
2 - Planta Permanente | agentes | O00345 | 57 | 49 | 53 | 53 |  | 53 | 109
3 - Planta Temporaria | agentes | O00345 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0
4 - Adscripto de Otros Organismos (solo como dato) | agentes | O00345 | 2 | 2 | 2 | 5 |  | 5 | 0
5 - Contratados | agentes | O00345 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 24
6 - Pasantes | agentes | O00345 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 4
7 - Adscriptos a Otros Organismos (sólo como dato) | agentes | O00345 | 4 | 3 | 5 | 5 |  | 5 | 0
RECURSOS FISICOS | [7 empty] | 0
Total Vehículos y Equipos | Cantidad | O00345 | 70 | 67 | 67 | 67 |  | 67 | 89
1 - Livianos (Coches, Camionetas, Etc.) | Cantidad | O00345 | 22 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 25
2 - Pesados (Camiones, Etc.) | Cantidad | O00345 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 16
3 - Total Equipos | Cantidad | O00345 | 34 | 33 | 33 | 33 |  | 33 | 48
a. Retroexcavadoras y excavadoras | Cantidad | O00345 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 9
b. Cargadoras y minicargadora | Cantidad | O00345 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 9
c. Tractores | Cantidad | O00345 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 5
d. Topadoras | Cantidad | O00345 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 10
e. Otros Equipos (carretones, trailers , casillas rodantes, agarradera, rodillo y bateas) | Cantidad | O00345 | 10 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 15
Total Bienes Existentes Informáticos | Cantidad | O00345 | 75 | 77 | 77 | 77 |  | 77 | 73
1 - Computadoras (CPU + Monitor) | Cantidad | O00345 | 46 | 47 | 47 | 47 |  | 47 | 46
2 - Impresoras | Cantidad | O00345 | 29 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 29
POR EMERGENCIA ALUVIONAL | [9 empty] | 2013-04-24
DOS LIMPIEZAS POR COLECTORES POR RIO
Note on F73: Usuario: Director
Note on F75: Usuario: Araya-Deominguez-Minatti
Note on F76: Usuario: Martinez-Vitale
Note on F77: Usuario: Cantale-Paoloantonio-Cobos-Tramontana
Note on F78: Usuario: Silva
Note on F79: Usuario: Cortez-Estrella-Hervida-Ayasa-Oliva
Note on G73: Usuario: Director
Note on G75: Usuario: Araya-Deominguez-Minatti
Note on G76: Usuario: Martinez-Vitale-Sanzone-Rodríguez-Cantó
Note on G77: Usuario: Cantale-Paoloantonio-Cobos-Tramontana
Note on G78: Usuario: Silva
Note on G79: Usuario: Cortez-Estrella-Hervida-Ayasa-Oliva
Note on I73: Usuario: Director
Note on I75: Usuario: Araya-Deominguez-Minatti
Note on I77: Usuario: Cantale-Paoloantonio-Cobos-Tramontana
Note on I78: Usuario: Silva
Note on I79: Usuario: Cortez-Estrella-Hervida-Ayasa-Oliva
*
*
*
*
*
*
*

## D.M y R
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Cuadro de Variables, Indicadores y Metas
Denominación De Las Variables | Unidad de Medida
|  | Unidad | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  | Gestion | 1er | 2do | 3ro | 4to | Alcanzado | Meta | Meta | Meta
|  | Consumo | Trimestre | Trimestre | Trismestre | Trimestre |  | Anual | Anual | Anual
10921 - DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
NIVEL PROVINCIA
Gestión Interna
Reparaciones Urgentes por Administración | Cantidad | O99793 | 620 | 620 | 620 |  | 2520 | 2650
Reparaciones Menores por Terceros | Cantidad | O99793 | 130 | 160 | 120 |  | 460 | 1300
Reparaciones por Terceros-A.A. | Cantidad | O99793 | 0 | 15 | 30 |  | 59 | 65
Servicios Especiales | Cantidad | O99793 | 450 | 455 | 450 |  | 800 | 2600
Fuente: Subsecretaria de Infraestructura Educativa - Ministerio de Infraestructura y Energía

## D.A. y C.
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DIRECCION DE AMPLIACION Y CONSTRUCCION
Cuadro de Variables, Indicadores y Metas
Denominación De Las Variables | Unidad de Medida
|  | Unidad | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  | Gestion | 1er | 2do | 3ro | 4to | ALCANZADO | Meta | Meta | Meta
|  | Consumo | Trimestre | Trimestre | Trismestre | Trimestre |  | Anual | Anual | Anual
10922 - DIRECCION DE AMPLIACION Y CONSTRUCCION
NIVEL NACIONAL
Gestión Interna
Planif. Obras Prov. (Subdir. Ampliacion de Obras) Fin. Nacional | Cantidad | O99794 | 67 | 85 | 80 |  | 110 | 84 | 77
Planif. Obras Prov. (Subdir. Ampliacion de Obras) Fin. BID | Cantidad | O99794 | 0 | 0 | 0 |  | 3
Planif. Obras Prov. (Subdir. Ampliacion de Obras) Fin. BIRF | Cantidad | O99794 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Ejecución de obras ampliaciones Fin. Nacional (Subdir. Ampliación de Obras) | Cantidad | O99794 | 5 | 4 | 4 |  | 23
Ejecución de obras ampliaciones Fin. BID (Subdir. Ampliación de Obras) | Cantidad | O99794 | 1 | 2 | 3 |  | 9
Ejecución de obras ampliaciones Fin. BIRF (Subdir. Ampliación de Obras) | Cantidad | O99794 | 0 | 0 | 0 |  | 4
Obras Provi. con financiamiento BID(Subdir. Edif.Nuevos) proceso licitatorio y continuidad | Cantidad | O99794 | 7 | 8 | 8 |  | 18 | 20
Obras Provi. con financiamiento BID(Subdir. Edif. Nuevos) Ejecución | Cantidad | O99794 | 11 | 9 | 11 |  | 35
NIVEL PROVINCIAL
PROYECTOS OBRAS AMPLIACIONES. (Subdir. Ampliacion de Obras) | Cantidad | O99794 | 1 | 4 | 2 |  | 51 | 15 | 15
EJECUCIÓN OBRAS AMPLIACIÓN | Cantidad | O99794 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PROC. LIC. OBRAS CONTINUIDAD(Subdir. Ampliacion de Obras) | Cantidad | O99794 | 8 | 8 | 8 |  | 13
EJECUCIÓN OBRAS CONTINUIDAD | Cantidad | O99794 | 3 | 3 | 3 |  | 0
PROYECTOS OBRAS FONDO CASINO (Subdir. Ampliacion de Obras) CASINO | Cantidad | O99794 | 3 | 3 | 3 |  | 5
EJECUCIÓN OBRAS FONDO CASINO | Cantidad | O99794 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Obras Provi. (Subdir. Edif. Nuevos) proceso licitatorio y continuidad | Cantidad | O99794 | 2 | 3 | 2 |  | 0
Obras Provi. (Subdir. Edif. Nuevos) Ejecución | Cantidad | O99794 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Obras Provi. con financiamiento BID(Subdir. Edif.Nuevos) proceso licitatorio y continuidad | 1-738, 1-739,0-000 NUEVA ARGENTINA, 4-209, SOL Y SIERRA, CANO, URUNDEL. COIRAZON DE JESUS
Obras Provi. con financiamiento BID(Subdir. Edif. Nuevos) Ejecución | 0-109, 0-130, 0-128, 0-131, 4-211, 0-117, 0-114, 4-220, 9-026
EJECUCIÓN OBRAS CONTINUIDAD | GENDARME - NAVARRO- PALERO
Obras Provi. (Subdir. Edif. Nuevos) proceso licitatorio y continuidad | 2-044, PASTEUR, ARTISTICA
PROYECTOS OBRAS AMPLIACIONES. (Subdir. Ampliacion de Obras) | OTILIA PALMERO, CORRIENTES, JAVIER

## EPAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Cuadro de indicadores y metas - Presupuesto 2014 | [6 empty] | C.J.U.O. 2 - 09 - 4
C | J | UO | Unidad Gestión Consumo | Orden |  | Variable |  | Unidad de Medida | Resultados Alcanzados Año 2014 3er Trimestre | Resultados Proyectados Año 2008 | Resultados Proyectados Año 2009 | Resultados Proyectados Año 2010
2 | 9 | 4 |  | 0 | O | ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
2 | 9 | 4 | M00627 | 1 | C | Nuevos Usuarios Servicio de Agua Potable |  | Cantidad | 24557.3 | 24942.5361 | 25333.8155 | 25731.2329
2 | 9 | 4 | M00627 | 2 | C | Nuevos Usuarios Servicio de Cloacas |  | Cantidad | 20719.6 | 21088.8383 | 21464.6567 | 21847.1724
2 | 9 | 4 | M00627 | 3 | D | Usuarios que tienen servicio de Agua Potable |  | Cantidad | 1589989.5 | 1614932.0361 | 1640265.8516 | 1665997.0845
2 | 9 | 4 | M00627 | 4 | C |  |  | % | 97.77% | 99.3% | 100.9% | 102.4%
2 | 9 | 4 | M00627 | 5 | C | Población que no tiene servicio de Agua Potable |  | Cantidad | 36250.5 | 11307.9639 | -14025.8516 | -39757.0845
2 | 9 | 4 | M00627 | 6 | D | Usuarios que tienen servicio de Cloaca |  | Cantidad | 1183388.36 | 1204477.1983 | 1225941.855 | 1247789.0274
2 | 9 | 4 | M00627 | 7 | C |  |  | % | 89.29% | 90.88% | 92.5% | 94.15%
2 | 9 | 4 | M00627 | 8 | C | Población que no tiene servicio de Cloaca |  | Cantidad | 141997.64 | 120908.8017 | 99444.145 | 77596.9726
|  |  | M00627 |  |  | Inspecciones realizadas |  | Cantidad | 3049.75 | 3159.75 | 3269.75 | 3379.75
2 | 9 | 4 |  | 0 | O | RECURSOS HUMANOS
2 | 9 | 4 | M00627 | 1 | C | Total |  | Cantidad | 72 | 72 | 72 | 72
2 | 9 | 4 | M00627 | 2 | D | 1 | - Profesionales |  | 37 | 37 | 37 | 37
2 | 9 | 4 | M00627 | 3 | D |  | - Ingenieros |  | 6 | 6 | 6 | 6
2 | 9 | 4 | M00627 | 4 | D |  | - Licenciados |  | 3 | 3 | 3 | 3
2 | 9 | 4 | M00627 | 5 | D |  | - Otros profesionales |  | 28 | 28 | 28 | 28
2 | 9 | 4 | M00627 | 6 | D | 2 | - Administrativos |  | 11 | 11 | 11 | 11
2 | 9 | 4 | M00627 | 7 | D | 3 | - Otras funciones |  | 24 | 24 | 24 | 24
2 | 9 | 4 | M00627 | 1 | D | Total |  | Cantidad | 72 | 72 | 72 | 72
2 | 9 | 4 | M00627 | 2 | D | 1 | - Funcionarios |  | 7 | 7 | 7 | 7
2 | 9 | 4 | M00627 | 3 | D | 2 | - Personal planta permanente |  | 40 | 40 | 40 | 40
2 | 9 | 4 | M00627 | 4 | D | 3 | - Personal planta temporaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 4 | M00627 | 5 | D | 4 | - Personal de otro organismo adscrito |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 4 | M00627 | 6 | D | 5 | - Personal adscrito a otro organismo |  | 6 | 6 | 6 | 6
2 | 9 | 4 | M00627 | 7 | D | 6 | - Personal contratado |  | 19 | 19 | 19 | 19