
**MINISTERIO DE SEGURIDAD**

**INFORME DE DESVIOS RESPECTO A LO PROGRAMADO**

**3º TRIMESTRE 2014**

En el tercer trimestre del ejercicio 2014 se observa una sobre-ejecución en las partidas de personal, convenios y locaciones de servicios y una sub-ejecución en las demás partidas corrientes y de bienes de capital respecto a lo programado.

Con respecto a la partida de personal se puede informar que la sobre-ejecución se debe al aumento de sueldos decretado por el Gobierno a comienzo del ejercicio para el personal policial y civil no tenido en cuenta en la Programación Financiera 2014.

Es importante mencionar que la sobre-ejecución en la partida convenios se debe a transferencias realizadas al Instituto Universitario de Seguridad Pública para afrontar aumento de sueldos y cargas sociales correspondientes.

Cabe aclarar que las partidas corrientes y de capital se han sub-ejecutado teniendo en cuenta las restricciones impuestas por el Ministerio de Hacienda en lo que respecta al Decreto N° 155/14 y el cupo financiero mensual para las etapas contables de definitivo y devengado, lo que imposibilitó la ejecución de las contrataciones programadas para este período. Además influyó la demora en la entrega y el correspondiente devengamiento de bienes de capital..

Lo anteriormente descripto es cuanto se puede informar.