### UFI

### UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

### Dirección Administrativa, Financiero y Contable

ANEXO 30 – Art. 5, inc. c)

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS

- Recursos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido significativamente inferiores a los previstos debido principalmente al atraso en la puesta en marcha de los llamados a licitación del Programa DAMI, ya que por las características y los montos de los bienes a adquirir fue necesaria la intervención directa del BID en la revisión de los pliegos licitatorios, lo cual retrasó los plazos proyectados.

- Gastos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido significativamente mayores a los previstos por las siguientes razones:

  - Se comenzaron a ejecutar nuevos convenios firmados con el IICA en el marco del PROSAP.

  - Se logró la autorización para incrementar los cupos del definitivo y del devengado en los meses correspondientes al tercer trimestre, lo cual trajo aparejado un incremento en los niveles de ejecución.

- Recursos de Capital

La diferencia se debe a la transferencia realizada desde la Tesorería General de la Provincia de una parte de los aportes correspondientes a la retención de la coparticipación efectuada a los municipios en el marco de la Operatoria con Municipios (BID 830 y BIRF 3860).

- Gastos de Capital

El desvío observado es menor al 1 % con respecto al gasto proyectado, por lo tanto se considera que la meta fue alcanzada.

- Recursos Figurativos

La sobre-ejecución de estos recursos es la consecuencia de la sobre-ejecución de gastos corrientes financiados con rentas generales, como así también de la regularización en la registración del pago de las cuotas de los préstamos adeudados por la Provincia, las cuales son pagados por el Ministerio de Hacienda de la Nación y luego retenidos de la coparticipación provincial.

- Fuentes de Financiamiento

La sub-ejecución de este concepto corresponde principalmente al retraso en la firma de los contratos vinculados con el Programa de Mejora de la Gestión Municipal, lo cual trae aparejado un demora en la ejecución de dichos Proyectos y por lo tanto de las transferencias realizadas desde la Nación para financiarlos.

- Aplicaciones Financieras

La sobre-ejecución corresponde a la regularización en la registración del pago de las cuotas de los préstamos adeudados por la Provincia, las cuales son pagados por el Ministerio de Hacienda de la Nación y luego retenidos de la coparticipación provincial.

MENDOZA, 27 de Noviembre de 2014.