ACUERDO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. C

CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos, no se han verificados desvíos significativos respecto a la programación de los recursos.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

Dirección de Hidráulica

El análisis se ha efectuado en base a los datos expuestos por Clasificación Económica, Unidad de Gestión de Crédito y Financiamiento.

. UGC C96067 FIN 0: Bienes Corrientes y Servicios: gasto ajustado a las disminuciones de las disponibilidades económicas asignadas.

. UGC C31036  FIN 0: Obra Mantenimiento y Conservación de Cauces Aluvionales:  Gastos generales del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C31041  FIN 0: Obra Mantenimiento y Conservación de colectores Aluvionales Urbanos: Gastos generales del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C73534 C73535 C73536 C73537 FIN 149: Corresponde a la Obra: “Presa Chacras de Coria y Obras complementarias”, de las que se iniciarán en el presente ejercicio las siguientes: “Construcción Presa Sosa y Colectora Sosa” (C73534), “Trasvase Los Papagayos/ Frías” (C73535),  “Colector Blanco Encalada II”(C73536) y Presa y colector Chacras de Coria y Trasvase cuenca Maure/Papagayos”(C73537).  Obra en proyecto.

. UGC C73538 FIN 0:  Corresponde a la Obra: “Proyecto márgenes Arroyo El Salado . II Etapa”.  Obra en proyecto.

. UGC C73539 FIN 0:  Corresponde a la Obra: “Sistematización Bº Anhelos del Sol – E.Bustos – San Carlos”.  Obra en proyecto.

. UGC C31273 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Entubamiento Canal Civit, Cuarto tramo, Departamento Godoy Cruz”. Obra en ejecución, pendiente de finalización en el presente ejercicio.

.UGC C35255 FIN 0: Corresponde a la Obra: “Reencauzamiento y control de erosión Arroyo Las Tunas”. Obra adjudicada. En ejecución, avance programado para el presente ejercicio del 70%.

.UGC C31040 FIN 248: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Canal Pescara”. Avance programado para el presente ejercicio del 50%.

.UGC 31228 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Aprovechamiento Integral Río Mendoza – Proyecto Potrerillos”. Obra en proyecto. Avance programado para el presente ejercicio del 80%.

. UGC C31234 FIN 103:  Corresponde a la Obra: “Reparación y mantenimiento de la Presa El Carrizal”.

Avance programado para el presente ejercicio del 80%.

. UGC C31231 FIN 103: Corresponde a Obra: “Estudio y Construcción Canal Marginal Río Atuel (otros costos). Obra en proyecto.

.UGC 31225 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Defensas marginales en ríos y control de crecidas aluvionales””. Gastos generales del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C31284  FIN 103: Corresponde a la Obra: “Canal Cubillos- Revestimiento y unificación hijuelas entre calles Quiroga y Arancibia”,  avance de ejecución proyectado para el presente ejercicio 70%.

. UGC C31286  FIN 103: Corresponde a la Obra: “Hijuela La Española - Impermeabilización”. Obra adjudicada en 2017, avance de ejecución proyectado para el presente ejercicio 60%.

. UGC C31292 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Canal Dr.Bosch Construcción Reservorio Regulador”. Obra adjudicada en 2017, avance de ejecución proyectado para el presente ejercicio 60%.

Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

TRABAJOS PUBLICOS

1 07 30

- C30916 512 01 00:    En Ejecución al  98.20%

-	C30877 512 01 00:	Obra Base En Ejecución al 78.65%.

- C30877 512 01 00:    Corresponde a la Contratación Directa N° 1: 95%.

- C30877 512 01 00:    Corresponde al Convenio Adicional N° 2: 92.05%.

-	C30898 512 01 00:	Paralizada  al 98,83%.

-	C30971 512 01 00:	En Ejecución al 98.68% (Corresponde a Etapa I + C.D. N°1+ C.D. N°2).

-	C30971 512 01 00:	En Ejecución al 82.21 (Corresponde a la Etapa II).

-	C30971 512 01 00:	En Ejecución al 71.00% (Corresponde a la Etapa III).

-	C31010 512 01 00:	Paralizada al 98,74%.

-	C30891 512 01 00:	Paralizada al 97.35%.

-	C35257 512 01 00:	En Ejecución al 95.25% (Corresponde a Obras Viales + C.D.N°1 + Adic. N° 1).

-	C35257 512 01 00:	En Ejecución al 99.71% (Corresponde a Iluminación).

-	C35344 512 01 00:	En Ejecución al 52.08%.

-	C73459 512 01 00:	En Ejecución al 97.27%.

-	C73461 512 01 00:	En Ejecución al 87.25%.

-	C73478 512 01 00:	En Ejecución al 21%.

-	C73525 512 01 00:	En Ejecución al 99%.

-	C73520 512 01 00:	En Ejecución al 26.58%.

-	C73445 512 01 00:	En Ejecución al 29.13%.

-	C35346 512 01 00:	Paralizada  al 97.52%.

-	C35345 512 01 00:	Paralizada  al 45%.

-	C73499 512 01 00:	En Ejecución al 19.68%.

-	C30955 512 01 248:	Terminada

-	C30958 512 01 248:	Paralizada al 93,03%.

- C30958 512 01 248:    Corresponde al Convenio Adicional N° 2: 9,93% Paralizada.

- C30958 512 01 248:    Corresponde al Convenio Adicional N° 3: 25.69% Paralizada.

-	C30974 512 01 248:	Paralizada al 98.36 %.

-	C30990 512 01 248:	En Ejecución al 25.47%.

-	C30933 512 01 248:	En Ejecución al 86.45 %.

- C30933 512 01 248:    Corresponde al Convenio Adicional N° 1 al 88.69 %.

-	C30910 512 01 248:	Paralizada al 98,98 %.

-	C31012 512 01 248:	En Ejecución al 81.20 %.

-	C30873 512 01 248:	En Ejecución al 35.47 %.

-	C35321 512 01 248:	En Ejecución al 83.69%.

- C30901 512 01 248: En Ejecución al 88.96%.

- C30979 512 01 248: En Ejecución al 98.06%.

- C30961 512 01 248: En Ejecución al 63.87%.

- C30989 512 01 248: En Ejecución al 39%.

Dirección de proyectos y Licitaciones

- Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, de lo ejecutado en el 3er trimestre, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

Subsecretaria de Infraestructura Social Básica

Erogaciones Corrientes

En la Partida Bienes Corrientes (41201 y 41301) se ha consumido dentro de lo previsto en la programación por la compra de materiales y servicios para la atención de las escuelas.

En la Partida de Convenios (41302) existen partidas asignadas y no se ha ejecutado según lo programado, a la fecha el INA ha presentado la facturación correspondiente

En la Partida de Contratos de Locaciones de Servicios (41305) se ha consumido por encima de lo proyectado, dado el aumento otorgado

Respecto de la partida de Alquileres (41315) se ha ejecutado un 83% de lo proyectado dentro del tercer trimestre, a falta de presentación de las facturas correspondientes a devengar por parte de los locadores

Erogaciones de Capital

En la Partida Bienes de Capital (51101) se verifica que no se han aprobado en el presupuesto para esta clasificación económica

Obra Pública

Financiamiento 000

La Partida Obra Pública (51201 000) Rentas Generales presenta un votado de  $  292.546.737,55; de los cuales $ 35.000.000 fueron prestados al Ministerio. Se ha ejecutado el 116% de lo proyectado dado el avance de las obras

Financiamiento 248

La Partida Obra Pública (51201 248) Fondo Federal Solidario dado el votado de $  $  148.518.773,00, se ha ejecutado un 166% de los parámetros estimados. Esto implica una mejora en la presentación de las mediciones de las obras licitadas, sin embargo, se espera un incremento a partir del cuarto trimestre

Financiamiento 255

La Partida Obra Pública (51201 255) el votado de $  5.658.256,00, se han realizado imputaciones, las mismas se encuentran en proceso licitatorio en su mayoría.

Financiamiento 149

La Partida Obra Pública (51201 149) el votado de $  37.297.000,00, no ha sido tramitado por la dirección correspondiente, por lo tanto no está disponible para ser utilizado

Financiamiento 327

La Partida Obra Pública (51201 327) se está tramitando nuevamente la licitación para la obra de la Escuela Cruzada Libertadora

Con respectos a los ajustes correctivos a implementar, los mismos se darán de acuerdo a las instrucciones emanadas del Ministerio de Hacienda, para el uso del crédito.

Dirección de Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas

El monto programado para el 3º trimestre 2017

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$  53.243.75	para bienes corrientes (41201)

$  54.415.00	para servicios               (41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$           0,00  para bienes de capital  (51101)

$  19.345,50  para bienes de capital  (51201)

Siendo la ejecución en el 3º trimestre 2017

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$     6.500,00	para bienes corrientes 		(41201)

$            0,00	para servicios               		(41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$       00.00  	para bienes de capital      	            (51101)

$       00.00  	para bienes de capital      	            (51201)