ANEXO 30

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS (Art. 5, inciso c))

- RECURSOS

La recaudación de los Recursos de Corrientes  ha sido  inferior a la programada debido a que por un error involuntario se procedió a recaudar en Recursos de Capital un  monto que correspondía a Recursos Corrientes.

Las transferencias de los fondos  provenientes del Ministerio de Educación de la Nación fueron mayores a las estimadas debido a que Nación envía remesas en función de la ejecución y rendición de fondos que realizan los distintos Programas Nacionales.

- GASTOS

Los niveles de ejecución han sido inferiores a los previstos.

- Gastos Corrientes: Esto se debe fundamentalmente a las acciones llevadas a cabo por los diferentes niveles han sido menor a las acciones planificadas.

- Gastos de Capital: Ha existido demora en la tramitación de los llamados a licitación de las obras por la actualización de presupuestos oficiales y las consecuentes modificaciones presupuestarias de ajuste.

- RECURSOS FIGURATIVOS

Es la consecuencia de recortes en la distribución del gasto y la aplicación de reservas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

- APLICACIONES FINANCIERAS

Corresponde al pago de la Deuda Flotante 2017.

MENDOZA, noviembre  de 2018