# Mendoza, 13 Febrero de 2009

## REF: RESPONSABILIDAD FISCAL-

## 4° TRIMESTRE 2008

## Art. 5 inc. c

Sr.:

Subsecretario de Hacienda

Cdor. Mario Granado

------------------------------------.

Nos dirigimos a Ud. a fin de elevarle el Informe de Referencia, según ARTICULO 27 y 33  LEY N° 7314 y ARTICULO 5 inc. C, Ac. 3949 del H. Tribunal de Cuentas de la Provincia referido al 4° Trimestre 2008, a continuación la explicación de los motivos de los desvíos en la ejecución presupuestaria (devengado) respecto de lo programado , a saber:

- En la ejecución presupuestaria del trimestre se observan desvíos entre los Gastos Corrientes programados y los devengados, estos se deben a lo siguiente:

- Se observó un aumento importante en el acumulado del crédito de $ 3.501.134,73 en las partidas de Transferencias, esto implica que por el resto del ejercicio se registren significativos desvíos entre lo programado y lo devengado, en esta cuenta. Esto es debido a que se recibieron estos fondos como Aportes de Tesoro Nacional con Financiamiento 074, los que se van ejecutando y en el Trimestre significan un desvío de $ 888.978.74.-. Es importante aclarar que no se pueden programar los gastos por transferencias con fondos nacionales, por que no se cuenta con la información correcta respecto del monto y momento del envío de estos fondos.

- Se observa un desvío significativo en la partida de Servicios de Publicidad Oficial, esto se debió entre otras causas a la designación en este período del nuevo Asesor de la Gobernación con funciones de Director de Comunicación Social por Decreto 3307/08, con el cual se delinearon nuevas políticas en este rubro.  También es importante tener en cuenta que cuando se confeccionó la programación financiera a principios del ejercicio 2008, la gestión de  gobierno actual recién asumía funciones por lo que además de haberse creado 4 Secretarías nuevas fue muy difícil diseñar con tan poco tiempo la política en lo que respecta al rubro de Publicidad Oficial para el resto del ejercicio.

- En el resto de los Gastos Corrientes se observan desvíos poco significativos.

- Se informa que respecto del pequeño desvío negativo correspondiente a la Amortización de la Deuda del ejercicio anterior, se debe a que no se programó.

- En las partidas de personal se registra un desvío importante debido a la incidencia del aumento de los sueldos decidido por el gobierno provincial en Marzo de 2008.

- Los desvíos positivos (ahorro), se han producido por reprogramación de objetivos en forma temporaria.

Por la presente tenemos además el agrado de elevar los indicadores de resultados a los que hace mención el art. 44 de la Ley 7314.	 Atento a lo anterior, se adjunta el Anexo 30, con la planilla de INDICADORES Y METAS correspondientes al 4° Trimestre 2008 y proyección para los ejercicios 2008, 2009 y 2010, dicho anexo también  se eleva a la página correspondiente en SIDICO-WEB, de acuerdo a instrucciones recibidas. Dejamos constancia por la presente que la digitalización exigida por el art. 1° del Acuerdo 3949 ( t.o. Ac.4559), será realizada por la Subsecretaria de Hacienda, todo de acuerdo con instrucciones recibidas del Ministerio de Hacienda de la Provincia.

Sin más, lo saludamos atte..