ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN/ORGANISMO: ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ZOOLÓGICO

NOMENCLADOR: 022001						1	2	3	4

EJERCICIO 2008                                                                                      TRIMESTRE	    	       x

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Recursos Corrientes: el excedente de $ 121.079,64 de recaudación responde a un incremento en la venta de entradas progresivo de Zoológico.  Estando relacionada con la mayor afluencia de público respecto del mismo período durante el ejercicio anterior.

Gastos Corrientes: el gasto mayor al programado en $ 1.734.282,34 responde al aumento salarial de marzo que incide en el cuarto trimestre en un incremento estimado de $ 480.000,00 ($ 160.000,00 promedio por 3 meses).  Además se incluye el pago de reconocimientos por licencias no gozadas, deudas de ejercicios anteriores e indemnizaciones por incapacidad.  Respecto a Bienes Corrientes y Servicios Corrientes el mayor gasto responde a que el nivel del gasto ha sido diferente al programado debido a la incidencia de incrementos presupuestarios que han permitido mayor erogación.

Gasto de Capital:  Tal cual se informó en el período anterior la reprogramación de las erogaciones realizadas por el nuevo directorio en pleno, atrasó los procesos de compra, cuyo devengamiento se produjo en el cuarto trimestre, cuya adjudicación y recepción se produjo en este trimestre, en el cual no se había programado ningún gasto.