ANEXO 30

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS (Art. 5, inciso c))

- Recursos

La recaudación de los Recursos Corrientes ha sido inferior a la prevista. Esto se debe fundamentalmente a:

- Se han devuelto a Nación fondos no utilizados del Financiamiento 239 PROMUEDU, correspondientes a la Fuente 22.

- Están dilatadas las transferencias de fondos de los Financiamientos Nº 124 (Dirección Nacional de Infraestructura), 191 (Programa Más y mejor Trabajo) y 209 (INET) debido a los procesos administrativos propios de la gestión con el Ministerio de la Nación.

- Respecto del Financiamiento 125 (Instituto Nacional de Formación Docente), se ha superado en recaudación respecto de lo previsto debido a que se aprobó el Plan Jurisdiccional para Educación Superior a ejecutarse en el ejercicio 2013.

- Los recursos de los Programas PROMER (Financiamiento 227) y PROMEDU (Financiamiento 239) se transfieren contra la certificación de servicios o devengamiento del gastos.

- Gastos

Los niveles de ejecución han sido inferiores a los previstos.

- Gastos Corrientes: Esto se debe fundamentalmente a:

  - Las demoras en las transferencias de fondos detalladas en el punto A) condicionan los niveles de ejecución.

  - Retrasos en los procedimientos de ejecución requeridos.

  - Las reservas establecidas por el Gobierno de la Provincia, el ritmo del gasto y los cupos definidos por el Ministerio de Hacienda y Finanzas en el marco del Decreto 43/2013.

- Gastos de Capital: Ha existido demora en la tramitación de los llamados a licitación de las obras por la actualización de presupuestos oficiales y las consecuentes modificaciones presupuestarias de ajuste.

- Recursos Figurativos

Es la consecuencia de recortes originados en el Dto. 43/2013 que establece la distribución del gasto en un 48% y la aplicación de reservas.

- Aplicaciones Financieras

Corresponde al pago de la Deuda Flotante 2012.

MENDOZA, 28 de febrero de 2014