NOTA ANEXO 4 (desviaciones programado – ejecutado):

- Recursos Corrientes: La diferencia entre lo programado y ejecutado, se debe a que la recaudación ha sido significativamente menor, ya que OSEP, mantiene una deuda considerable, situación que no fue programada.

- Gastos Corrientes: La diferencia se debe a la demora en la entrega por parte de los proveedores de los insumos adquiridos por Licitación Pública, en el primer trimestre, situación que se comenzó a regularizar durante el segundo trimestre, y además a que los refuerzos solicitados fueron recibidos en los meses de Noviembre-Diciembre.

- Gastos de Capital: Durante el trimestre se realizaron gastos de capital no previsto, ya que se tramito cambio de partida presupuestaria de Bienes (41201) y Servicios (41301) a Capital (51101) en el Fin.230, lo mismo ocurrió con el Fin.18 (Recursos Propios), en razón de que no existía la autorización Ministerial para ello en el Presupuesto votado para el  Ejercicio 2.013.-

- Recursos figurativos: La diferencia se debe a la entrega tardía por parte de los proveedores de los insumos biomédicos de licitación pública, esto genero su devengamiento y posterior envío de las remesas por parte de la Tesorería General de la Provincia y a las reservas realizadas por el Ministerio de Hacienda.

Sin otro particular saluda atte.