### UFI

### UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

### Dirección Administrativa, Financiero y Contable

ANEXO 30 – Art. 5, inc. c)

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS

- Recursos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido significativamente inferiores a los previstos debido principalmente al atraso en la ejecución de los proyectos del Programa DAMI, y a la baja o desaceleración de las contrataciones vinculadas al Programa PMGM

- Gastos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido significativamente mayores a los previstos por las siguientes razones:

  - Puesta en marcha del Programa Mendoza Tecnológica.

  - Se obtuvieron las autorizaciones para modificar los controles previos a la ejecución de los gastos (por ej: Reservas al crédito votado, Limitaciones en el ritmo del gasto, cupos al definitivo y al devengado) lo cual repercutió en una aceleración de los niveles de ejecución provocando una sobre-ejecución respecto de la programación realizada.

- Gastos de Capital

Los niveles de ejecución han sido significativamente menores a los previstos por las siguientes razones:

  - La demora en la ejecución de las contrataciones del Programa DAMI para el cual se programó un alto nivel de ejecución para la segunda mitad del Año 2015.

  - Desaceleración de la ejecución y baja de algunos de los contratos del Programa de Mejora de la Gestión Municipal.

- Recursos Figurativos

La sub-ejecución de estos recursos es la consecuencia de la sub-ejecución de gastos de capital financiados con rentas generales y a la falta de transferencia de las remesas desde la Tesorería de la Provincia.

- Fuentes de Financiamiento

La sobre-ejecución de este concepto corresponde principalmente a la puesta en marcha del Programa Mendoza Tecnológica y al aceleramiento de la ejecución de los proyectos del PROSAP.

- Aplicaciones Financieras

La sub-ejecución se produce por el retraso en las comunicaciones de las retenciones de la coparticipación provincial realizadas por el Ministerio de Hacienda de la Nación para el pago de las cuotas de los préstamos adeudados por la Provincia.

MENDOZA, 30 de Noviembre de 2015.