AGENCIA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

UNIDAD DE  FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

29 de julio de 2026

ANEXO 30 – Art. 5, inc. c)

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS

- Recursos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido superiores a los previstos debido principalmente al ingreso de fondos para la ejecución de los proyectos del Programa DAMI.

Gastos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido significativamente menores a los previstos por las siguientes razones:

  - No se obtuvieron a tiempo  las autorizaciones para modificar los controles previos a la ejecución de los gastos (por ej: Reservas al crédito votado, Limitaciones en el ritmo del gasto, cupos al definitivo y al devengado) lo cual repercutió en una desaceleración de los niveles de ejecución provocando una sub-ejecución respecto de la programación realizada.

  - El cambio de Procedimiento en el Marco del Programa Mendoza Tecnológica también produjo un atraso en la ejecución del mismo.

- Gastos de Capital

Los niveles de ejecución han sido  menores a los previstos, de todos modos, no con tanta diferencia a lo programado por las siguientes razones:

  - Ejecución de las contrataciones y ejecución del Programa DAMI para el cual se programó un alto nivel de ejecución para el 1º Trimestre del año en curso debido a su finalización.

  - Demora en el Programa Mendoza Tecnológica por cambios en el reglamento operativo.

- Recursos Figurativos

La sub-ejecución de estos recursos es la consecuencia de la sub-ejecución de gastos de capital financiados con rentas generales y a la falta de transferencia de las remesas desde la Tesorería de la Provincia.

- Fuentes de Financiamiento

La sobre-ejecución de este concepto corresponde principalmente a la puesta en marcha del Programa Mendoza Tecnológica y al aceleramiento de la ejecución de los proyectos del PROSAP y DAMI.

- Aplicaciones Financieras

La sub-ejecución se produce por el retraso en las comunicaciones de las retenciones de la coparticipación provincial realizadas por el Ministerio de Hacienda de la Nación para el pago de las cuotas de los préstamos adeudados por la Provincia. Cabe aclarar que la diferencia es mínima para los niveles  expuestos en el Anexo IV.

MENDOZA, 31 de Agosto de 2016.