ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: FISCALÌA DE ESTADO

EJERCICIO: 2016							TRIMESTRE: 1°

DIFERENCIAS ENTRE LA PROGRAMACION FINANCIERA Y LO EJECUTADO

41100-Personal: Existe economía presupuestaria. Se informa que en el crédito votado se ha considerado un aumento en las remuneraciones producto de las negociaciones paritarias, las cuales se han concretado en el mes de Mayo 2016, por lo que no hubo incidencia en el primer trimestre.

41201-Bienes Corrientes: Se ha producido una economía presupuestaria con motivo de no contar con cupo financiero, por lo que no es posible cumplir con lo indicado en la programación financiera para el 1° trimestre 2.016.

41301-Servicios Corrientes: Idem 41201.

41302-Convenios: Durante el ejercicio 2.016 no se han celebrado convenios, por lo que  el crédito líquido y las siguientes etapas del gasto se encuentran en valor cero, para el primer trimestre 2.016.

41305-Locaciones de Servicio: Se tiene que tener en consideración la incidencia del Fondo de Compensación Funcional, Ley 8769, no incluido en el presupuesto 2016, por tal motivo lo ejecutado es superior a lo programado.

41306-Pago de Juicios: Respecto a la partida de pago de Juicios, no se ha imputado durante el primer trimestre/2016 de acuerdo a lo que se presentó en la programación financiera, en razón que se procedió a concluir con las imputaciones en la partida 41306/2015.

41310- Servicios Públicos: Esta partida es administrada por la Contaduría Gral de la Provincia, motivo por el cual, no es posible explicar la diferencia entre lo programado y lo ejecutado, cabe aclarar que existe economía presupuestaria.

41315-Alquileres: Existe economía presupuestaria.

51101-Bienes de Capital: Idem 41201.

SUBDIRECCIÒN CONTABLE

ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: FISCALÌA DE ESTADO

EJERCICIO: 2016							TRIMESTRE: 1 º

MEDIDAS CORRECTIVAS

41100-Personal: La partida destinada a Personal se  ajustará en el transcurso del ejercicio 2.016.

41201-Bienes Corrientes: Se solicita al Ministerio de Hacienda la adecuación del cupo financiero de acuerdo a las necesidades de Fiscalía de Estado.

41301-Servicios Corrientes: Idem 41201.

41302- Convenio: No existen convenios.

41305-Locaciones de Servicio: Idem 41100.

41306-Pago de Juicios: Se ha concluido con las imputaciones del Ejercicio 2015, por lo que se ha procedido a regularizar las correspondiente al ejercicio 2016. Se debe tener en cuenta que existen limitaciones impuestas por el Ministerio de Hacienda respecto del cupo financiero, por lo que se va adecuando mes a mes.

41310- Servicios Públicos: : En la partida destinada a Servicios Públicos, Contaduría Gral. De la Pcia, realiza las imputaciones correspondiente.

41315-Alquileres: El contrato de alquiler del edificio contempla los montos que deben ser abonados en tal concepto, la imputación de este ítem se efectuó en el mes de Abril/2016, por lo que si bien la diferencia entre lo ejecutado y lo programado es una economía presupuestaria, se deberá compensar durante los próximos meses.

51101-Bienes de Capital: Idem 41201.

Desde ya agradezco su atención.

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

SUBDIRECCIÒN CONTABLE

RESUMEN DE ENTREGA

FISCALIA DE ESTADO-1-15-01-3

1º TRIMESTRE 2016

ANEXOS PRESENTADOS: LEY 7314-ACUERDO Nº 3949

1-Programación Financiera Artículo 22 Ley 7314: Anexo 1-1º Trimestre 2016

2-Ejecución del Presupuesto con Relación a los créditos acumulados al fin del trimestre: Anexo 2-1º Trimestre 2016

3-Ejecución del Presupuesto con Relación a los créditos correspondientes: Anexo 2 bis-1º Trimestre 2016

4-Anexo 3-1º Trimestre 2016-Sin movimiento.

5-Ejecución Presupuestaria Cumplimiento de Metas: : Anexo 4-1º Trimestre 2016

6-Evolución de la deuda flotante acumulada al fin del trimestre: Anexo 6-1º Trimestre 2016

7-Altas y Baja de contrato de locación de servicio: Anexo 20- 1º        Trimestre/2016 , no remitido por el Ministerio de Hacienda.

8-Anexo 30-Inc c Art. 5

9-Anexo 30-Inc d Art. 5

10-Anexo 30-Art. 27

SUBDIRECCIÒN CONTABLE