AGENCIA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

UNIDAD DE  FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

31 de julio de 2026

ANEXO 30 – Art. 5, inc. c)

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS

- Recursos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido inferiores a los previstos debidos principalmente a una desaceleración en el programa DAMI y a la finalización del programa PMGM.

Gastos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido  menores a los previstos debido a una desaceleración momentánea en el Programa Mendoza Tecnológica, por razones de cambios en los procesos y procedimientos administrativos.

- Recursos de Capital

- Gastos de Capital

Los niveles de ejecución han sido  inferiores, con poca diferencia con lo programado, a los previstos, por las siguientes razones:

  - Ejecución de las contrataciones y ejecución del Programa DAMI para el cual se programó un alto nivel de ejecución para los primeros meses del  año en curso debido a su finalización.

  - Ejecución Media Alta en los Programas de PROSAP Y P.M.G.M.

  - Ejecución Media Alta en el Programa Mendoza Tecnológica por los avances de Obras.

- Recursos Figurativos

La sub-ejecución de estos recursos es la consecuencia de la sub-ejecución de gastos de capital financiados con rentas generales.

Fuentes de Financiamiento-

La sub-ejecución de este concepto se produce por los cambios de Pari-passu en los diferentes programas de la Unidad de Financiamiento.

- Aplicaciones Financieras

La Sub-ejecución se produce por una desaceleración   de la coparticipación provincial realizadas por el Ministerio de Hacienda de la Nación para el pago de las cuotas de los préstamos adeudados por la Provincia.

MENDOZA, 31 de Mayo de 2017.