MINISTERIO DE SEGURIDAD

INFORME DE DESVIOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

2º TRIMESTRE 2020

En el segundo trimestre del ejercicio 2020 se observa una sobre-ejecución en las partidas de personal, bienes corrientes y gastos reservados, debido a que se produjeron devengamientos atrasados del primer trimestre junto con los del segundo trimestre.

Con respecto a la sub-ejecución en servicios corrientes, bienes de capital y trabajos públicos se debe a demoras en el proceso de contratación y adquisición de los mismos por la crisis de publico conocimiento.

Con respecto a los Recursos propios, se han visto disminuidos considerablemente por la pandemia (Multas de tránsito, ingresos por servicios extraordinarios e ingresos varios que recibe el Ministerio de Seguridad entre otros).

Lo anteriormente descripto es cuanto se puede informar.