Ley 7.314 – Acordada 3.949

| REPARTICION/ORGANISMO: DIRECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: 2.08.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJERCICIO 2020 |  | TRIMESTRE |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| REFERENCIA: Causas de los incumplimientos de las metas (Acuerdo Nº 4559 Art.5º inc. c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Por intermedio de la presente se procede a explicar las diferencias entre lo Ejecutado y lo Programado según Art. 5 inc c) Decreto Acuerdo Nº 3949 Honorable Tribunal de Cuentas.

- Recursos Corrientes: No ingresaron de Nación los fondos que se había  previsto que ingresaran y que se vieron retrasados por motivo de la pandemia

- Gastos Corrientes: La diferencia más significativa obedece principalmente al retraso en el pago del SAC originado en la falta de recursos de la provincia. Además ha habido una demora en las tramitaciones de contrataciones originado en la falta de personal por la pandemia.

- Gastos de Capital: Se ha producido una demora en las tramitaciones debido a que la obra del CAIPA, que es donde se destinarían dichos bienes, se ha visto retrasada por motivos ajenos a esta Dirección.

- Recursos Figurativos: la diferencia en los recursos figurativos está relacionada directamente con lo expuesto en relación a los gastos corrientes de personal y otros gastos corrientes en virtud que la transferencia de los recursos figurativos se realizan en la medida del devengamiento del gasto.